## 01-Bia
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỒ SƠ THANH TOÁN
ĐỢT 02
DỰ ÁN: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở THẤP TẦNG SUNSHINE CRYSTAL RIVER
GÓI THẦU: THI CÔNG KẾT CẤU, CHỐNG THẤM CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ KHU VỰC CAO TẦNG
ĐỊA ĐIỂM: Ô ĐẤT CT01-CT VÀ CT01-TT (ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TỪ Ô ĐẤT CT01) THUỘC KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG, GIAI ĐOẠN III, PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI
BÊN GIAO THẦU: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÔNG MÃ
BÊN NHẬN THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LONG GROUP
SỐ HỢP ĐỒNG : 21/2025/HĐTC/CT01/SM-HL NGÀY 10/02/2025
HÀ NỘI - 2025

## 01-Công văn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD HOÀNG LONG GROUP |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
01.2025/CV-HL-SM/CT01 |  |  |  | =====o0o =====
(V/v: Đề nghị thanh toán) |  |  |  | Hà Nội, ngày .... tháng .… năm 2025
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÔNG MÃ
- Căn cứ Hợp đồng thi công số 21/2025/HĐTC/CT01/SM-HL ngày 10/02/2025 giữa Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Mã và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group về việc thực hiện Gói thầu: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà khu vực cao tầng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Sunshine Crystal River
- Căn cứ vào hồ sơ thanh toán đợt 1
| 1 | Giá trị hoàn thành |  |  | 1767478295 | đồng
| 2 | Giá trị thanh toán |  |  | 1238075651.16 | đồng | 2864147927 |  | 1781704938
[7 empty] | -1626072275.84 |  | 1175710082.0909
Nay Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Long Group đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Mã thanh toán số tiền là:
Giá trị: |  |  | 1238075651.16 |  | đồng |  |  | 927072875
Bằng chữ:
Về tài khoản:
+ Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group
| + Người đại diện: Đầu Minh Lăng + Chức vụ: Tổng Giám đốc | [5 empty] | 0
+ Số tài khoản: 00083589003
+ Tại Ngân hàng: TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đống Đa
Kính mong Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Mã tạo điều kiện giúp đỡ.
Xin trân trọng cảm ơn./
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HOÀNG LONG GROUP
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu CT

## 02.1-ĐNTT
Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Sunshine Crystal River
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THEO KÌ
| Thầu phụ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group |  |  | Hợp đồng số: 21/2025/CT01/SM-HL |  |  |  |  | Địa điểm thi công: | Ô đất CT01-CT và CT01-TT (được điều chỉnh từ ô đất CT01) thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
| Chủ thẻ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group |  |  | Ngân hàng: TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đống Đa |  |  |  |  | Thanh toán lần : | 02
| Số tài khoản: 00083589003 | [7 empty] | Đơn vị tính: VNĐ
Stt | Hạng mục công việc | ĐVT | Đơn giá (Chưa VAT) | Hợp đồng |  | Khối lượng nghiệm thu |  |  | Giá trị nghiệm thu |  |  | Hợp đồng còn lại
|  |  |  | Khối lượng | Giá trị | Luỹ kế kỳ trước | Kỳ này | Luỹ kế đến nay | Luỹ kế kỳ trước | Kỳ này | Luỹ kế đến nay | Khối lượng | Giá trị
| HĐ số 21/2025/CT01/SM-HL | [7 empty] | 1989051752 | 1636553977 | 3625605729 |  | 11089772157.4625
* | HẠNG MỤC: THI CÔNG KẾT CẤU CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ KHU VỰC CAO TẦNG
I | CÔNG TÁC XÂY
1 | Xây tường gạch đặc, chiều dày >330mm, VXM mác 75 | m3 | 2275030 | 35.03 | 79694300.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.03 | 79694300.9
2 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=330mm, VXM mác 75 | m3 | 2275030 | 1174.45 | 2671908983.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.45 | 2671908983.5
3 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=110mm, VXM mác 75 | m3 | 2335944 | 19.56 | 45691064.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.56 | 45691064.64
4 | Xây cột, trụ, gạch đặc, VXM mác 75 | m3 | 2572168 | 0.99 | 2546446.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 2546446.32
5 | Ván khuôn giằng tường | m2 | 240597 | 256.45 | 61701100.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.45 | 61701100.65
6 | Cốt thép giằng tường | kg | 6030 | 2029.13 | 12235653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.13 | 12235653.9
7 | Bê tông giằng tường mác 200# | m3 | 366825 | 28.21 | 10348133.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 10348133.25
8 | Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D14 | vị trí | 27600 | 548 | 15124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 15124800
9 | Ván khuôn trụ tường | m2 | 240597 | 162.76 | 39159567.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.76 | 39159567.72
10 | Cốt thép trụ tường | kg | 6030 | 1268.44 | 7648693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.44 | 7648693.2
11 | Bê tông trụ tường mác 200# | m3 | 366825 | 8.95 | 3283083.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 3283083.75
12 | Ván khuôn tấm đan, bậc cấp | m2 | 240597 | 60.88 | 14647545.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.88 | 14647545.36
13 | Cốt thép tấm đan, bậc cấp | kg | 6030 | 757.2 | 4565916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.2 | 4565916
14 | Bê tông tấm đan, bậc cấp mác 200# | m3 | 366825 | 6.31 | 2314665.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 2314665.75
15 | Lắp đặt tấm đan D430 khu vực Poolbar | cái | 130000 | 17 | 2210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2210000
16 | Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc tam cấp - tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được) | m2 | 60000 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000
II | CÔNG TÁC BÊ TÔNG |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm mác M400# | m3 | 366825 | 94.4092 | 34631673.1312 | 18.4544 | 18.1721 | 36.6265 | 6769535 | 6665980 | 13435515 | 57.7828 | 21196158.1312
17 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông giếng gió mác M400# | m3 | 366825 | 93.2438 | 34204153.2668 | 0 | 13.0212 | 13.0212 | 0 | 4776484 | 4776484 | 80.2226 | 29427669.2668
18 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vách bể mác M400# | m3 | 387025 | 439.5078 | 170100508.2301 | 200.3765 | 299.2042 | 499.5807 | 77550728 | 115799507 | 193350235 | -60.0729 | -23249726.7699
19 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn đáy bể mác M400# | m3 | 385007 | 1380.6915 | 531575892.3405 | 560.8093 | 312.1561 | 872.9654 | 215915524 | 120182280 | 336097804 | 507.7261 | 195478088.3405
20 | Bê tông rãnh thoát nước B200 mác M400# | m3 | 366825 | 56.2613 | 20638033.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2613 | 20638033.0312
III | CÔNG TÁC VÁN KHUÔN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ván khuôn dầm bể | m2 | 240597 | 629.395 | 151430548.815 | 12.3028 | 145.9326 | 158.2354 | 2960028 | 35110946 | 38070974 | 471.1596 | 113359574.815
22 | Ván khuôn giếng gió | m2 | 240597 | 1062.1026 | 255538699.2522 | 0 | 118.3741 | 118.3741 | 0 | 28480453 | 28480453 | 943.7285 | 227058246.2522
23 | Ván khuôn vách bể | m2 | 240597 | 609.1374 | 146556631.0278 | 0 | 1401.112 | 1401.112 | 0 | 337103339 | 337103339 | -791.9746 | -190546707.9722
24 | Ván khuôn cong vách bể | m2 | 276777 | 2657.9397 | 735656590.1857 | 1494.7809 | 1133.9824 | 2628.7633 | 413720982 | 313860247 | 727581229 | 29.1764 | 8075361.1857
25 | Ván khuôn sàn đáy bể | m2 | 240597 | 8103.3649 | 1949645284.8453 | 2723.6891 | 936.2513 | 3659.9404 | 655311423 | 225259254 | 880570677 | 4443.4245 | 1069074607.8453
26 | Ván khuôn rãnh thoát nước B200 | m2 | 240597 | 520.9375 | 125335999.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9375 | 125335999.6875
27 | Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc sàn đáy bể tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được) | m2 | 60000 | 1 | 60000 | 0 | 928.0593 | 928.0593 | 0 | 55683558 | 55683558 | -927.0593 | -55623558
IV | CÔNG TÁC CỐT THÉP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Cốt thép dầm bể | kg | 6030 | 12273.2025 | 74007411.075 | 7418.0994 | 3724.2575 | 11142.3569 | 44731140 | 22457273 | 67188413 | 1130.8456 | 6818998.075 | 300 | 1809000
28 | Cốt thép giếng gió | kg | 6030 | 7832.4784 | 47229844.5108 | 0 | 800.7607 | 800.7607 | 0 | 4828587 | 4828587 | 7031.7176 | 42401257.5108
29 | Cốt thép vách bể | kg | 6030 | 30765.5463 | 185516244.4905 | 21402.2519 | 22007.7748 | 43410.0266 | 129055579 | 132706882 | 261762461 | -12644.4803 | -76246216.5095
30 | Cốt thép sàn đáy bể | kg | 6030 | 165682.98 | 999068369.4 | 71287.9371 | 34821.6412 | 106109.5782 | 429866260 | 209974496 | 639840756 | 59573.4018 | 359227613.4
31 | Cốt thép rãnh thoát nước | kg | 6030 | 3938.2875 | 23747873.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938.2875 | 23747873.625
32 | Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D12, Keo ramset, hilti hoặc tương đương | vị trí | 22500 | 3780 | 85050000 | 0 | 980 | 980 | 0 | 22050000 | 22050000 | 2800 | 63000000
33 | Thép khoan cấy | kg | 6030 | 6237.7205 | 37613454.615 | 2184.1713 | 267.7763 | 2451.9476 | 13170553 | 1614691 | 14785244 | 3785.7729 | 22828210.615
** | HẠNG MỤC: TRÁT, LÁNG, CHỐNG THẤM CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | HẠNG MỤC BỂ + ĐẢO + BỒN HOA QUANH BỂ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Bể bơi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quét lớp chống thấm | m2 | 420000 | 945.3465 | 397045530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.3465 | 397045530
2 | Vữa xi măng M75 dày 30-50mm, phần nền | m2 | 82715 | 662.98 | 54838390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.98 | 54838390.7
3 | Vữa xi măng M75 dày 15mm, trát thành | m2 | 104715 | 282.3665 | 29568008.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3665 | 29568008.0475
| Đá Mosaic gốm màu xanh KT300x300x4mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 884.5428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.5428 | 0
| Đá Moca crema limestone KT theo TK | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 72.8672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8672 | 0
4 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2 | 104715 | 72.8672 | 7630288.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8672 | 7630288.848
5 | Xây ghế ngôi trong bể bơi | m3 |  | 0 | Đã gồm trong xây kết cấu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mặt ghế ngồi | Tấm | 240597 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| Hoàn thiện mặt ghế ngồi | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 9.2074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2074 | 0
6 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2 | 104715 | 9.2074 | 964150.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2074 | 964150.7704
| Chữ lòng bể bơi theo thiết kế | Bộ | Chưa bao gồm, không chào giá | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
II | Rãnh thác tràn |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Quét chống thấm | m2 | 420000 | 324.2604 | 136189368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.2604 | 136189368
8 | Vữa xi măng dày 15mm, đáy rãnh | m2 | 82715 | 86.7 | 7171390.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 7171390.5
9 | Vữa xi măng dày 15mm, thành rãnh | m2 | 104715 | 237.5604 | 24876137.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5604 | 24876137.286
| Lát gạch Ceramic men trắng bề mặt bóng dày 10mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 322.3986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.3986 | 0
| Sỏi tự nhiên 20-30mm dày 30mm | m3 | Chưa bao gồm, không chào giá | 1.0629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0629 | 0
| Thanh nhựa đậy rãnh 180x25mm, nhựa nguyên sinh | md | Chưa bao gồm, không chào giá | 80.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.37 | 0
| Nẹp V inox KT50x40mm | md | Chưa bao gồm, không chào giá | 160.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.74 | 0
10 | Nẹp V miệng rãnh thoát tràn | md | 129525 | 80.37 | 10409924.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.37 | 10409924.25
III | Poolbar |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Xây tường poolbar, <=110mm | m3 |  | 0 | Đã gồm trong xây kết cấu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Quét chống thấm | m2 | 250000 | 65.8549 | 16463725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8549 | 16463725
13 | Vữa xi măng mác 75 tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 44.47 | 3678336.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 3678336.05
14 | Vữa xi măng mác 75 trát thành | m2 | 104715 | 21.3849 | 2239319.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3849 | 2239319.8035
| Đá Cubic Granite Bình Định vàng nhạt băm mặt KT100x100x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 60.8172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8172 | 0
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT200x200x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 5.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT300x300x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 5.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0
15 | Vữa xi măng trước khi ốp đá | m2 | 104715 | 5.65 | 591639.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 591639.75
| Hệ khung thép hộp mạ kẽm nhúng nóng KT20x20x1,2mm | kg | Chưa bao gồm, không chào giá | 112.2412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2412 | 0
| Đá Moca crema limestone KT theo KT | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 105.817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.817 | 0
IV | Biển hồ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bê tông bọt | m3 | 900000 | 122.2957 | 110066157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2957 | 110066157
| Lưới sợi thủy tinh | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 3154.1461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.1461 | 0
17 | Quét chống thấm | m2 | 420000 | 3144.8371 | 1320831582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.8371 | 1320831582
| Cát nén phủ bề mặt tạo hình độ dày mỏng tùy vị trí | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 3154.1461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.1461 | 0
V | Bồn hoa + đảo quanh biển hồ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Quét chống thấm | m2 | 250000 | 219.13 | 54782500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.13 | 54782500
19 | Lớp vữa xi măng M75 đánh dốc 0,5% về phía phễu thu độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 19.05 | 1575720.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 1575720.75
20 | Lớp vữa xi măng M75 trát thành bồn hoa | m2 | 104715 | 219.1308 | 22946277.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1308 | 22946277.9159
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen KT500x500x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 297.765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.765 | 0
| Lớp vải địa ART15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 326.3473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.3473 | 0
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 | m3 | Chưa bao gồm, không chào giá | 5.3608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3608 | 0
| Đất màu trồng cây | m3 | Chưa bao gồm, không chào giá | 107.2165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2165 | 0
| Khối đá trang trí lớn | Viên | Chưa bao gồm, không chào giá | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Khối đá trang trí cỡ vừa | Viên | Chưa bao gồm, không chào giá | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| Khối đá trang trí cỡ nhỏ | Viên | Chưa bao gồm, không chào giá | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
B | HẠNG MỤC NỀN CẢNH QUAN + BỒN HOA + GIẾNG GIÓ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Phần nền |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vị trí hoàn thiện Cát biển tự nhiên (F1) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 1833.7901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.7901 | 0
1.1 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 1833.7901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.7901 | 0
1.2 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 1833.7901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.7901 | 0
1.3 | Lớp vữa M75 dày min 15mm, dốc về phía phễu thu | m2 | 82715 | 1833.7901 | 151681948.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.7901 | 151681948.1215
1.4 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 1833.7901 | 458447525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.7901 | 458447525
2 | Lát gỗ nhựa ngoài trời (F2) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 2700.4894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.4894 | 0
2.1 | Hệ khung thép hộp 25x25x1,0mm | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 2700.4894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.4894 | 0
2.2 | Vữa XM M75, tạo dốc 1% độ dày min 20mm | m2 | 82715 | 2700.4894 | 223370980.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.4894 | 223370980.721
2.3 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 2700.4894 | 675122350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.4894 | 675122350
3 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt dày 30mm, chẻ tay hình thức theo thiết kế (F3) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 90.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0935 | 0
3.1 | Sỏi tự nhiên đầm chặt chải phẳng dày 50mm | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 90.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0935 | 0
3.2 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 90.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0935 | 0
4 | Đá thanh hóa (F3.1) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 62.9722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9722 | 0
4.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 62.9722 | 5208748.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9722 | 5208748.2071
4.2 | Quét 2 lớp chống thấm gốc XM 2 thành phần Sika topseal 108 dày min>=1.0mm ( hoặc tương đương) | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt (F3.2) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 122.198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.198 | 0
5.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 122.198 | 10107605.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.198 | 10107605.9157
5.2 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 122.198 | 30549495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.198 | 30549495
6 | Đá Cubic Granite Bình Định màu vàng nhạt, băm mặt (F6) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 86.905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.905 | 0
6.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 86.905 | 7188350.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.905 | 7188350.8799
6.2 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 86.905 | 21726261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.905 | 21726261.5
7 | Đá Kim Sa hạt nhỏ màu đen (F6.1) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 524.8671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8671 | 0
7.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 524.8671 | 43414385.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8671 | 43414385.4851
7.2 | Quét 2 lớp chống thấm | m2 |  | 524.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8671 | 0
8 | Ốp đá tổ ong xám (OB) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 592.4326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.4326 | 0
9 | Bê tông mài Granito màu trắng (F7) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 363.6954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6954 | 0
9.1 | Khung lưới thép | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 363.6954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6954 | 0
9.2 | Vữa XM M75 tạo phẳng | m2 | 82715 | 363.6954 | 30083066.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6954 | 30083066.1935
10 | Đá sỏi cuội tự nhiên 20-30 (F8) bao gồm lớp vữa liên kết | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 121.3783 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3783 | 0
10.1 | Quét lớp chống thấm | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sơn sân bóng rổ | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 116.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 0
| Sơn 2 lớp sơn nhựa tạo êm | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 116.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 0
| Phủ 1 lớp chống thấm, co giãn | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 116.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 0
| 1 lớp trám vá, làm phẳng bề mặt sân | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 116.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 0
| Lớp thảm nhựa nóng | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 116.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.64 | 0
| Viền ngoài sân bóng rổ | md | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
| Trụ bóng rổ | trụ | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
II | Công tác bồn hoa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Công tác thi công trát thành bồn hoa | m2 | 130000 | 5651.7682 | 734729868.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.7682 | 734729868.4277
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 đáy bồn hoa | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 2745.2299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.2299 | 0
| Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 2745.2299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.2299 | 0
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 2745.2299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.2299 | 0
12 | Lớp vữa láng XM75 | m2 | 82715 | 2745.2299 | 227071687.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.2299 | 227071687.8699
13 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 35.35 | 8837500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 8837500
14 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương - Thành bồn hoa | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 4887.0997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.0997 | 0
15 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 4887.0997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.0997 | 0
16 | Lớp vữa trát XM75 | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 5220.89 | 1305222500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220.89 | 1305222500
| TỔNG CỘNG (chưa bao gồm VAT) |  |  |  | 14715377886.4625 |  |  |  | 1989051752 | 1636553977 | 3625605729 |  | 11089772157.4625
| VAT |  |  |  | 1177230230.917 |  |  |  | 159124140.16 | 130924318 | 290048458 |  | 887181773
| TỔNG CỘNG (GỒM VAT) |  |  |  | 15892608117.3795 |  |  |  | 2148175892.16 | 1767478295 | 3915654187.16 |  | 11976953930.4625

## 02.2 ĐNTT
Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng Sunshine Crystal River
ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THEO KÌ
| Thầu phụ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group |  | Hợp đồng số: 21/2025/CT01/SM-HL |  | Địa điểm thi công: | Ô đất CT01-CT và CT01-TT (được điều chỉnh từ ô đất CT01) thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
| Chủ thẻ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group |  | Ngân hàng: TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đống Đa |  | Thanh toán lần : | 02
| Số tài khoản: 00083589003 |  |  |  | Đơn vị tính: vnđ
Hà Nội, ngày …... tháng …... năm 2025
Giá trị hợp đồng + PLHĐ [1] = [1.1]+[1.2] + …. |  | 15892608117.3795
Giá trị HĐ gốc [1.1] |  | 15892608117.3795
Giá trị PLHĐ số …. [1.2] |  | 0
Giá trị tạm ứng HĐ + PLHĐ [2] = [2.1] + [2.2] + …. |  | 3178521623
Giá trị tạm ứng HĐ [2.1] |  | 3178521623
Giá trị tạm ứng PLHĐ số ….. [2.2] |  | 0
Giá trị tạm ứng vật tư [3] |  | 0
Lũy kế giá trị nghiệm thu đến nay [4] |  | 3915654187.16
Giá trị nghiệm thu kỳ này [5] |  | 1767478295
Giá trị hoàn thành kỳ này theo HĐ [5A] |  | 1767478295
Giá trị hoàn thành kỳ này theo PLHĐ [5B] |  | 0
Lũy kế giá trị đã duyệt các kỳ trước [6] = [7]+[8]+[9]+[10]+[11] |  | 1307099570
| - Lũy kế giá trị ĐNTT [7] | 1307099570
| - Lũy kế tạm giữ vật tư [8] | 0
| - Lũy kế trừ BHLĐ [9] | 0
| - Lũy kế trừ khác [10] | 0 |  | Giá trị trừ kỳ này [17]=[17a]+[17b]+[17c]+[17d]
| - Còn nợ kỳ trước chưa bao gồm BL [11] | 0 |  | (Không bao gồm bảo lưu)
Lũy kế bảo lưu 10% đến nay [12] = [4]*10% |  | 391565419 |  | - Trừ vật tư kỳ này [17a] |  | 0
Lũy kế thu hồi tạm ứng đến nay [13] =[4]*[2]/{[1]*0.8} |  | 978913547 |  | - Trừ BHLĐ kỳ này [17b] |  | 0
Lũy kế thu hồi tạm ứng vật tư [14] = [….] |  | 0 |  | - Tạm giữ kỳ này [17c] | 19363984
[15] = [6]+[12]+[13]+[14] |  | 2677578536 |  | - Trừ khác kỳ này [17d] | 0 |  |  |  | 1338599570.1698
Giá trị thanh toán kỳ này (chưa trừ) [16] = [4-15] |  | 1238075651.16 |  | Giá trị thanh toán kỳ này [18]= [16] - [17] | 1238075651.16 |  | đồng | 1382840607 |  | 1247322969.9902
Bằng chữ:
| BÊN NHẬN THẦU |  |  | PHỤ TRÁCH BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN |  | BÊN GIAO THẦU |  | 2545175221.654

## 03-GTHT DOT...
CÔNG TRÌNH: THI CÔNG KẾT CẤU, CHỐNG THẤM CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ KHU VỰC CAO TẦNG
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG
Stt | Nội dung | Đơn vị | Đơn giá | Khối lượng nghiệm thu |  |  | Giá trị nghiệm thu |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Luỹ kế kỳ trước | Kỳ này | Lũy kế đến nay | Luỹ kế kỳ trước | Kỳ này | Lũy kế đến nay
HĐ số 21/2025/CT01/SM-HL
* | HẠNG MỤC: THI CÔNG KẾT CẤU CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ KHU VỰC CAO TẦNG
I | CÔNG TÁC XÂY
1 | Xây tường gạch đặc, chiều dày >330mm, VXM mác 75 | m3 | 2275030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=330mm, VXM mác 75 | m3 | 2275030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=110mm, VXM mác 75 | m3 | 2335944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Xây cột, trụ, gạch đặc, VXM mác 75 | m3 | 2572168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ván khuôn giằng tường | m2 | 240597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cốt thép giằng tường | kg | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bê tông giằng tường mác 200# | m3 | 366825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D14 | vị trí | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ván khuôn trụ tường | m2 | 240597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cốt thép trụ tường | kg | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Bê tông trụ tường mác 200# | m3 | 366825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ván khuôn tấm đan, bậc cấp | m2 | 240597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cốt thép tấm đan, bậc cấp | kg | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Bê tông tấm đan, bậc cấp mác 200# | m3 | 366825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lắp đặt tấm đan D430 khu vực Poolbar | cái | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc tam cấp - tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được) | m2 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | CÔNG TÁC BÊ TÔNG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm mác M400# | m3 | 366825 | 18.4544 | 18.1721 | 36.6265 | 6769535 | 6665980 | 13435515
17 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông giếng gió mác M400# | m3 | 366825 | 0 | 13.0212 | 13.0212 | 0 | 4776484 | 4776484
18 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vách bể mác M400# | m3 | 387025 | 200.3765 | 299.2042 | 499.5807 | 77550728 | 115799507 | 193350235
19 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn đáy bể mác M400# | m3 | 385007 | 560.8093 | 312.1561 | 872.9654 | 215915524 | 120182280 | 336097804
20 | Bê tông rãnh thoát nước B200 mác M400# | m3 | 366825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CÔNG TÁC VÁN KHUÔN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ván khuôn dầm bể | m2 | 240597 | 12.3028 | 145.9326 | 158.2354 | 2960028 | 35110946 | 38070974
22 | Ván khuôn giếng gió | m2 | 240597 | 0 | 118.3741 | 118.3741 | 0 | 28480453 | 28480453
23 | Ván khuôn vách bể | m2 | 240597 | 0 | 1401.112 | 1401.112 | 0 | 337103339 | 337103339
24 | Ván khuôn cong vách bể | m2 | 276777 | 1494.7809 | 1133.9824 | 2628.7633 | 413720982 | 313860247 | 727581229
25 | Ván khuôn sàn đáy bể | m2 | 240597 | 2723.6891 | 936.2513 | 3659.9404 | 655311423 | 225259254 | 880570677
26 | Ván khuôn rãnh thoát nước B200 | m2 | 240597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc sàn đáy bể tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được) | m2 | 60000 | 0 | 928.0593 | 928.0593 | 0 | 55683558 | 55683558
IV | CÔNG TÁC CỐT THÉP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Cốt thép dầm bể | kg | 6030 | 7418.0994 | 3724.2575 | 11142.3569 | 44731140 | 22457273 | 67188413
28 | Cốt thép giếng gió | kg | 6030 | 0 | 800.7607 | 800.7607 | 0 | 4828587 | 4828587
29 | Cốt thép vách bể | kg | 6030 | 21402.2519 | 22007.7748 | 43410.0266 | 129055579 | 132706882 | 261762461
30 | Cốt thép sàn đáy bể | kg | 6030 | 71287.9371 | 34821.6412 | 106109.5782 | 429866260 | 209974496 | 639840756
31 | Cốt thép rãnh thoát nước | kg | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D12, Keo ramset, hilti hoặc tương đương | vị trí | 22500 | 0 | 980 | 980 | 0 | 22050000 | 22050000
33 | Thép khoan cấy | kg | 6030 | 2184.1713 | 267.7763 | 2451.9476 | 13170553 | 1614691 | 14785244
** | HẠNG MỤC: TRÁT, LÁNG, CHỐNG THẤM CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | HẠNG MỤC BỂ + ĐẢO + BỒN HOA QUANH BỂ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Bể bơi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quét lớp chống thấm | m2 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vữa xi măng M75 dày 30-50mm, phần nền | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vữa xi măng M75 dày 15mm, trát thành | m2 | 104715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đá Mosaic gốm màu xanh KT300x300x4mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Đá Moca crema limestone KT theo TK | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2 | 104715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Xây ghế ngôi trong bể bơi | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mặt ghế ngồi | Tấm | 240597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hoàn thiện mặt ghế ngồi | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2 | 104715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chữ lòng bể bơi theo thiết kế | Bộ | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
II | Rãnh thác tràn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Quét chống thấm | m2 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vữa xi măng dày 15mm, đáy rãnh | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vữa xi măng dày 15mm, thành rãnh | m2 | 104715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lát gạch Ceramic men trắng bề mặt bóng dày 10mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Sỏi tự nhiên 20-30mm dày 30mm | m3 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Thanh nhựa đậy rãnh 180x25mm, nhựa nguyên sinh | md | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Nẹp V inox KT50x40mm | md | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Nẹp V miệng rãnh thoát tràn | md | 129525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Poolbar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Xây tường poolbar, <=110mm | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Quét chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vữa xi măng mác 75 tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vữa xi măng mác 75 trát thành | m2 | 104715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đá Cubic Granite Bình Định vàng nhạt băm mặt KT100x100x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT200x200x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT300x300x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | Vữa xi măng trước khi ốp đá | m2 | 104715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hệ khung thép hộp mạ kẽm nhúng nóng KT20x20x1,2mm | kg | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Đá Moca crema limestone KT theo KT | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
IV | Biển hồ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Bê tông bọt | m3 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lưới sợi thủy tinh | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | Quét chống thấm | m2 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cát nén phủ bề mặt tạo hình độ dày mỏng tùy vị trí | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
V | Bồn hoa + đảo quanh biển hồ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Quét chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lớp vữa xi măng M75 đánh dốc 0,5% về phía phễu thu độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Lớp vữa xi măng M75 trát thành bồn hoa | m2 | 104715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen KT500x500x30mm | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Lớp vải địa ART15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 | m3 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Đất màu trồng cây | m3 | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Khối đá trang trí lớn | Viên | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Khối đá trang trí cỡ vừa | Viên | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Khối đá trang trí cỡ nhỏ | Viên | Chưa bao gồm, không chào giá | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
B | HẠNG MỤC NỀN CẢNH QUAN + BỒN HOA + GIẾNG GIÓ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Phần nền |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Vị trí hoàn thiện Cát biển tự nhiên (F1) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Lớp vữa M75 dày min 15mm, dốc về phía phễu thu | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lát gỗ nhựa ngoài trời (F2) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 | Hệ khung thép hộp 25x25x1,0mm | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2 | Vữa XM M75, tạo dốc 1% độ dày min 20mm | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt dày 30mm, chẻ tay hình thức theo thiết kế (F3) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | Sỏi tự nhiên đầm chặt chải phẳng dày 50mm | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Đá thanh hóa (F3.1) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Quét 2 lớp chống thấm gốc XM 2 thành phần Sika topseal 108 dày min>=1.0mm ( hoặc tương đương) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt (F3.2) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Đá Cubic Granite Bình Định màu vàng nhạt, băm mặt (F6) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Đá Kim Sa hạt nhỏ màu đen (F6.1) | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Quét 2 lớp chống thấm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ốp đá tổ ong xám (OB) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Bê tông mài Granito màu trắng (F7) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.1 | Khung lưới thép | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2 | Vữa XM M75 tạo phẳng | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Đá sỏi cuội tự nhiên 20-30 (F8) bao gồm lớp vữa liên kết | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.1 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sơn sân bóng rổ | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Sơn 2 lớp sơn nhựa tạo êm | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Phủ 1 lớp chống thấm, co giãn | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1 lớp trám vá, làm phẳng bề mặt sân | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Lớp thảm nhựa nóng | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Viền ngoài sân bóng rổ | md | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Trụ bóng rổ | trụ | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
II | Công tác bồn hoa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Công tác thi công trát thành bồn hoa | m2 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 đáy bồn hoa | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | Lớp vữa láng XM75 | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương - Thành bồn hoa | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | Chưa bao gồm, hoàn thiện sau | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | Lớp vữa trát XM75 | m2 | 82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Quét lớp chống thấm | m2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG (CHƯA VAT) | [5 empty] | 1989051752 | 1636553977 | 3625605729
| VAT | [5 empty] | 159124140.16 | 130924318 | 290048458
| TỔNG CỘNG (GỒM VAT) | [5 empty] | 2148175892.16 | 1767478295 | 3915654187
| CHỈ HUY TRƯỞNG | [6 empty] | BÊN NHẬN THẦU

## 04-THKL DOT...
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THẦU PHỤ ĐÃ THỰC HIỆN LUỸ KẾ
| Dự án : | Sunshine Crystal River |  |  | Số trang:
| Gói thầu: | Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà khu vực cao tầng |  |  | Tổng trang:
Nhà/ Block :
Khu vực :
| Tên nhà thầu phụ : | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group
Stt | Nội dung công việc/ Khu vực/vị trí thực hiện | Đơn vị | Tổng khối lượng thực hiện | Tỷ lệ lên hồ sơ thanh toán | Khối lượng nghiệm thu | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)*(5) | (7)
HĐ số 21/2025/CT01/SM-HL
* | HẠNG MỤC: THI CÔNG KẾT CẤU CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ KHU VỰC CAO TẦNG
I | CÔNG TÁC XÂY
1 | Xây tường gạch đặc, chiều dày >330mm, VXM mác 75 | m3 | 0 | 0% | 0
2 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=330mm, VXM mác 75 | m3 | 0 | 0% | 0
3 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=110mm, VXM mác 75 | m3 | 0 | 0% | 0
4 | Xây cột, trụ, gạch đặc, VXM mác 75 | m3 | 0 | 0% | 0
5 | Ván khuôn giằng tường | m2 | 0 | 0% | 0
6 | Cốt thép giằng tường | kg | 0 | 0% | 0
7 | Bê tông giằng tường mác 200# | m3 | 0 | 0% | 0
8 | Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D14 | vị trí | 0 | 0% | 0
9 | Ván khuôn trụ tường | m2 | 0 | 0% | 0
10 | Cốt thép trụ tường | kg | 0 | 0% | 0
11 | Bê tông trụ tường mác 200# | m3 | 0 | 0% | 0
12 | Ván khuôn tấm đan, bậc cấp | m2 | 0 | 0% | 0
13 | Cốt thép tấm đan, bậc cấp | kg | 0 | 0% | 0
14 | Bê tông tấm đan, bậc cấp mác 200# | m3 | 0 | 0% | 0
15 | Lắp đặt tấm đan D430 khu vực Poolbar | cái | 0 | 0% | 0
16 | Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc tam cấp - tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được) | m2 | 0 | 0% | 0
II | CÔNG TÁC BÊ TÔNG |  |  | 0% | 0
16 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm mác M400# | m3 | 18.1721 | 100% | 18.1721
17 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông giếng gió mác M400# | m3 | 13.0212 | 100% | 13.0212
18 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vách bể mác M400# | m3 | 299.2042 | 100% | 299.2042
19 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn đáy bể mác M400# | m3 | 312.1561 | 100% | 312.1561
20 | Bê tông rãnh thoát nước B200 mác M400# | m3 | 0 | 0% | 0
III | CÔNG TÁC VÁN KHUÔN |  |  | 0% | 0
21 | Ván khuôn dầm bể | m2 | 145.9326 | 100% | 145.9326
22 | Ván khuôn giếng gió | m2 | 118.3741 | 100% | 118.3741
23 | Ván khuôn vách bể | m2 | 1401.112 | 100% | 1401.112
24 | Ván khuôn cong vách bể | m2 | 1133.9824 | 100% | 1133.9824
25 | Ván khuôn sàn đáy bể | m2 | 936.2513 | 100% | 936.2513
26 | Ván khuôn rãnh thoát nước B200 | m2 | 0 | 0% | 0
27 | Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc sàn đáy bể tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được) | m2 | 928.0593 | 100% | 928.0593
IV | CÔNG TÁC CỐT THÉP |  | 0 | 0% | 0
26 | Cốt thép dầm bể | kg | 3724.2575 | 100% | 3724.2575
28 | Cốt thép giếng gió | kg | 800.7607 | 100% | 800.7607
29 | Cốt thép vách bể | kg | 22007.7748 | 100% | 22007.7748
30 | Cốt thép sàn đáy bể | kg | 34821.6412 | 100% | 34821.6412
31 | Cốt thép rãnh thoát nước | kg | 0 | 0% | 0
32 | Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D12, Keo ramset, hilti hoặc tương đương | vị trí | 980 | 100% | 980
33 | Thép khoan cấy | kg | 267.7763 | 100% | 267.7763
** | HẠNG MỤC: TRÁT, LÁNG, CHỐNG THẤM CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ |  | 0 | 0% | 0
A | HẠNG MỤC BỂ + ĐẢO + BỒN HOA QUANH BỂ |  | 0 | 0% | 0
I | Bể bơi |  | 0 | 0% | 0
1 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
2 | Vữa xi măng M75 dày 30-50mm, phần nền | m2 | 0 | 0% | 0
3 | Vữa xi măng M75 dày 15mm, trát thành | m2 | 0 | 0% | 0
| Đá Mosaic gốm màu xanh KT300x300x4mm | m2 | 0 | 0% | 0
| Đá Moca crema limestone KT theo TK | m2 | 0 | 0% | 0
4 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2 | 0 | 0% | 0
5 | Xây ghế ngôi trong bể bơi | m3 | 0 | 0% | 0
| Mặt ghế ngồi | Tấm | 0 | 0% | 0
| Hoàn thiện mặt ghế ngồi | m2 | 0 | 0% | 0
6 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2 | 0 | 0% | 0
| Chữ lòng bể bơi theo thiết kế | Bộ | 0 | 0% | 0
II | Rãnh thác tràn |  | 0 | 0% | 0
7 | Quét chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
8 | Vữa xi măng dày 15mm, đáy rãnh | m2 | 0 | 0% | 0
9 | Vữa xi măng dày 15mm, thành rãnh | m2 | 0 | 0% | 0
| Lát gạch Ceramic men trắng bề mặt bóng dày 10mm | m2 | 0 | 0% | 0
| Sỏi tự nhiên 20-30mm dày 30mm | m3 | 0 | 0% | 0
| Thanh nhựa đậy rãnh 180x25mm, nhựa nguyên sinh | md | 0 | 0% | 0
| Nẹp V inox KT50x40mm | md | 0 | 0% | 0
10 | Nẹp V miệng rãnh thoát tràn | md | 0 | 0% | 0
III | Poolbar |  | 0 | 0% | 0
11 | Xây tường poolbar, <=110mm | m3 | 0 | 0% | 0
12 | Quét chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
13 | Vữa xi măng mác 75 tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 0 | 0% | 0
14 | Vữa xi măng mác 75 trát thành | m2 | 0 | 0% | 0
| Đá Cubic Granite Bình Định vàng nhạt băm mặt KT100x100x30mm | m2 | 0 | 0% | 0
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT200x200x30mm | m2 | 0 | 0% | 0
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT300x300x30mm | m2 | 0 | 0% | 0
15 | Vữa xi măng trước khi ốp đá | m2 | 0 | 0% | 0
| Hệ khung thép hộp mạ kẽm nhúng nóng KT20x20x1,2mm | kg | 0 | 0% | 0
| Đá Moca crema limestone KT theo KT | m2 | 0 | 0% | 0
IV | Biển hồ |  | 0 | 0% | 0
16 | Bê tông bọt | m3 | 0 | 0% | 0
| Lưới sợi thủy tinh | m2 | 0 | 0% | 0
17 | Quét chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
| Cát nén phủ bề mặt tạo hình độ dày mỏng tùy vị trí | m2 | 0 | 0% | 0
V | Bồn hoa + đảo quanh biển hồ |  | 0 | 0% | 0
18 | Quét chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
19 | Lớp vữa xi măng M75 đánh dốc 0,5% về phía phễu thu độ dày theo thực tế | m2 | 0 | 0% | 0
20 | Lớp vữa xi măng M75 trát thành bồn hoa | m2 | 0 | 0% | 0
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen KT500x500x30mm | m2 | 0 | 0% | 0
| Lớp vải địa ART15 hoặc tương đương | m2 | 0 | 0% | 0
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 | m3 | 0 | 0% | 0
| Đất màu trồng cây | m3 | 0 | 0% | 0
| Khối đá trang trí lớn | Viên | 0 | 0% | 0
| Khối đá trang trí cỡ vừa | Viên | 0 | 0% | 0
| Khối đá trang trí cỡ nhỏ | Viên | 0 | 0% | 0
B | HẠNG MỤC NỀN CẢNH QUAN + BỒN HOA + GIẾNG GIÓ |  | 0 | 0% | 0
I | Phần nền |  | 0 | 0% | 0
1 | Vị trí hoàn thiện Cát biển tự nhiên (F1) | m2 | 0 | 0% | 0
1.1 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | 0 | 0% | 0
1.2 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | 0 | 0% | 0
1.3 | Lớp vữa M75 dày min 15mm, dốc về phía phễu thu | m2 | 0 | 0% | 0
1.4 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
2 | Lát gỗ nhựa ngoài trời (F2) | m2 | 0 | 0% | 0
2.1 | Hệ khung thép hộp 25x25x1,0mm | m2 | 0 | 0% | 0
2.2 | Vữa XM M75, tạo dốc 1% độ dày min 20mm | m2 | 0 | 0% | 0
2.3 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
3 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt dày 30mm, chẻ tay hình thức theo thiết kế (F3) | m2 | 0 | 0% | 0
3.1 | Sỏi tự nhiên đầm chặt chải phẳng dày 50mm | m2 | 0 | 0% | 0
3.2 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | 0 | 0% | 0
4 | Đá thanh hóa (F3.1) | m2 | 0 | 0% | 0
4.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 0 | 0% | 0
4.2 | Quét 2 lớp chống thấm gốc XM 2 thành phần Sika topseal 108 dày min>=1.0mm ( hoặc tương đương) | m2 | 0 | 0% | 0
5 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt (F3.2) | m2 | 0 | 0% | 0
5.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 0 | 0% | 0
5.2 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
6 | Đá Cubic Granite Bình Định màu vàng nhạt, băm mặt (F6) | m2 | 0 | 0% | 0
6.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 0 | 0% | 0
6.2 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
7 | Đá Kim Sa hạt nhỏ màu đen (F6.1) | m2 | 0 | 0% | 0
7.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2 | 0 | 0% | 0
7.2 | Quét 2 lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
8 | Ốp đá tổ ong xám (OB) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2 | 0 | 0% | 0
9 | Bê tông mài Granito màu trắng (F7) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2 | 0 | 0% | 0
9.1 | Khung lưới thép | m2 | 0 | 0% | 0
9.2 | Vữa XM M75 tạo phẳng | m2 | 0 | 0% | 0
10 | Đá sỏi cuội tự nhiên 20-30 (F8) bao gồm lớp vữa liên kết | m2 | 0 | 0% | 0
10.1 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
| Sơn sân bóng rổ | m2 | 0 | 0% | 0
| Sơn 2 lớp sơn nhựa tạo êm | m2 | 0 | 0% | 0
| Phủ 1 lớp chống thấm, co giãn | m2 | 0 | 0% | 0
| 1 lớp trám vá, làm phẳng bề mặt sân | m2 | 0 | 0% | 0
| Lớp thảm nhựa nóng | m2 | 0 | 0% | 0
| Viền ngoài sân bóng rổ | md | 0 | 0% | 0
| Trụ bóng rổ | trụ | 0 | 0% | 0
II | Công tác bồn hoa |  | 0 | 0% | 0
11 | Công tác thi công trát thành bồn hoa | m2 | 0 | 0% | 0
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 đáy bồn hoa | m2 | 0 | 0% | 0
| Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2 | 0 | 0% | 0
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | 0 | 0% | 0
12 | Lớp vữa láng XM75 | m2 | 0 | 0% | 0
13 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
14 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương - Thành bồn hoa | m2 | 0 | 0% | 0
15 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2 | 0 | 0% | 0
16 | Lớp vữa trát XM75 | m2 | 0 | 0% | 0
17 | Quét lớp chống thấm | m2 | 0 | 0% | 0
| CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  |  | BÊN NHẬN THẦU

## CTKL DOT...
BẢNG DIỄN GIẢI CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THẦU PHỤ THỰC HIỆN KỲ NÀY
STT | Nội dung công việc/ Khu vực/vị trí thực hiện | Đơn vị | Số bộ phận giống nhau | Kích thước (m) |  |  | Chu vi/ Diện tích | Khối lượng | Hệ số | Tổng khối lượng | Ghi chú
|  |  |  | Dài | Rộng | Cao
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11=(9)x(10) | (12)
HĐ số 21/2025/CT01/SM-HL
* | HẠNG MỤC: THI CÔNG KẾT CẤU CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ KHU VỰC CAO TẦNG
I | CÔNG TÁC XÂY
1 | Xây tường gạch đặc, chiều dày >330mm, VXM mác 75 | m3
2 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=330mm, VXM mác 75 | m3
3 | Xây tường gạch đặc, chiều dày <=110mm, VXM mác 75 | m3
4 | Xây cột, trụ, gạch đặc, VXM mác 75 | m3
5 | Ván khuôn giằng tường | m2
6 | Cốt thép giằng tường | kg
7 | Bê tông giằng tường mác 200# | m3
8 | Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D14 | vị trí
9 | Ván khuôn trụ tường | m2
10 | Cốt thép trụ tường | kg
11 | Bê tông trụ tường mác 200# | m3
12 | Ván khuôn tấm đan, bậc cấp | m2
13 | Cốt thép tấm đan, bậc cấp | kg
14 | Bê tông tấm đan, bậc cấp mác 200# | m3
15 | Lắp đặt tấm đan D430 khu vực Poolbar | cái
16 | Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc tam cấp - tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được) | m2
II | CÔNG TÁC BÊ TÔNG
(1): 16; (2): Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông dầm mác M400#; (3): m3 | 18.1721 | BV SHOP-HOBOI-02
Dầm bể bơi trục B18-B27
| + BC1 |  | 1 | 33.085 | 0.3 | 0.25 |  |  | 1 | 2.4814 | =0,45-0,2
| + BC2 |  | 1 | 23.345 | 0.3 | 0.41 |  |  | 1 | 2.8714 | =0,61-0,2
| + BC1.1 |  | 1 | 16.695 | 0.3 | 0.09 |  |  | 1 | 0.45076 | =0,29-0,2
| + BC1.2 |  | 1 | 20.45 | 0.3 | 0.09 |  |  | 1 | 0.55215 | =0,29-0,2
| + BC1.3 |  | 1 | 14.22 | 0.3 | 0.09 |  |  | 1 | 0.38394 | =0,29-0,2
| + BC1.4 |  | 1 | 8.92 | 0.3 | 0.09 |  |  | 1 | 0.24084 | =0,29-0,2
| + BC1.5 |  | 1 | 9.645 | 0.3 | 0.09 |  |  | 1 | 0.26041 | =0,29-0,2
| + BY1 |  | 1 | 5.125 | 0.3 | 0.46 |  |  | 1 | 0.70725 | =0,61-0,15
Dầm dãy bồn cây trục BF
| - Giằng TX1 |  | 1 | 125.768 | 0.22 | 0.3 |  |  | 1 | 8.3007
- Vách bồn cây trục 12-16
| + Giằng TX-3.1 |  | 1 | 1.51 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.06644
| + Giằng TX-3.2 |  | 1 | 2.765 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.12166
| + Giằng TX-3.3 |  | 1 | 1.005 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.04422
| + Giằng TX-3.4 |  | 1 | 3.545 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.15598
| + Giằng TX-3.5 |  | 1 | 3.62 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.15928
| + Giằng TX-3.6 |  | 1 | 0.935 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.04114
| + Giằng TX-3.7 |  | 1 | 2.735 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.12034
| + Giằng TX-3.8 |  | 1 | 3.145 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.13838
| + Giằng TX-3.9 |  | 1 | 0.705 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.03102
| + Giằng TX-3.10 |  | 1 | 0.48 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.02112
- Vách bồn cây trục 21-24
| + Giằng TX-3.1 |  | 1 | 0.965 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.04246
| + Giằng TX-3.2 |  | 1 | 2.48 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.10912
| + Giằng TX-3.3 |  | 1 | 1.41 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.06204
| + Giằng TX-3.4 |  | 1 | 2.6 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.1144
| + Giằng TX-3.5 |  | 1 | 1.545 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.06798
| + Giằng TX-3.6 |  | 1 | 2.495 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.10978
- Vách bồn cây trục 30-33
| + Giằng TX-1.1 |  | 1 | 3.575 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.1573
- Ngoài trục BB
| + Giằng B 22x20 |  | 1 | 3.875 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.1705
| + Giằng B 22x20 |  | 1 | 4.32 | 0.22 | 0.2 |  |  | 1 | 0.19008
(1): 17; (2): Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông giếng gió mác M400#; (3): m3 | 13.0212
| - Giếng gió GG-10 |  | 1 | 11.24 | 0.22 | 2.3 |  |  | 1 | 5.6874
| - Giếng gió GG-11 |  | 1 | 7.8235 | 0.22 | 2.3 |  |  | 1 | 3.9587
| - Giếng gió GG-12 |  | 1 | 6.67 | 0.22 | 2.3 |  |  | 1 | 3.375
(1): 18; (2): Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông vách bể mác M400#; (3): m3 | 299.2042 | BV SHOP-HOBOI-02
Vách bể bơi trục B18-B27
- Vách ngoài bể bơi trục B18-B27
(2): + Vách V1; (4): 1; Cao (7): 1.56; Cao (8): 7.025; Cao (10): 1 | 10.959 | =1,3+0,26
(2): + Vách V2; (4): 1; Cao (7): 1.877; Cao (8): 6.369; Cao (10): 1 | 11.9546
(2): + Vách V4; (4): 1; Cao (7): 1.95; Cao (8): 37.186; Cao (10): 1 | 72.5127 | =1,3+0,65
(2): + Vách V6; (4): 1; Cao (7): 1.9; Cao (8): 22.19; Cao (10): 1 | 42.161 | =1,3+0,6
(2): + Vách V7; (4): 1; Cao (7): 1.675; Cao (8): 4.427; Cao (10): 1 | 7.4152 | =0,775+0,9
- Vách trong bể bơi trục B18-B27
(2): + Vách BY1; (4): 1; Cao (7): 1.11; Cao (8): 2.37; Cao (10): 1 | 2.6307 | =1,31-0,2
(2): + Vách BY2; (4): 1; Cao (7): 1.11; Cao (8): 1.585; Cao (10): 1 | 1.7594 | =1,31-0,2
(2): + Vách BY3; (4): 1; Cao (7): 1.65; Cao (8): 0.991; Cao (10): 1 | 1.6352 | =1,85-0,2
(2): + Vách BY4; (4): 1; Cao (7): 1.11; Cao (8): 1.827; Cao (10): 1 | 2.028 | =1,31-0,2
(2): + Vách BY5; (4): 1; Cao (7): 1.11; Cao (8): 1.765; Cao (10): 1 | 1.9592 | =1,31-0,2 | Thép Vách VC8 (Trục B32-B37+5975) | Thép Vách VC8 (Trục B24-B31) | Thép Vách VC8- (Trục B21-B22) | Thép Vách VC8- (Trục B14-B21) | Thép Vách VC8- (Trục B6-B13)
(2): + Vách BY6; (4): 1; Cao (7): 1.65; Cao (8): 1.036; Cao (10): 1 | 1.7094 | =1,85-0,2
Vách bồn cây trục BF
(2): - Vách ngoài bồn cây |  |  | 49435 | 71040 | 6480 | 60490 | 66130
| + VC8 |  | 1 | 253.575 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 73.5367
- Vách bồn cây trục 12-16
| + VC-3.8 |  | 1 | 10.95 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 1.5658 | Trục 12
| + VC-3.9 |  | 1 | 6.45 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.92235 | Trục 13
| + VC-3.10 |  | 1 | 4.55 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.65065 | Trục 13
| + VC-3.11 |  | 2 | 0.69 | 0.22 | 1.45 |  |  | 1 | 0.44022 | Trục 13-14
| + VC-3.12 |  | 1 | 4.33 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.61919 | Trục 14
| + VC-3.13 |  | 1 | 6.95 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.99385 | Trục 14-15
| + VC-3.14 |  | 1 | 9.245 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 1.322 | Trục 15
| + VC-3.15 |  | 1 | 5.35 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 1.5515 | Trục 12-13
| + VC-3.16 |  | 1 | 5.155 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 1.495 | Trục 15
- Vách bể phòng kỹ thuật số 06
| + Vách bể |  | 1 | 11.4 | 0.2 | 1 |  |  | 1 | 2.28
- Vách bồn cây trục 21-24
| + VC-3.7A |  | 1 | 3.545 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.50694
| + VC-3.7B |  | 1 | 2.917 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 0.84593
| + VC-3.1 |  | 1 | 6.89 | 0.2 | 0.65 |  |  | 1 | 0.8957
| + VC-3.2 |  | 1 | 6.96 | 0.2 | 0.65 |  |  | 1 | 0.9048
| + VC-3.3 |  | 1 | 6.77 | 0.2 | 0.65 |  |  | 1 | 0.8801
| + VC-3.4 |  | 1 | 2.255 | 0.2 | 0.65 |  |  | 1 | 0.29315
| + VC-3.5 |  | 1 | 2.29 | 0.2 | 0.65 |  |  | 1 | 0.2977
| + VC-3.6 |  | 1 | 7.93 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 2.2997
| + VC-3.7 |  | 1 | 8.645 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 2.5071
| + VC-3.7C |  | 1 | 2.96 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.42328
| + VC-3.7D |  | 1 | 2.977 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 0.86333
- Vách bể phòng kỹ thuật số 05
| + Vách bể |  | 1 | 12 | 0.2 | 1 |  |  | 1 | 2.4
- Vách bồn cây trục 30-33
| + VC-1.8 |  | 1 | 3.601 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 1.0443
| + VC-1.7 |  | 1 | 3.405 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.48691
| + VC-1.6 |  | 1 | 4.73 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.67639
| + VC-1.5 |  | 1 | 4.82 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.68926
| + VC-1.4 |  | 1 | 4.74 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.67782
| + VC-1.3 |  | 1 | 4.55 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.65065
| + VC-1.2 |  | 1 | 3.17 | 0.22 | 0.65 |  |  | 1 | 0.45331
| + VC-1.1 |  | 1 | 3.601 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 1.0443
- Ngoài trục BB
| + VCX-02 |  | 1 | 115.8 | 0.2 | 1.45 |  |  | 1 | 33.582
Bể PKT 05
| - Thành bể |  | 1 | 12 | 0.2 | 1 |  |  | 1 | 2.4
Bể PKT 06
| - Thành bể |  | 1 | 11.4 | 0.2 | 1 |  |  | 1 | 2.28
(1): 19; (2): Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc thương phẩm, đổ bằng bơm bê tông, bê tông sàn đáy bể mác M400#; (3): m3 | 312.1561
Sàn đáy hồ bơi trục B18-B27
(2): - Sàn cos -0,350; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 44.452; Cao (10): 1 | 6.6678
(2): - Sàn cos -0,290; (4): 1; Cao (7): 0.2; Cao (8): 41.29; Cao (10): 1 | 8.258
(2): - Sàn cos -0,450; (4): 1; Cao (7): 0.2; Cao (8): 89.55; Cao (10): 1 | 17.91
(2): - Sàn cos -0,61; (4): 1; Cao (7): 0.2; Cao (8): 385.031; Cao (10): 1 | 77.0062
(2): - Sàn cos +0,01; (4): 1; Cao (7): 0.2; Cao (8): 143.768; Cao (10): 1 | 28.7536 | =84,114+59,654
(2): - Sàn cos -0,600; (4): 1; Cao (7): 0.2; Cao (8): 93.834; Cao (10): 1 | 18.7668
(2): - Sàn cos -0,600 ngoài trục BB; (4): 2; Cao (7): 0.15; Cao (8): 54.208; Cao (10): 1 | 16.2624
(2): - Sàn cos -0,500 ngoài trục BB; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 7.141; Cao (10): 1 | 1.0712
(2): Trừ lỗ thoát sàn bể bơi; (4): 4; Cao (7): 0.2; Cao (8): 0.0063617; Cao (10): -1 | -0.0050894 | =PI()*0,09*0,09/4
Sàn nâng cos bồn cây trục BF
(2): - Sàn cos -0,65 trục B6-B11; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 54.516; Cao (10): 1 | 8.1774
(2): - Sàn cos -1,3 trục B6-B11; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 26.489; Cao (10): 1 | 3.1787
(2): - Sàn cos -0,65 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 121.183; Cao (10): 1 | 18.1775
(2): - Sàn cos -1,3 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 38.44; Cao (10): 1 | 4.6128
(2): - Sàn cos -0,65 trục B16-B21; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 76.861; Cao (10): 1 | 11.5291
(2): - Sàn cos -1,3 trục B16-B21; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 35.783; Cao (10): 1 | 4.294
(2): - Sàn cos -0,65 trục B24-B30; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 64.986; Cao (10): 1 | 9.7479
(2): - Sàn cos -1,3 trục B24-B30; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 32.617; Cao (10): 1 | 3.914
(2): - Sàn cos -0,65 trục B34-B38; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 52.452; Cao (10): 1 | 7.8678
(2): - Sàn cos -1,3 trục B34-B38; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 27.493; Cao (10): 1 | 3.2992
(2): - Sàn cos -0,65 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 121.183; Cao (10): 1 | 18.1775
(2): - Sàn cos -1,3 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 38.44; Cao (10): 1 | 4.6128
(2): - Sàn cos -0,65 trục B21-B24; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 71.092; Cao (10): 1 | 10.6638
(2): - Sàn cos -1,3 trục B21-B24; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 42.131; Cao (10): 1 | 5.0557
(2): - Sàn cos -0,65 trục B30-B33; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 67.538; Cao (10): 1 | 10.1307
(2): - Sàn cos -1,3 trục B30,-B33; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 32.716; Cao (10): 1 | 3.9259
(2): - Sàn nâng cos +0,07; (4): 6; Cao (7): 0.15; Cao (8): 5.125; Cao (10): 1 | 4.6125
Bể PKT 05
| - Đáy bể |  | 1 | 4.1 | 2.3 | 0.12 |  |  | 1 | 1.1316
| - Nắp bể |  | 1 | 4.1 | 2.3 | 0.2 |  |  | 1 | 1.886
| - Dầm nắp thăm |  | 1 | 4 | 0.2 | 0.12 |  |  | 1 | 0.096
| - trừ nắp thăm |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1 | -0.128
Bể PKT 06
| - Đáy bể |  | 1 | 2.4 | 3.3 | 0.12 |  |  | 1 | 0.9504
| - Nắp bể |  | 1 | 2.4 | 3.3 | 0.2 |  |  | 1 | 1.584
| - Dầm nắp thăm |  | 1 | 4 | 0.2 | 0.12 |  |  | 1 | 0.096
| - trừ nắp thăm |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1 | -0.128
20 | Bê tông rãnh thoát nước B200 mác M400# | m3
III | CÔNG TÁC VÁN KHUÔN
(1): 21; (2): Ván khuôn dầm bể; (3): m2 | 145.9326
Dầm bể bơi trục B18-B27
(2): + BC1; (4): 1; Dài (5): 33.085; Cao (7): 0.25; Cao (10): 2 | 16.5425
(2): + BC2; (4): 1; Dài (5): 23.345; Cao (7): 0.41; Cao (10): 2 | 19.1429
(2): + BC1.1; (4): 1; Dài (5): 16.695; Cao (7): 0.09; Cao (10): 2 | 3.0051
(2): + BC1.2; (4): 1; Dài (5): 20.45; Cao (7): 0.09; Cao (10): 2 | 3.681
(2): + BC1.3; (4): 1; Dài (5): 14.22; Cao (7): 0.09; Cao (10): 2 | 2.5596
(2): + BC1.4; (4): 1; Dài (5): 8.92; Cao (7): 0.09; Cao (10): 2 | 1.6056
(2): + BC1.5; (4): 1; Dài (5): 9.645; Cao (7): 0.09; Cao (10): 2 | 1.7361
(2): + BY1; (4): 1; Dài (5): 5.125; Cao (7): 0.46; Cao (10): 2 | 4.715
Dầm dãy bồn cây trục BF
(2): - Giằng TX1; (4): 1; Dài (5): 125.768; Cao (7): 0.3; Cao (10): 2 | 75.4608
- Vách bồn cây trục 12-16
(2): + Giằng TX-3.1; (4): 1; Dài (5): 1.51; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.604
(2): + Giằng TX-3.2; (4): 1; Dài (5): 2.765; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.106
(2): + Giằng TX-3.3; (4): 1; Dài (5): 1.005; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.402
(2): + Giằng TX-3.4; (4): 1; Dài (5): 3.545; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.418
(2): + Giằng TX-3.5; (4): 1; Dài (5): 3.62; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.448
(2): + Giằng TX-3.6; (4): 1; Dài (5): 0.935; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.374
(2): + Giằng TX-3.7; (4): 1; Dài (5): 2.735; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.094
(2): + Giằng TX-3.8; (4): 1; Dài (5): 3.145; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.258
(2): + Giằng TX-3.9; (4): 1; Dài (5): 0.705; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.282
(2): + Giằng TX-3.10; (4): 1; Dài (5): 0.48; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.192
- Vách bồn cây trục 21-24
(2): + Giằng TX-3.1; (4): 1; Dài (5): 0.965; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.386
(2): + Giằng TX-3.2; (4): 1; Dài (5): 2.48; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.992
(2): + Giằng TX-3.3; (4): 1; Dài (5): 1.41; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.564
(2): + Giằng TX-3.4; (4): 1; Dài (5): 2.6; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.04
(2): + Giằng TX-3.5; (4): 1; Dài (5): 1.545; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.618
(2): + Giằng TX-3.6; (4): 1; Dài (5): 2.495; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 0.998
- Vách bồn cây trục 30-33
(2): + Giằng TX-1.1; (4): 1; Dài (5): 3.575; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.43
- Ngoài trục BB
(2): + Giằng B 22x20; (4): 1; Dài (5): 3.875; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.55
(2): + Giằng B 22x20; (4): 1; Dài (5): 4.32; Cao (7): 0.2; Cao (10): 2 | 1.728
(1): 22; (2): Ván khuôn giếng gió; (3): m2 | 118.3741
(2): - Giếng gió GG-10; (4): 1; Dài (5): 11.24; Cao (7): 2.3; Cao (10): 2 | 51.704
(2): - Giếng gió GG-11; (4): 1; Dài (5): 7.8235; Cao (7): 2.3; Cao (10): 2 | 35.9881
(2): - Giếng gió GG-12; (4): 1; Dài (5): 6.67; Cao (7): 2.3; Cao (10): 2 | 30.682
(1): 23; (2): Ván khuôn vách bể; (3): m2 | 1401.112
Vách bồn cây trục BF
- Vách ngoài bồn cây
(2): + VC8; (4): 1; Dài (5): 253.575; Cao (7): 1.45; Cao (10): 2 | 735.3675
- Vách bồn cây trục 12-16
(2): + VC-3.8; (4): 1; Dài (5): 10.95; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 11.2785 | vách trong 0,5 vách ngoài 0,53
(2): + VC-3.9; (4): 1; Dài (5): 6.45; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 6.6435
(2): + VC-3.10; (4): 1; Dài (5): 4.55; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 4.6865
(2): + VC-3.11; (4): 2; Dài (5): 0.69; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 3.8364 | vách trong 1,33 vách ngoài 1,45
(2): + VC-3.12; (4): 1; Dài (5): 4.33; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 4.4599
(2): + VC-3.13; (4): 1; Dài (5): 6.95; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 7.1585
(2): + VC-3.14; (4): 1; Dài (5): 9.245; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 9.5223
(2): + VC-3.15; (4): 1; Dài (5): 5.35; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 14.873
(2): + VC-3.16; (4): 1; Dài (5): 5.155; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 14.3309
- Vách bể phòng kỹ thuật số 06
(2): + Vách bể; (4): 1; Dài (5): 11.4; Cao (7): 1; Cao (10): 2 | 22.8
- Vách bồn cây trục 21-24
(2): + VC-3.7A; (4): 1; Dài (5): 3.545; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 3.6513
(2): + VC-3.7B; (4): 1; Dài (5): 2.917; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 8.1093
(2): + VC-3.1; (4): 1; Dài (5): 6.89; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 7.0967
(2): + VC-3.2; (4): 1; Dài (5): 6.96; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 7.1688
(2): + VC-3.3; (4): 1; Dài (5): 6.77; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 6.9731
(2): + VC-3.4; (4): 1; Dài (5): 2.255; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 2.3226
(2): + VC-3.5; (4): 1; Dài (5): 2.29; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 2.3587
(2): + VC-3.6; (4): 1; Dài (5): 7.93; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 22.0454
(2): + VC-3.7; (4): 1; Dài (5): 8.645; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 24.0331
(2): + VC-3.7C; (4): 1; Dài (5): 2.96; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 3.0488
(2): + VC-3.7D; (4): 1; Dài (5): 2.977; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 8.2761
- Vách bể phòng kỹ thuật số 05
(2): + Vách bể; (4): 1; Dài (5): 12; Cao (7): 1; Cao (10): 2 | 24
- Vách bồn cây trục 30-33
(2): + VC-1.8; (4): 1; Dài (5): 3.601; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 10.0108
(2): + VC-1.7; (4): 1; Dài (5): 3.405; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 3.5071
(2): + VC-1.6; (4): 1; Dài (5): 4.73; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 4.8719
(2): + VC-1.5; (4): 1; Dài (5): 4.82; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 4.9646
(2): + VC-1.4; (4): 1; Dài (5): 4.74; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 4.8822
(2): + VC-1.3; (4): 1; Dài (5): 4.55; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 4.6865
(2): + VC-1.2; (4): 1; Dài (5): 3.17; Cao (7): 0.515; Cao (10): 2 | 3.2651
(2): + VC-1.1; (4): 1; Dài (5): 3.601; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 10.0108
- Ngoài trục BB
(2): + VCX-02; (4): 1; Dài (5): 115.8; Cao (7): 1.45; Cao (10): 2 | 335.82
Bể PKT 05
(2): - Thành bể; (4): 1; Dài (5): 12; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 33.36
Bể PKT 06
(2): - Thành bể; (4): 1; Dài (5): 11.4; Cao (7): 1.39; Cao (10): 2 | 31.692
(1): 24; (2): Ván khuôn cong vách bể; (3): m2 | 1133.9824
Vách bể bơi trục B18-B27
- Vách ngoài bể bơi trục B18-B27
(2): + Vách V1; (4): 1; Dài (5): 56.21; Cao (7): 1.46; Cao (10): 1 | 82.0666 | vách ngoài tính đủ
(2): + Vách V2; (4): 1; Dài (5): 50.95; Cao (7): 1.677; Cao (10): 1 | 85.4432
(2): + Vách V4; (4): 1; Dài (5): 297.497; Cao (7): 1.75; Cao (10): 1 | 520.6198
(2): + Vách V6; (4): 1; Dài (5): 177.975; Cao (7): 1.8; Cao (10): 1 | 320.355 | vách ngoài tính đủ
(2): + Vách V7; (4): 1; Dài (5): 35.42; Cao (7): 1.475; Cao (10): 1 | 52.2445
- Vách trong bể bơi trục B18-B27
(2): + Vách BY1; (4): 1; Dài (5): 15.8; Cao (7): 1.11; Cao (10): 1 | 17.538
(2): + Vách BY2; (4): 1; Dài (5): 10.566; Cao (7): 1.11; Cao (10): 1 | 11.7283
(2): + Vách BY3; (4): 1; Dài (5): 8.044; Cao (7): 1.65; Cao (10): 1 | 13.2726
(2): + Vách BY4; (4): 1; Dài (5): 12.78; Cao (7): 1.11; Cao (10): 1 | 14.1858
(2): + Vách BY5; (4): 1; Dài (5): 11.764; Cao (7): 1.11; Cao (10): 1 | 13.058
(2): + Vách BY6; (4): 1; Dài (5): 8.558; Cao (7): 1.65; Cao (10): 1 | 14.1207
(2): Từ giao đầu dầm 30x25; (4): 71; Dài (5): 0.3; Cao (7): 0.25; Cao (10): -2 | -10.65
(1): 25; (2): Ván khuôn sàn đáy bể; (3): m2 | 936.2513
Sàn đáy hồ bơi trục B18-B27
(2): - Sàn cos -0,350; (4): 1; Cao (8): 44.452; Cao (10): 1 | 44.452
(2): - Sàn cos -0,290; (4): 1; Cao (8): 41.29; Cao (10): 1 | 41.29
(2): - Sàn cos -0,450; (4): 1; Cao (8): 89.55; Cao (10): 1 | 89.55
(2): - Sàn cos -0,61; (4): 1; Cao (8): 385.031; Cao (10): 1 | 385.031
(2): - Sàn cos +0,01; (4): 1; Cao (8): 143.768; Cao (10): 1 | 143.768
(2): - Sàn cos -0,600; (4): 1; Cao (8): 93.834; Cao (10): 1 | 93.834
(2): - Sàn cos -0,600 ngoài trục BB; (4): 2; Cao (8): 54.208; Cao (10): 1 | 108.416
(2): - Sàn cos -0,500 ngoài trục BB; (4): 1; Cao (8): 7.141; Cao (10): 1 | 7.141
- Trừ vách trong lòng bể
(2): + Vách BY1; (4): 1; Cao (8): 2.37; Cao (10): -1 | -2.37
(2): + Vách BY2; (4): 1; Cao (8): 1.585; Cao (10): -1 | -1.585
(2): + Vách BY3; (4): 1; Cao (8): 0.991; Cao (10): -1 | -0.991
(2): + Vách BY4; (4): 1; Cao (8): 1.827; Cao (10): -1 | -1.827
(2): + Vách BY5; (4): 1; Cao (8): 1.765; Cao (10): -1 | -1.765
(2): + Vách BY6; (4): 1; Cao (8): 1.036; Cao (10): -1 | -1.036
- Trừ dầm trong lòng bể
(2): + BC1; (4): 1; Dài (5): 33.085; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -9.9255
(2): + BC2; (4): 1; Dài (5): 23.345; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -7.0035
(2): + BC1.1; (4): 1; Dài (5): 16.695; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -5.0085
(2): + BC1.2; (4): 1; Dài (5): 20.45; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -6.135
(2): + BC1.3; (4): 1; Dài (5): 14.22; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -4.266
(2): + BC1.4; (4): 1; Dài (5): 8.92; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -2.676
(2): + BC1.5; (4): 1; Dài (5): 9.645; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -2.8935
(2): + BY1; (4): 1; Dài (5): 5.125; Rộng (6): 0.3; Cao (10): -1 | -1.5375
(2): Trừ lỗ thoát sàn bể bơi; (4): 4; Cao (7): 0.2; Cao (8): 0.0063617; Cao (10): -1 | -0.0050894
Sàn nâng cos bồn cây trục BF
(2): - Sàn cos -0,65 trục B6-B11; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 54.516; Cao (10): 1 | 8.1774
(2): - Sàn cos -1,3 trục B6-B11; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 26.489; Cao (10): 0 | 0
(2): - Sàn cos -0,65 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 121.183; Cao (10): 1 | 18.1775 |  |  |  | 2391996 | 2.28 | 0.95318
(2): - Sàn cos -1,3 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 38.44; Cao (10): 0 | 0 |  |  |  | 1697430 | 1.35 | 0.79532
(2): - Sàn cos -0,65 trục B16-B21; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 76.861; Cao (10): 1 | 11.5291
(2): - Sàn cos -1,3 trục B16-B21; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 35.783; Cao (10): 0 | 0
(2): - Sàn cos -0,65 trục B24-B30; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 64.986; Cao (10): 1 | 9.7479
(2): - Sàn cos -1,3 trục B24-B30; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 32.617; Cao (10): 0 | 0
(2): - Sàn cos -0,65 trục B34-B38; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 52.452; Cao (10): 1 | 7.8678
(2): - Sàn cos -1,3 trục B34-B38; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 27.493; Cao (10): 0 | 0
(2): - Sàn cos -0,65 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 121.183; Cao (10): 1 | 18.1775
(2): - Sàn cos -1,3 trục B12-B16; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 38.44; Cao (10): 0 | 0
(2): - Sàn cos -0,65 trục B21-B24; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 71.092; Cao (10): 1 | 10.6638
(2): - Sàn cos -1,3 trục B21-B24; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 42.131; Cao (10): 0 | 0
(2): - Sàn cos -0,65 trục B30-B33; (4): 1; Cao (7): 0.15; Cao (8): 67.538; Cao (10): 1 | 10.1307
(2): - Sàn cos -1,3 trục B30,-B33; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 32.716; Cao (10): 0 | 0
(2): - trừ giằng tường xây chiếm chỗ; (4): 1; Cao (8): 35.4823; Cao (10): -1 | -35.4823
(2): - Sàn nâng cos +0,07; (4): 6; Cao (7): 0.15; Cao (8): 5.125; Cao (10): 1 | 4.6125
Bể PKT 05
(2): - Đáy bể; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 12.8; Cao (10): 1 | 1.536
(2): - Nắp bể; (4): 1; Cao (7): 0.2; Cao (8): 12.8; Cao (10): 1 | 2.56
(2): - Dầm nắp thăm; (4): 1; Dài (5): 4; Cao (7): 0.12; Cao (10): 2 | 0.96
(4): 1; Dài (5): 3.2; Cao (7): 0.2; Cao (10): 1 | 0.64
(2): - trừ nắp thăm; (4): 1; Dài (5): 0.8; Rộng (6): 0.8; Cao (10): -1 | -0.64
Bể PKT 06
(2): - Đáy bể; (4): 1; Cao (7): 0.12; Cao (8): 12.2; Cao (10): 1 | 1.464
(2): - Nắp bể; (4): 1; Cao (7): 0.2; Cao (10): 1 | 0.2
(2): - Dầm nắp thăm; (4): 1; Dài (5): 4; Cao (7): 0.12; Cao (10): 2 | 0.96
Dài (5): 3.2; Cao (7): 0.2; Cao (10): 1 | 0.64
| - trừ nắp thăm |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |  |  | -1 | -0.128
(1): 26; (2): Ván khuôn rãnh thoát nước B200; (3): m2 | 0
(1): 27; (2): Chi phí cộng thêm đối với đầu việc ván khuôn bậc sàn đáy bể tại vị trí ván khuôn thí (ván khuôn chết không luân chuyển được); (3): m2 | 928.0593
(2): Ván khuôn sàn; (4): 1; Cao (8): 936.2513; Cao (10): 1 | 936.2513
(2): - trừ phần bể nước; (4): 1; Cao (8): 8.192; Cao (10): -1 | -8.192
IV | CÔNG TÁC CỐT THÉP
(1): 26; (2): Cốt thép dầm bể; (3): kg | 3724.2575
(2): Cốt thép dầm bồn cây; Cao (9): 825.9338; Cao (10): 1 | 825.9338
(2): Cốt thép dầm bể bơi; Cao (9): 2898.3237; Cao (10): 1 | 2898.3237
(1): 28; (2): Cốt thép giếng gió; (3): kg; Cao (9): 800.7607; Cao (10): 1 | 800.7607
(1): 29; (2): Cốt thép vách bể; (3): kg | 22007.7748
(2): Cốt thép vách bồn cây; Cao (9): 7757.7679; Cao (10): 1 | 7757.7679
(2): Cốt thép váchbể bơi; Cao (9): 14250.0068; Cao (10): 1 | 14250.0068
(1): 30; (2): Cốt thép sàn đáy bể; (3): kg | 34821.6412
(2): Cốt thép sàn bồn cây; Cao (9): 11313.2398; Cao (10): 1 | 11313.2398
(2): Cốt thép sàn bể bơi; Cao (9): 23508.4014; Cao (10): 1 | 23508.4014
31 | Cốt thép rãnh thoát nước | kg
(1): 32; (2): Khoan cấy cốt thép, đường kính thép D12, Keo ramset, hilti hoặc tương đương; (3): vị trí | 980
(2): Khoan cấy dầm bể bơi; Cao (9): 267; Cao (10): 1 | 267
(2): Khoan cấy vách bể bơi; Cao (9): 713; Cao (10): 1 | 713
(1): 33; (2): Thép khoan cấy; (3): kg | 267.7763
(2): Khoan cấy dầm bồn cây; Cao (9): 64.8141; Cao (10): 1 | 64.8141
(2): Khoan cấy vách giếng gió; Cao (9): 0; Cao (10): 1 | 0
(2): Khoan cấy vách bồn cây; Cao (9): 202.9621; Cao (10): 1 | 202.9621
** | HẠNG MỤC: TRÁT, LÁNG, CHỐNG THẤM CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ
A | HẠNG MỤC BỂ + ĐẢO + BỒN HOA QUANH BỂ
I | Bể bơi
1 | Quét lớp chống thấm | m2
2 | Vữa xi măng M75 dày 30-50mm, phần nền | m2
3 | Vữa xi măng M75 dày 15mm, trát thành | m2
| Đá Mosaic gốm màu xanh KT300x300x4mm | m2
| Đá Moca crema limestone KT theo TK | m2
4 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2
5 | Xây ghế ngôi trong bể bơi | m3
| Mặt ghế ngồi | Tấm
| Hoàn thiện mặt ghế ngồi | m2
6 | Vữa xi măng lót trước khi ốp đá | m2
| Chữ lòng bể bơi theo thiết kế | Bộ
II | Rãnh thác tràn
7 | Quét chống thấm | m2
8 | Vữa xi măng dày 15mm, đáy rãnh | m2
9 | Vữa xi măng dày 15mm, thành rãnh | m2
| Lát gạch Ceramic men trắng bề mặt bóng dày 10mm | m2
| Sỏi tự nhiên 20-30mm dày 30mm | m3
| Thanh nhựa đậy rãnh 180x25mm, nhựa nguyên sinh | md
| Nẹp V inox KT50x40mm | md
10 | Nẹp V miệng rãnh thoát tràn | md
III | Poolbar
11 | Xây tường poolbar, <=110mm | m3
12 | Quét chống thấm | m2
13 | Vữa xi măng mác 75 tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2
14 | Vữa xi măng mác 75 trát thành | m2
| Đá Cubic Granite Bình Định vàng nhạt băm mặt KT100x100x30mm | m2
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT200x200x30mm | m2
| Đá Thanh Hóa xanh đen băm mặt KT300x300x30mm | m2
15 | Vữa xi măng trước khi ốp đá | m2
| Hệ khung thép hộp mạ kẽm nhúng nóng KT20x20x1,2mm | kg
| Đá Moca crema limestone KT theo KT | m2
IV | Biển hồ
16 | Bê tông bọt | m3
| Lưới sợi thủy tinh | m2
17 | Quét chống thấm | m2
| Cát nén phủ bề mặt tạo hình độ dày mỏng tùy vị trí | m2
V | Bồn hoa + đảo quanh biển hồ
18 | Quét chống thấm | m2
19 | Lớp vữa xi măng M75 đánh dốc 0,5% về phía phễu thu độ dày theo thực tế | m2
20 | Lớp vữa xi măng M75 trát thành bồn hoa | m2
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen KT500x500x30mm | m2
| Lớp vải địa ART15 hoặc tương đương | m2
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 | m3
| Đất màu trồng cây | m3
| Khối đá trang trí lớn | Viên
| Khối đá trang trí cỡ vừa | Viên
| Khối đá trang trí cỡ nhỏ | Viên
B | HẠNG MỤC NỀN CẢNH QUAN + BỒN HOA + GIẾNG GIÓ
I | Phần nền
1 | Vị trí hoàn thiện Cát biển tự nhiên (F1) | m2
1.1 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2
1.2 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2
1.3 | Lớp vữa M75 dày min 15mm, dốc về phía phễu thu | m2
1.4 | Quét lớp chống thấm | m2
2 | Lát gỗ nhựa ngoài trời (F2) | m2
2.1 | Hệ khung thép hộp 25x25x1,0mm | m2
2.2 | Vữa XM M75, tạo dốc 1% độ dày min 20mm | m2
2.3 | Quét lớp chống thấm | m2
3 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt dày 30mm, chẻ tay hình thức theo thiết kế (F3) | m2
3.1 | Sỏi tự nhiên đầm chặt chải phẳng dày 50mm | m2
3.2 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2
4 | Đá thanh hóa (F3.1) | m2
4.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2
4.2 | Quét 2 lớp chống thấm gốc XM 2 thành phần Sika topseal 108 dày min>=1.0mm ( hoặc tương đương) | m2
5 | Đá thanh hóa xanh đen băm mặt (F3.2) | m2
5.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2
5.2 | Quét lớp chống thấm | m2
6 | Đá Cubic Granite Bình Định màu vàng nhạt, băm mặt (F6) | m2
6.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2
6.2 | Quét lớp chống thấm | m2
7 | Đá Kim Sa hạt nhỏ màu đen (F6.1) | m2
7.1 | Vữa XM mác 75, tạo dốc 1% độ dày theo thực tế | m2
7.2 | Quét 2 lớp chống thấm | m2
8 | Ốp đá tổ ong xám (OB) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2
9 | Bê tông mài Granito màu trắng (F7) bao gồm cả lớp vữa XM dính kết | m2
9.1 | Khung lưới thép | m2
9.2 | Vữa XM M75 tạo phẳng | m2
10 | Đá sỏi cuội tự nhiên 20-30 (F8) bao gồm lớp vữa liên kết | m2
10.1 | Quét lớp chống thấm | m2
| Sơn sân bóng rổ | m2
| Sơn 2 lớp sơn nhựa tạo êm | m2
| Phủ 1 lớp chống thấm, co giãn | m2
| 1 lớp trám vá, làm phẳng bề mặt sân | m2
| Lớp thảm nhựa nóng | m2
| Viền ngoài sân bóng rổ | md
| Trụ bóng rổ | trụ
II | Công tác bồn hoa
11 | Công tác thi công trát thành bồn hoa | m2
| Lớp sỏi 10x20mm trộn cát vàng tỷ lệ 1:1 đáy bồn hoa | m2
| Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương | m2
| Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2
12 | Lớp vữa láng XM75 | m2
13 | Quét lớp chống thấm | m2
14 | Lớp vải địa ART 15 hoặc tương đương - Thành bồn hoa | m2
15 | Lớp vỉ nhựa Plastic Cell chất liệu nhựa PP màu đen, KT 500x500x30 | m2
16 | Lớp vữa trát XM75 | m2
17 | Quét lớp chống thấm | m2
(2): BỘ PHẬN QS | BÊN NHẬN THẦU

## đối trừ đợt 2
Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà khu vực cao tầng
Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng SunShine Crystal River
Địa điểm: Ô đất CT01-CT và CT01-TT(được điều chỉnh từ ô đất CT01) thuộc khu đô thị Nam Thăng Long, giai đoạn III, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
Bên giao thầu: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Mã
Bên nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Long Group
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHẤU TRỪ
Từ ngày ….../….../ năm …….... Đến ngày ….../….../ năm ……....
[10 empty] | Thanh toán lần: | 1
Đơn vị tính: vnđ
STT | Nội dung | Đơn vị | Đơn giá | Khối lượng |  |  | Đơn giá | Giá trị tiền |  |  | Ghi chú
|  |  |  | LK Kỳ trước | Kỳ này | LK đến nay | VAT 8% | LK Kỳ trước | Kỳ này | LK đến nay
A | Khấu trừ khác | [6 empty] | 44735952.52 | 0 | 44735952.52
І | Tiền điện | [6 empty] | 14310000 | 0 | 14310000
1 | Tiền điện tháng 2/2025 | tháng |  | 2160000 |  | 2160000 |  | 2160000 |  | 2160000
2 | Tiền điện tháng 3/2025 | tháng |  | 6750000 |  | 6750000 |  | 6750000 |  | 6750000
3 | Tiền điện tháng 4/2025 | tháng |  | 5400000 |  | 5400000 |  | 5400000 |  | 5400000
II | Tiền rác thải |  |  |  |  | 0 |  | 28800000 | 0 | 28800000
1 | Tiền rác tháng 3/2025 | tháng |  | 2700000 |  | 2700000 |  | 2700000 |  | 2700000
2 | Tiền rác tháng 3/2025 | tháng |  | 8100000 |  | 8100000 |  | 8100000 |  | 8100000
3 | Dọn vệ sinh- biên bản làm việc ngày 25/04/2025 | công |  | 36 |  | 36 | 500000 | 18000000 |  | 18000000
III | Khấu trừ bê tông |  |  |  |  | 0 |  | 1625952.52 | 0 | 1625952.52
1 | Mác 450 - Lỗ mở số 03 | m3 |  | 1.37 |  | 1.37 | 1122327.0073 | 1537588 |  | 1537588 | Việt Đức hầm đợt 27
2 | Phụ gia R7-Dầm giằng thang thoát hiểm | m3 |  | 3 |  | 3 | 29454.84 | 88364.52 |  | 88364.52 | Việt Đức thấp tầng đợt 24
B | Tạm giữ hao hụt thép |  |  |  |  | 0 |  | 26876935.3794 | 19363984 | 46240919.3794
1 | Cốt thép tạm giữ hao hụt | kg |  | 1854.3491 | 1336 | 3190.3491 | 14494 | 26876935.3794 | 19363984 | 46240919.3794 | Tạm giữ hao hụt 3%
| Tổng cộng (Đã bao gồm VAT) | [6 empty] | 71612887.8994 | 19363984 | 90976871.8994
| CHỈ HUY TRƯỞNG | [5 empty] | BÊN NHẬN THẦU

## thép dầm bồn cây
BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP DẦM BỒN CÂY
Công trình: Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở Thấp tầng Sunshine Crystal River
Hạng mục: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà - Khu vực nhà cao tầng
Cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng, kích thước |  |  | Đ/K (mm) | Chiều dài/ 1 thanh (mm) | Số mối nối | Chiều dài mối nối (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số thanh/1 KC | Số lượng cấu kiện | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/1m) | Khối lượng (kg) | Ghi chú | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[16 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) |  |  |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (12)
Giằng chân tường xây trục B37-B38
Tường xây TX-1 |  | L= | 1960 | mm
| 1 | 200 | 2310 | 250 | 10 | 2760 | 0 | 450 | 2760 | 2 | 1 | 5.52 | 0.617 | 3.4058
| 2 | 100 | 2330 | 130 | 10 | 2560 | 0 | 450 | 2560 | 2 | 1 | 5.12 | 0.617 | 3.159
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2005 | mm
| 1 | 200 | 2355 | 250 | 10 | 2805 | 0 | 450 | 2805 | 2 | 1 | 5.61 | 0.617 | 3.4614
| 2 | 100 | 2375 | 130 | 10 | 2605 | 0 | 450 | 2605 | 2 | 1 | 5.21 | 0.617 | 3.2146
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2050 | mm
| 1 | 200 | 2400 | 250 | 10 | 2850 | 0 | 450 | 2850 | 2 | 1 | 5.7 | 0.617 | 3.5169
| 2 | 100 | 2420 | 130 | 10 | 2650 | 0 | 450 | 2650 | 2 | 1 | 5.3 | 0.617 | 3.2701
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2070 | mm
| 1 | 200 | 2420 | 250 | 10 | 2870 | 0 | 450 | 2870 | 2 | 1 | 5.74 | 0.617 | 3.5416
| 2 | 100 | 2440 | 130 | 10 | 2670 | 0 | 450 | 2670 | 2 | 1 | 5.34 | 0.617 | 3.2948
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B36-B37
Tường xây TX-1 |  | L= | 2055 | mm
| 1 | 200 | 2405 | 250 | 10 | 2855 | 0 | 450 | 2855 | 2 | 1 | 5.71 | 0.617 | 3.5231
| 2 | 100 | 2425 | 130 | 10 | 2655 | 0 | 450 | 2655 | 2 | 1 | 5.31 | 0.617 | 3.2763
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2020 | mm
| 1 | 200 | 2370 | 250 | 10 | 2820 | 0 | 450 | 2820 | 2 | 1 | 5.64 | 0.617 | 3.4799
| 2 | 100 | 2390 | 130 | 10 | 2620 | 0 | 450 | 2620 | 2 | 1 | 5.24 | 0.617 | 3.2331
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B35-B36
Tường xây TX-1 |  | L= | 1960 | mm
| 1 | 200 | 2310 | 250 | 10 | 2760 | 0 | 450 | 2760 | 2 | 1 | 5.52 | 0.617 | 3.4058
| 2 | 100 | 2330 | 130 | 10 | 2560 | 0 | 450 | 2560 | 2 | 1 | 5.12 | 0.617 | 3.159
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1935 | mm
| 1 | 200 | 2285 | 250 | 10 | 2735 | 0 | 450 | 2735 | 2 | 1 | 5.47 | 0.617 | 3.375
| 2 | 100 | 2305 | 130 | 10 | 2535 | 0 | 450 | 2535 | 2 | 1 | 5.07 | 0.617 | 3.1282
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1905 | mm
| 1 | 200 | 2255 | 250 | 10 | 2705 | 0 | 450 | 2705 | 2 | 1 | 5.41 | 0.617 | 3.338
| 2 | 100 | 2275 | 130 | 10 | 2505 | 0 | 450 | 2505 | 2 | 1 | 5.01 | 0.617 | 3.0912
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B34-B35
Tường xây TX-1 |  | L= | 1885 | mm
| 1 | 200 | 2235 | 250 | 10 | 2685 | 0 | 450 | 2685 | 2 | 1 | 5.37 | 0.617 | 3.3133
| 2 | 100 | 2255 | 130 | 10 | 2485 | 0 | 450 | 2485 | 2 | 1 | 4.97 | 0.617 | 3.0665
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1875 | mm
| 1 | 200 | 2225 | 250 | 10 | 2675 | 0 | 450 | 2675 | 2 | 1 | 5.35 | 0.617 | 3.3009
| 2 | 100 | 2245 | 130 | 10 | 2475 | 0 | 450 | 2475 | 2 | 1 | 4.95 | 0.617 | 3.0541
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1875 | mm
| 1 | 200 | 2225 | 250 | 10 | 2675 | 0 | 450 | 2675 | 2 | 1 | 5.35 | 0.617 | 3.3009
| 2 | 100 | 2245 | 130 | 10 | 2475 | 0 | 450 | 2475 | 2 | 1 | 4.95 | 0.617 | 3.0541
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B33-B34
Tường xây TX-1 |  | L= | 1875 | mm
| 1 | 200 | 2225 | 250 | 10 | 2675 | 0 | 450 | 2675 | 2 | 1 | 5.35 | 0.617 | 3.3009
| 2 | 100 | 2245 | 130 | 10 | 2475 | 0 | 450 | 2475 | 2 | 1 | 4.95 | 0.617 | 3.0541
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2050 | mm
| 1 | 200 | 2400 | 250 | 10 | 2850 | 0 | 450 | 2850 | 2 | 1 | 5.7 | 0.617 | 3.5169
| 2 | 100 | 2420 | 130 | 10 | 2650 | 0 | 450 | 2650 | 2 | 1 | 5.3 | 0.617 | 3.2701
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B32-B33
Tường xây TX-1 |  | L= | 1225 | mm
| 1 | 200 | 1575 | 250 | 10 | 2025 | 0 | 450 | 2025 | 2 | 1 | 4.05 | 0.617 | 2.4989
| 2 | 100 | 1595 | 130 | 10 | 1825 | 0 | 450 | 1825 | 2 | 1 | 3.65 | 0.617 | 2.2521
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 6 | 1 | 5.52 | 0.222 | 1.2254
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.617 | 0.3702 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 4430 | mm
| 1 | 200 | 4780 | 250 | 10 | 5230 | 0 | 450 | 5230 | 2 | 1 | 10.46 | 0.617 | 6.4538
| 2 | 100 | 4800 | 130 | 10 | 5030 | 0 | 450 | 5030 | 2 | 1 | 10.06 | 0.617 | 6.207
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 22 | 1 | 20.24 | 0.222 | 4.4933
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 7 | 1 | 2.1 | 0.617 | 1.2957 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 4765 | mm
| 1 | 200 | 5115 | 250 | 10 | 5565 | 0 | 450 | 5565 | 2 | 1 | 11.13 | 0.617 | 6.8672
| 2 | 100 | 5135 | 130 | 10 | 5365 | 0 | 450 | 5365 | 2 | 1 | 10.73 | 0.617 | 6.6204
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 24 | 1 | 22.08 | 0.222 | 4.9018
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 8 | 1 | 2.4 | 0.617 | 1.4808 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B31-B32
Tường xây TX-1 |  | L= | 4855 | mm
| 1 | 200 | 5205 | 250 | 10 | 5655 | 0 | 450 | 5655 | 2 | 1 | 11.31 | 0.617 | 6.9783 | thiếu 1 giằng chân tam cấp
| 2 | 100 | 5225 | 130 | 10 | 5455 | 0 | 450 | 5455 | 2 | 1 | 10.91 | 0.617 | 6.7315
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 24 | 1 | 22.08 | 0.222 | 4.9018
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 8 | 1 | 2.4 | 0.617 | 1.4808 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 4625 | mm
| 1 | 200 | 4975 | 250 | 10 | 5425 | 0 | 450 | 5425 | 2 | 1 | 10.85 | 0.617 | 6.6944
| 2 | 100 | 4995 | 130 | 10 | 5225 | 0 | 450 | 5225 | 2 | 1 | 10.45 | 0.617 | 6.4476
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 23 | 1 | 21.16 | 0.222 | 4.6975
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 8 | 1 | 2.4 | 0.617 | 1.4808 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B30-B31
Tường xây TX-1 |  | L= | 1180 | mm
| 1 | 200 | 1530 | 250 | 10 | 1980 | 0 | 450 | 1980 | 2 | 1 | 3.96 | 0.617 | 2.4433 | thiếu 1 giằng chân tam cấp
| 2 | 100 | 1550 | 130 | 10 | 1780 | 0 | 450 | 1780 | 2 | 1 | 3.56 | 0.617 | 2.1965
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 6 | 1 | 5.52 | 0.222 | 1.2254
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.617 | 0.3702 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 310 | mm
| 1 | 200 | 660 | 250 | 10 | 1110 | 0 | 450 | 1110 | 2 | 1 | 2.22 | 0.617 | 1.3697
| 2 | 100 | 680 | 130 | 10 | 910 | 0 | 450 | 910 | 2 | 1 | 1.82 | 0.617 | 1.1229
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 2 | 1 | 1.84 | 0.222 | 0.40848
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 1 | 1 | 0.3 | 0.617 | 0.1851 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2900 | mm
| 1 | 200 | 3250 | 250 | 10 | 3700 | 0 | 450 | 3700 | 2 | 1 | 7.4 | 0.617 | 4.5658
| 2 | 100 | 3270 | 130 | 10 | 3500 | 0 | 450 | 3500 | 2 | 1 | 7 | 0.617 | 4.319
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 15 | 1 | 13.8 | 0.222 | 3.0636
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2260 | mm
| 1 | 200 | 2610 | 250 | 10 | 3060 | 0 | 450 | 3060 | 2 | 1 | 6.12 | 0.617 | 3.776
| 2 | 100 | 2630 | 130 | 10 | 2860 | 0 | 450 | 2860 | 2 | 1 | 5.72 | 0.617 | 3.5292
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 11 | 1 | 10.12 | 0.222 | 2.2466
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B29-B30
Tường xây TX-1 |  | L= | 1950 | mm
| 1 | 200 | 2300 | 250 | 10 | 2750 | 0 | 450 | 2750 | 2 | 1 | 5.5 | 0.617 | 3.3935
| 2 | 100 | 2320 | 130 | 10 | 2550 | 0 | 450 | 2550 | 2 | 1 | 5.1 | 0.617 | 3.1467
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1660 | mm
| 1 | 200 | 2010 | 250 | 10 | 2460 | 0 | 450 | 2460 | 2 | 1 | 4.92 | 0.617 | 3.0356
| 2 | 100 | 2030 | 130 | 10 | 2260 | 0 | 450 | 2260 | 2 | 1 | 4.52 | 0.617 | 2.7888
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1585 | mm
| 1 | 200 | 1935 | 250 | 10 | 2385 | 0 | 450 | 2385 | 2 | 1 | 4.77 | 0.617 | 2.9431
| 2 | 100 | 1955 | 130 | 10 | 2185 | 0 | 450 | 2185 | 2 | 1 | 4.37 | 0.617 | 2.6963
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B28-B29
Tường xây TX-1 |  | L= | 1660 | mm
| 1 | 200 | 2010 | 250 | 10 | 2460 | 0 | 450 | 2460 | 2 | 1 | 4.92 | 0.617 | 3.0356
| 2 | 100 | 2030 | 130 | 10 | 2260 | 0 | 450 | 2260 | 2 | 1 | 4.52 | 0.617 | 2.7888
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1595 | mm
| 1 | 200 | 1945 | 250 | 10 | 2395 | 0 | 450 | 2395 | 2 | 1 | 4.79 | 0.617 | 2.9554
| 2 | 100 | 1965 | 130 | 10 | 2195 | 0 | 450 | 2195 | 2 | 1 | 4.39 | 0.617 | 2.7086
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-2 |  | L= | 1280 | mm
| 1 | 150 | 1630 | 150 | 10 | 1930 | 0 | 450 | 1930 | 2 | 1 | 3.86 | 0.617 | 2.3816
| 2 | 100 | 1630 | 150 | 10 | 1880 | 0 | 450 | 1880 | 2 | 1 | 3.76 | 0.617 | 2.3199
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 6 | 1 | 4.32 | 0.222 | 0.95904
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.617 | 0.3702 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B27-B28
Tường xây TX-2 |  | L= | 1490 | mm
| 1 | 150 | 1840 | 150 | 10 | 2140 | 0 | 450 | 2140 | 2 | 1 | 4.28 | 0.617 | 2.6408
| 2 | 100 | 1840 | 150 | 10 | 2090 | 0 | 450 | 2090 | 2 | 1 | 4.18 | 0.617 | 2.5791
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 7 | 1 | 5.04 | 0.222 | 1.1189
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.617 | 0.3702 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2610 | mm
| 1 | 200 | 2960 | 250 | 10 | 3410 | 0 | 450 | 3410 | 2 | 1 | 6.82 | 0.617 | 4.2079
| 2 | 100 | 2980 | 130 | 10 | 3210 | 0 | 450 | 3210 | 2 | 1 | 6.42 | 0.617 | 3.9611
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 13 | 1 | 11.96 | 0.222 | 2.6551
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B26-B27
Tường xây TX-1 |  | L= | 2625 | mm
| 1 | 200 | 2975 | 250 | 10 | 3425 | 0 | 450 | 3425 | 2 | 1 | 6.85 | 0.617 | 4.2264
| 2 | 100 | 2995 | 130 | 10 | 3225 | 0 | 450 | 3225 | 2 | 1 | 6.45 | 0.617 | 3.9796
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 13 | 1 | 11.96 | 0.222 | 2.6551
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2585 | mm
| 1 | 200 | 2935 | 250 | 10 | 3385 | 0 | 450 | 3385 | 2 | 1 | 6.77 | 0.617 | 4.1771
| 2 | 100 | 2955 | 130 | 10 | 3185 | 0 | 450 | 3185 | 2 | 1 | 6.37 | 0.617 | 3.9303
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 13 | 1 | 11.96 | 0.222 | 2.6551
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2535 | mm
| 1 | 200 | 2885 | 250 | 10 | 3335 | 0 | 450 | 3335 | 2 | 1 | 6.67 | 0.617 | 4.1154
| 2 | 100 | 2905 | 130 | 10 | 3135 | 0 | 450 | 3135 | 2 | 1 | 6.27 | 0.617 | 3.8686
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 13 | 1 | 11.96 | 0.222 | 2.6551
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B25-B26
Tường xây TX-1 |  | L= | 2360 | mm
| 1 | 200 | 2710 | 250 | 10 | 3160 | 0 | 450 | 3160 | 2 | 1 | 6.32 | 0.617 | 3.8994
| 2 | 100 | 2730 | 130 | 10 | 2960 | 0 | 450 | 2960 | 2 | 1 | 5.92 | 0.617 | 3.6526
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 12 | 1 | 11.04 | 0.222 | 2.4509
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2215 | mm
| 1 | 200 | 2565 | 250 | 10 | 3015 | 0 | 450 | 3015 | 2 | 1 | 6.03 | 0.617 | 3.7205
| 2 | 100 | 2585 | 130 | 10 | 2815 | 0 | 450 | 2815 | 2 | 1 | 5.63 | 0.617 | 3.4737
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 11 | 1 | 10.12 | 0.222 | 2.2466
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1895 | mm
| 1 | 200 | 2245 | 250 | 10 | 2695 | 0 | 450 | 2695 | 2 | 1 | 5.39 | 0.617 | 3.3256
| 2 | 100 | 2265 | 130 | 10 | 2495 | 0 | 450 | 2495 | 2 | 1 | 4.99 | 0.617 | 3.0788
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1660 | mm
| 1 | 200 | 2010 | 250 | 10 | 2460 | 0 | 450 | 2460 | 2 | 1 | 4.92 | 0.617 | 3.0356
| 2 | 100 | 2030 | 130 | 10 | 2260 | 0 | 450 | 2260 | 2 | 1 | 4.52 | 0.617 | 2.7888
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B23-B25
Tường xây TX-1 |  | L= | 1570 | mm
| 1 | 200 | 1920 | 250 | 10 | 2370 | 0 | 450 | 2370 | 2 | 1 | 4.74 | 0.617 | 2.9246
| 2 | 100 | 1940 | 130 | 10 | 2170 | 0 | 450 | 2170 | 2 | 1 | 4.34 | 0.617 | 2.6778
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1755 | mm
| 1 | 200 | 2105 | 250 | 10 | 2555 | 0 | 450 | 2555 | 2 | 1 | 5.11 | 0.617 | 3.1529
| 2 | 100 | 2125 | 130 | 10 | 2355 | 0 | 450 | 2355 | 2 | 1 | 4.71 | 0.617 | 2.9061
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2425 | mm
| 1 | 200 | 2775 | 250 | 10 | 3225 | 0 | 450 | 3225 | 2 | 1 | 6.45 | 0.617 | 3.9796
| 2 | 100 | 2795 | 130 | 10 | 3025 | 0 | 450 | 3025 | 2 | 1 | 6.05 | 0.617 | 3.7329
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 12 | 1 | 11.04 | 0.222 | 2.4509
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 3030 | mm
| 1 | 200 | 3380 | 250 | 10 | 3830 | 0 | 450 | 3830 | 2 | 1 | 7.66 | 0.617 | 4.7262
| 2 | 100 | 3400 | 130 | 10 | 3630 | 0 | 450 | 3630 | 2 | 1 | 7.26 | 0.617 | 4.4794
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 15 | 1 | 13.8 | 0.222 | 3.0636
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B20-B22
Tường xây TX-1 |  | L= | 3595 | mm
| 1 | 200 | 3945 | 250 | 10 | 4395 | 0 | 450 | 4395 | 2 | 1 | 8.79 | 0.617 | 5.4234
| 2 | 100 | 3965 | 130 | 10 | 4195 | 0 | 450 | 4195 | 2 | 1 | 8.39 | 0.617 | 5.1766
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 18 | 1 | 16.56 | 0.222 | 3.6763
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 6 | 1 | 1.8 | 0.617 | 1.1106 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 3160 | mm
| 1 | 200 | 3510 | 250 | 10 | 3960 | 0 | 450 | 3960 | 2 | 1 | 7.92 | 0.617 | 4.8866
| 2 | 100 | 3530 | 130 | 10 | 3760 | 0 | 450 | 3760 | 2 | 1 | 7.52 | 0.617 | 4.6398
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 16 | 1 | 14.72 | 0.222 | 3.2678
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | khoan cắm
Tường xây TX-2 |  | L= | 1385 | mm
| 1 | 150 | 1735 | 150 | 10 | 2035 | 0 | 450 | 2035 | 2 | 1 | 4.07 | 0.617 | 2.5112
| 2 | 100 | 1735 | 150 | 10 | 1985 | 0 | 450 | 1985 | 2 | 1 | 3.97 | 0.617 | 2.4495
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 7 | 1 | 5.04 | 0.222 | 1.1189
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.617 | 0.3702 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2755 | mm
| 1 | 200 | 3105 | 250 | 10 | 3555 | 0 | 450 | 3555 | 2 | 1 | 7.11 | 0.617 | 4.3869
| 2 | 100 | 3125 | 130 | 10 | 3355 | 0 | 450 | 3355 | 2 | 1 | 6.71 | 0.617 | 4.1401
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 14 | 1 | 12.88 | 0.222 | 2.8594
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2735 | mm
| 1 | 200 | 3085 | 250 | 10 | 3535 | 0 | 450 | 3535 | 2 | 1 | 7.07 | 0.617 | 4.3622
| 2 | 100 | 3105 | 130 | 10 | 3335 | 0 | 450 | 3335 | 2 | 1 | 6.67 | 0.617 | 4.1154
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 14 | 1 | 12.88 | 0.222 | 2.8594
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B19-B20
Tường xây TX-1 |  | L= | 2705 | mm
| 1 | 200 | 3055 | 250 | 10 | 3505 | 0 | 450 | 3505 | 2 | 1 | 7.01 | 0.617 | 4.3252
| 2 | 100 | 3075 | 130 | 10 | 3305 | 0 | 450 | 3305 | 2 | 1 | 6.61 | 0.617 | 4.0784
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 14 | 1 | 12.88 | 0.222 | 2.8594
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2695 | mm
| 1 | 200 | 3045 | 250 | 10 | 3495 | 0 | 450 | 3495 | 2 | 1 | 6.99 | 0.617 | 4.3128
| 2 | 100 | 3065 | 130 | 10 | 3295 | 0 | 450 | 3295 | 2 | 1 | 6.59 | 0.617 | 4.066
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 13 | 1 | 11.96 | 0.222 | 2.6551
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-2 |  | L= | 2680 | mm
| 1 | 150 | 3030 | 150 | 10 | 3330 | 0 | 450 | 3330 | 2 | 1 | 6.66 | 0.617 | 4.1092
| 2 | 100 | 3030 | 150 | 10 | 3280 | 0 | 450 | 3280 | 2 | 1 | 6.56 | 0.617 | 4.0475
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 13 | 1 | 9.36 | 0.222 | 2.0779
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B18-B19
Tường xây TX-1 |  | L= | 2675 | mm
| 1 | 200 | 3025 | 250 | 10 | 3475 | 0 | 450 | 3475 | 2 | 1 | 6.95 | 0.617 | 4.2881
| 2 | 100 | 3045 | 130 | 10 | 3275 | 0 | 450 | 3275 | 2 | 1 | 6.55 | 0.617 | 4.0413
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 13 | 1 | 11.96 | 0.222 | 2.6551
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2660 | mm
| 1 | 200 | 3010 | 250 | 10 | 3460 | 0 | 450 | 3460 | 2 | 1 | 6.92 | 0.617 | 4.2696
| 2 | 100 | 3030 | 130 | 10 | 3260 | 0 | 450 | 3260 | 2 | 1 | 6.52 | 0.617 | 4.0228
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 13 | 1 | 11.96 | 0.222 | 2.6551
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-2 |  | L= | 2675 | mm
| 1 | 150 | 3025 | 150 | 10 | 3325 | 0 | 450 | 3325 | 2 | 1 | 6.65 | 0.617 | 4.1031
| 2 | 100 | 3025 | 150 | 10 | 3275 | 0 | 450 | 3275 | 2 | 1 | 6.55 | 0.617 | 4.0413
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 13 | 1 | 9.36 | 0.222 | 2.0779
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B17-B18
Tường xây TX-1 |  | L= | 1745 | mm
| 1 | 200 | 2095 | 250 | 10 | 2545 | 0 | 450 | 2545 | 2 | 1 | 5.09 | 0.617 | 3.1405
| 2 | 100 | 2115 | 130 | 10 | 2345 | 0 | 450 | 2345 | 2 | 1 | 4.69 | 0.617 | 2.8937
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1805 | mm
| 1 | 200 | 2155 | 250 | 10 | 2605 | 0 | 450 | 2605 | 2 | 1 | 5.21 | 0.617 | 3.2146
| 2 | 100 | 2175 | 130 | 10 | 2405 | 0 | 450 | 2405 | 2 | 1 | 4.81 | 0.617 | 2.9678
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-2 |  | L= | 1955 | mm
| 1 | 150 | 2305 | 150 | 10 | 2605 | 0 | 450 | 2605 | 2 | 1 | 5.21 | 0.617 | 3.2146
| 2 | 100 | 2305 | 150 | 10 | 2555 | 0 | 450 | 2555 | 2 | 1 | 5.11 | 0.617 | 3.1529
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 10 | 1 | 7.2 | 0.222 | 1.5984
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B16-B17
Tường xây TX-1 |  | L= | 2065 | mm
| 1 | 200 | 2415 | 250 | 10 | 2865 | 0 | 450 | 2865 | 2 | 1 | 5.73 | 0.617 | 3.5354
| 2 | 100 | 2435 | 130 | 10 | 2665 | 0 | 450 | 2665 | 2 | 1 | 5.33 | 0.617 | 3.2886
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 3315 | mm
| 1 | 200 | 3665 | 250 | 10 | 4115 | 0 | 450 | 4115 | 2 | 1 | 8.23 | 0.617 | 5.0779
| 2 | 100 | 3685 | 130 | 10 | 3915 | 0 | 450 | 3915 | 2 | 1 | 7.83 | 0.617 | 4.8311
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 17 | 1 | 15.64 | 0.222 | 3.4721
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 6 | 1 | 1.8 | 0.617 | 1.1106 | khoan cắm
Tường xây TX-2 |  | L= | 3470 | mm
| 1 | 150 | 3820 | 150 | 10 | 4120 | 0 | 450 | 4120 | 2 | 1 | 8.24 | 0.617 | 5.0841
| 2 | 100 | 3820 | 150 | 10 | 4070 | 0 | 450 | 4070 | 2 | 1 | 8.14 | 0.617 | 5.0224
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 17 | 1 | 12.24 | 0.222 | 2.7173
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 6 | 1 | 1.8 | 0.617 | 1.1106 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B10-B12
Tường xây TX-1 |  | L= | 2720 | mm
| 1 | 200 | 3070 | 250 | 10 | 3520 | 0 | 450 | 3520 | 2 | 1 | 7.04 | 0.617 | 4.3437
| 2 | 100 | 3090 | 130 | 10 | 3320 | 0 | 450 | 3320 | 2 | 1 | 6.64 | 0.617 | 4.0969
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 14 | 1 | 12.88 | 0.222 | 2.8594
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.617 | 0.9255 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2450 | mm
| 1 | 200 | 2800 | 250 | 10 | 3250 | 0 | 450 | 3250 | 2 | 1 | 6.5 | 0.617 | 4.0105
| 2 | 100 | 2820 | 130 | 10 | 3050 | 0 | 450 | 3050 | 2 | 1 | 6.1 | 0.617 | 3.7637
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 12 | 1 | 11.04 | 0.222 | 2.4509
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.617 | 0.7404 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 2045 | mm
| 1 | 200 | 2395 | 250 | 10 | 2845 | 0 | 450 | 2845 | 2 | 1 | 5.69 | 0.617 | 3.5107
| 2 | 100 | 2415 | 130 | 10 | 2645 | 0 | 450 | 2645 | 2 | 1 | 5.29 | 0.617 | 3.2639
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 10 | 1 | 9.2 | 0.222 | 2.0424
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1835 | mm
| 1 | 200 | 2185 | 250 | 10 | 2635 | 0 | 450 | 2635 | 2 | 1 | 5.27 | 0.617 | 3.2516
| 2 | 100 | 2205 | 130 | 10 | 2435 | 0 | 450 | 2435 | 2 | 1 | 4.87 | 0.617 | 3.0048
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B9-B10
Tường xây TX-1 |  | L= | 1620 | mm
| 1 | 200 | 1970 | 250 | 10 | 2420 | 0 | 450 | 2420 | 2 | 1 | 4.84 | 0.617 | 2.9863
| 2 | 100 | 1990 | 130 | 10 | 2220 | 0 | 450 | 2220 | 2 | 1 | 4.44 | 0.617 | 2.7395
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1640 | mm
| 1 | 200 | 1990 | 250 | 10 | 2440 | 0 | 450 | 2440 | 2 | 1 | 4.88 | 0.617 | 3.011
| 2 | 100 | 2010 | 130 | 10 | 2240 | 0 | 450 | 2240 | 2 | 1 | 4.48 | 0.617 | 2.7642
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1685 | mm
| 1 | 200 | 2035 | 250 | 10 | 2485 | 0 | 450 | 2485 | 2 | 1 | 4.97 | 0.617 | 3.0665
| 2 | 100 | 2055 | 130 | 10 | 2285 | 0 | 450 | 2285 | 2 | 1 | 4.57 | 0.617 | 2.8197
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 8 | 1 | 7.36 | 0.222 | 1.6339
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1705 | mm
| 1 | 200 | 2055 | 250 | 10 | 2505 | 0 | 450 | 2505 | 2 | 1 | 5.01 | 0.617 | 3.0912
| 2 | 100 | 2075 | 130 | 10 | 2305 | 0 | 450 | 2305 | 2 | 1 | 4.61 | 0.617 | 2.8444
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B8-B9
Tường xây TX-1 |  | L= | 1735 | mm
| 1 | 200 | 2085 | 250 | 10 | 2535 | 0 | 450 | 2535 | 2 | 1 | 5.07 | 0.617 | 3.1282
| 2 | 100 | 2105 | 130 | 10 | 2335 | 0 | 450 | 2335 | 2 | 1 | 4.67 | 0.617 | 2.8814
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1760 | mm
| 1 | 200 | 2110 | 250 | 10 | 2560 | 0 | 450 | 2560 | 2 | 1 | 5.12 | 0.617 | 3.159
| 2 | 100 | 2130 | 130 | 10 | 2360 | 0 | 450 | 2360 | 2 | 1 | 4.72 | 0.617 | 2.9122
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B7-B8
Tường xây TX-1 |  | L= | 1775 | mm
| 1 | 200 | 2125 | 250 | 10 | 2575 | 0 | 450 | 2575 | 2 | 1 | 5.15 | 0.617 | 3.1776
| 2 | 100 | 2145 | 130 | 10 | 2375 | 0 | 450 | 2375 | 2 | 1 | 4.75 | 0.617 | 2.9307
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1825 | mm
| 1 | 200 | 2175 | 250 | 10 | 2625 | 0 | 450 | 2625 | 2 | 1 | 5.25 | 0.617 | 3.2393
| 2 | 100 | 2195 | 130 | 10 | 2425 | 0 | 450 | 2425 | 2 | 1 | 4.85 | 0.617 | 2.9924
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Tường xây TX-1 |  | L= | 1860 | mm
| 1 | 200 | 2210 | 250 | 10 | 2660 | 0 | 450 | 2660 | 2 | 1 | 5.32 | 0.617 | 3.2824
| 2 | 100 | 2230 | 130 | 10 | 2460 | 0 | 450 | 2460 | 2 | 1 | 4.92 | 0.617 | 3.0356
| 3 | 240 | 160 | 60 | 6 | 920 | 0 | 270 | 920 | 9 | 1 | 8.28 | 0.222 | 1.8382
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.617 | 0.5553 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B11-B16
Tường xây TX-3.1 |  | L= | 1510 | mm | [10 empty] | bổ sung mặt cắt shop
| 1 | 150 | 1860 | 150 | 10 | 2160 | 0 | 450 | 2160 | 2 | 1 | 4.32 | 0.617 | 2.6654
| 2 | 100 | 1880 | 130 | 10 | 2110 | 0 | 450 | 2110 | 2 | 1 | 4.22 | 0.617 | 2.6037
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 8 | 1 | 5.76 | 0.222 | 1.2787
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.888 | 0.7992 | khoan cắm
Tường xây TX-3.2 |  | L= | 2765 | mm
| 1 | 150 | 3115 | 150 | 10 | 3415 | 0 | 450 | 3415 | 2 | 1 | 6.83 | 0.617 | 4.2141
| 2 | 100 | 3135 | 130 | 10 | 3365 | 0 | 450 | 3365 | 2 | 1 | 6.73 | 0.617 | 4.1524
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 14 | 1 | 10.08 | 0.222 | 2.2378
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.888 | 1.332 | khoan cắm
Tường xây TX-3.3 |  | L= | 1005 | mm
| 1 | 200 | 1355 | 150 | 10 | 1705 | 0 | 450 | 1705 | 2 | 1 | 3.41 | 0.617 | 2.104
| 2 | 100 | 1375 | 130 | 10 | 1605 | 0 | 450 | 1605 | 2 | 1 | 3.21 | 0.617 | 1.9806
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 5 | 1 | 3.6 | 0.222 | 0.7992
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.888 | 0.5328 | khoan cắm
Tường xây TX-3.4 |  | L= | 3545 | mm
| 1 | 150 | 3895 | 150 | 10 | 4195 | 0 | 450 | 4195 | 2 | 1 | 8.39 | 0.617 | 5.1766
| 2 | 100 | 3915 | 130 | 10 | 4145 | 0 | 450 | 4145 | 2 | 1 | 8.29 | 0.617 | 5.1149
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 18 | 1 | 12.96 | 0.222 | 2.8771
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 6 | 1 | 1.8 | 0.888 | 1.5984 | khoan cắm
Tường xây TX-3.5 |  | L= | 3620 | mm
| 1 | 200 | 3970 | 150 | 10 | 4320 | 0 | 450 | 4320 | 2 | 1 | 8.64 | 0.617 | 5.3309
| 2 | 100 | 3990 | 130 | 10 | 4220 | 0 | 450 | 4220 | 2 | 1 | 8.44 | 0.617 | 5.2075
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 18 | 1 | 12.96 | 0.222 | 2.8771
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 6 | 1 | 1.8 | 0.888 | 1.5984 | khoan cắm
Tường xây TX-3.6 |  | L= | 935 | mm
| 1 | 150 | 1285 | 150 | 10 | 1585 | 0 | 450 | 1585 | 2 | 1 | 3.17 | 0.617 | 1.9559
| 2 | 100 | 1305 | 130 | 10 | 1535 | 0 | 450 | 1535 | 2 | 1 | 3.07 | 0.617 | 1.8942
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 5 | 1 | 3.6 | 0.222 | 0.7992
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.888 | 0.5328 | khoan cắm
Tường xây TX-3.7 |  | L= | 2735 | mm
| 1 | 150 | 3085 | 150 | 10 | 3385 | 0 | 450 | 3385 | 2 | 1 | 6.77 | 0.617 | 4.1771
| 2 | 100 | 3105 | 130 | 10 | 3335 | 0 | 450 | 3335 | 2 | 1 | 6.67 | 0.617 | 4.1154
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 14 | 1 | 10.08 | 0.222 | 2.2378
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.888 | 1.332 | khoan cắm
Tường xây TX-3.8 |  | L= | 3145 | mm
| 1 | 150 | 3495 | 150 | 10 | 3795 | 0 | 450 | 3795 | 2 | 1 | 7.59 | 0.617 | 4.683
| 2 | 100 | 3515 | 130 | 10 | 3745 | 0 | 450 | 3745 | 2 | 1 | 7.49 | 0.617 | 4.6213
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 16 | 1 | 11.52 | 0.222 | 2.5574
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 5 | 1 | 1.5 | 0.888 | 1.332 | khoan cắm
Tường xây TX-3.9 |  | L= | 705 | mm
| 1 | 150 | 1055 | 150 | 10 | 1355 | 0 | 450 | 1355 | 2 | 1 | 2.71 | 0.617 | 1.6721
| 2 | 100 | 1075 | 130 | 10 | 1305 | 0 | 450 | 1305 | 2 | 1 | 2.61 | 0.617 | 1.6104
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 4 | 1 | 2.88 | 0.222 | 0.63936
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 1 | 1 | 0.3 | 0.888 | 0.2664 | khoan cắm
Tường xây TX-3.10 |  | L= | 480 | mm
| 1 | 150 | 830 | 150 | 10 | 1130 | 0 | 450 | 1130 | 2 | 1 | 2.26 | 0.617 | 1.3944
| 2 | 100 | 850 | 130 | 10 | 1080 | 0 | 450 | 1080 | 2 | 1 | 2.16 | 0.617 | 1.3327
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 2 | 1 | 1.44 | 0.222 | 0.31968
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 1 | 1 | 0.3 | 0.888 | 0.2664 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B21-B24
Tường xây TX-3.1 |  | L= | 965 | mm
| 1 | 200 | 1315 | 250 | 10 | 1765 | 0 | 450 | 1765 | 2 | 1 | 3.53 | 0.617 | 2.178
| 2 | 100 | 1335 | 130 | 10 | 1565 | 0 | 450 | 1565 | 2 | 1 | 3.13 | 0.617 | 1.9312
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 5 | 1 | 3.6 | 0.222 | 0.7992
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.888 | 0.5328 | khoan cắm
Tường xây TX-3.2 |  | L= | 2480 | mm
| 1 | 200 | 2830 | 250 | 10 | 3280 | 0 | 450 | 3280 | 2 | 1 | 6.56 | 0.617 | 4.0475
| 2 | 100 | 2850 | 130 | 10 | 3080 | 0 | 450 | 3080 | 2 | 1 | 6.16 | 0.617 | 3.8007
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 12 | 1 | 8.64 | 0.222 | 1.9181
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.888 | 1.0656 | khoan cắm
Tường xây TX-3.3 |  | L= | 1410 | mm
| 1 | 200 | 1760 | 250 | 10 | 2210 | 0 | 450 | 2210 | 2 | 1 | 4.42 | 0.617 | 2.7271
| 2 | 100 | 1780 | 130 | 10 | 2010 | 0 | 450 | 2010 | 2 | 1 | 4.02 | 0.617 | 2.4803
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 7 | 1 | 5.04 | 0.222 | 1.1189
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 2 | 1 | 0.6 | 0.888 | 0.5328 | khoan cắm
Tường xây TX-3.4 |  | L= | 2600 | mm
| 1 | 200 | 2950 | 250 | 10 | 3400 | 0 | 450 | 3400 | 2 | 1 | 6.8 | 0.617 | 4.1956
| 2 | 100 | 2970 | 130 | 10 | 3200 | 0 | 450 | 3200 | 2 | 1 | 6.4 | 0.617 | 3.9488
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 13 | 1 | 9.36 | 0.222 | 2.0779
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.888 | 1.0656 | khoan cắm
Tường xây TX-3.5 |  | L= | 1545 | mm
| 1 | 200 | 1895 | 250 | 10 | 2345 | 0 | 450 | 2345 | 2 | 1 | 4.69 | 0.617 | 2.8937
| 2 | 100 | 1915 | 130 | 10 | 2145 | 0 | 450 | 2145 | 2 | 1 | 4.29 | 0.617 | 2.6469
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 8 | 1 | 5.76 | 0.222 | 1.2787
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.888 | 0.7992 | khoan cắm
Tường xây TX-3.6 |  | L= | 2495 | mm
| 1 | 200 | 2845 | 250 | 10 | 3295 | 0 | 450 | 3295 | 2 | 1 | 6.59 | 0.617 | 4.066
| 2 | 100 | 2865 | 130 | 10 | 3095 | 0 | 450 | 3095 | 2 | 1 | 6.19 | 0.617 | 3.8192
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 12 | 1 | 8.64 | 0.222 | 1.9181
| * | 100 | 200 |  | 12 | 300 | 0 | 540 | 300 | 4 | 1 | 1.2 | 0.888 | 1.0656 | khoan cắm
Giằng chân tường xây trục B30-B34
Tường xây TX-1 |  | L= | 3575 | mm
| 1 | 150 | 3975 | 150 | 10 | 4275 | 0 | 450 | 4275 | 2 | 1 | 8.55 | 0.617 | 5.2754
| 2 | 180 | 4015 | 180 | 10 | 4375 | 0 | 450 | 4375 | 2 | 1 | 8.75 | 0.617 | 5.3987
| 3 | 140 | 160 | 60 | 6 | 720 | 0 | 270 | 720 | 18 | 1 | 12.96 | 0.222 | 2.8771
| * | 100 | 200 |  | 10 | 300 | 0 | 450 | 300 | 6 | 1 | 1.8 | 0.617 | 1.1106 | khoan cắm
Tổng (kg) | [13 empty] | 890.7479
Thép khoan cắm dầm bồn cây D10 (kg) | [13 empty] | 64.8141
Thép dầm bồn cây (kg) | [13 empty] | 825.9338
| BỘ PHẬN QS | [11 empty] | BÊN NHẬN THẦU
[5 empty] | 6 | kg | 189.3749
[5 empty] | 8 | kg | 0
[5 empty] | 10 | kg | 686.721
[5 empty] | 12 | kg | 14.652 | #REF!
[5 empty] | 14 | kg | 0
[5 empty] | 16 | kg | 0

## thép vách giếng gió
BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP VÁCH GIẾNG GIÓ
Công trình: Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở Thấp tầng Sunshine Crystal River
Hạng mục: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà - Khu vực nhà cao tầng
Cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng, kích thước |  |  | Đ/K (mm) | Chiều dài/ 1 thanh (mm) | Số lượng thanh nối /thanh mỏ | Chiều dài thanh nối | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số thanh/1 KC | Số lượng cấu kiện | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/1m) | Khối lượng (kg) | Ghi chú |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[17 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10) | (12) | (13) | (14)
Thép Vách GG10 |  | L= | 11240 | mm
| 1 | 150 | 2350 |  | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 57 | 2 | 285 | 0.617 | 175.845 | khoan cắm | sửa số lượng thanh thép vách từ 39 lên 57
| 2 |  | 11840 |  | 10 | 11840 |  |  | 11840 | 12 | 1 | 142.08 | 0.617 | 87.6634 | bar: 8
| 2 |  | 10640 |  | 10 | 10640 |  |  | 10640 | 12 | 1 | 127.68 | 0.617 | 78.7786 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 19 | 4 | 20.52 | 0.222 | 4.5554
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 19 | 1 | 8.55 | 0.617 |  | khoan cắm | 7823.5
Thép Vách GG11 |  | L= | 7820 | mm
| 1 | 150 | 2350 |  | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 40 | 2 | 200 | 0.617 | 123.4 | khoan cắm
| 2 |  | 8440 |  | 10 | 8440 |  |  | 8440 | 12 | 1 | 101.28 | 0.617 | 62.4898 | bar: 8
| 2 |  | 7200 |  | 10 | 7200 |  |  | 7200 | 12 | 1 | 86.4 | 0.617 | 53.3088 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 13 | 4 | 14.04 | 0.222 | 3.1169
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 13 | 1 | 5.85 | 0.617 |  | khoan cắm
Thép Vách GG12 |  | L= | 6820 | mm
| 1 | 150 | 2350 |  | 10 | 2500 |  |  | 2500 | 35 | 2 | 175 | 0.617 | 107.975 | khoan cắm
| 2 |  | 7440 |  | 10 | 7440 |  |  | 7440 | 12 | 1 | 89.28 | 0.617 | 55.0858 |  |  | 8: 12040; 10: 61.2
| 2 |  | 6200 |  | 10 | 6200 |  |  | 6200 | 12 | 1 | 74.4 | 0.617 | 45.9048 |  |  | 8: 10440; 10: 53.2
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 11 | 4 | 11.88 | 0.222 | 2.6374
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 11 | 1 | 4.95 | 0.617 |  | khoan cắm
Tổng (kg) | [13 empty] | 800.7607
Thép khoan cắm vách D10 (kg) | [13 empty] | 0
Thép vách bồn cây (kg) | [13 empty] | 800.7607
| BỘ PHẬN QS | [11 empty] | BÊN NHẬN THẦU
[5 empty] | 6 | kg | 10.3097
[5 empty] | 8 | kg | 0
[5 empty] | 10 | kg | 790.451
[5 empty] | 12 | kg | 0

## thép vách bồn cây
BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP VÁCH BỒN CÂY
Công trình: Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở Thấp tầng Sunshine Crystal River
Hạng mục: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà - Khu vực nhà cao tầng
Cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng, kích thước |  |  | Đ/K (mm) | Chiều dài/ 1 thanh (mm) | Số lượng thanh nối /thanh mỏ | Chiều dài thanh nối | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số thanh/1 KC | Số lượng cấu kiện | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/1m) | Khối lượng (kg) | Ghi chú |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[17 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10) | (12) | (13) | (14)
Thép Vách VC8 (Trục B32-B37+5975) |  | L= | 49435 | mm
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 248 | 2 | 818.4 | 0.617 | 504.9528
| 2 |  | 49410 |  | 10 | 49410 | 4 | 450 | 51210 | 8 | 2 | 819.36 | 0.617 | 505.5451 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 83 | 2 | 44.82 | 0.222 | 9.95
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 83 | 1 | 37.35 | 0.617 | 23.045 | khoan cắm
Thép Vách VC8 (Trục B24-B31) |  | L= | 71040 | mm
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 356 | 2 | 1174.8 | 0.617 | 724.8516
| 2 |  | 70980 |  | 10 | 70980 | 6 | 450 | 73680 | 8 | 2 | 1178.88 | 0.617 | 727.369 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 119 | 2 | 64.26 | 0.222 | 14.2657
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 119 | 1 | 53.55 | 0.617 | 33.0403 | khoan cắm
Thép Vách VC8 (Trục B23-2750/B23+4695) |  | L= | 12375 | mm | [10 empty] | tính vào VC3.7
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 63 | 2 | 207.9 | 0.617
| 2 |  | 12315 |  | 10 | 12315 | 1 | 450 | 12765 | 8 | 2 | 204.24 | 0.617 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 22 | 2 | 11.88 | 0.222
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 22 | 1 | 9.9 | 0.617 |  | khoan cắm
Thép Vách VC8- (Trục B21-B22) |  | L= | 6480 | mm
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 33 | 2 | 108.9 | 0.617 | 67.1913
| 2 |  | 6420 |  | 10 | 6420 | 0 | 450 | 6420 | 8 | 2 | 102.72 | 0.617 | 63.3782 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 12 | 2 | 6.48 | 0.222 | 1.4386
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 12 | 1 | 5.4 | 0.617 | 3.3318 | khoan cắm
Thép Vách VC8- (Trục B14-B21) |  | L= | 60490 | mm
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 303 | 2 | 999.9 | 0.617 | 616.9383
| 2 |  | 60430 |  | 10 | 60430 | 5 | 450 | 62680 | 8 | 2 | 1002.88 | 0.617 | 618.777 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 102 | 2 | 55.08 | 0.222 | 12.2278
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 102 | 1 | 45.9 | 0.617 | 28.3203 | khoan cắm
Thép Vách VC8- (Trục B6-B13) |  | L= | 66130 | mm
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 332 | 2 | 1095.6 | 0.617 | 675.9852
| 2 |  | 66930 |  | 10 | 66930 | 5 | 450 | 69180 | 8 | 2 | 1106.88 | 0.617 | 682.945 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 111 | 2 | 59.94 | 0.222 | 13.3067
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 111 | 1 | 49.95 | 0.617 | 30.8192 | khoan cắm
Vách trục B11-B16
Thép Vách VC3.8 |  | L= | 10950 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 56 | 2 | 95.2 | 0.617 | 58.7384
| 2 |  | 11300 |  | 10 | 11300 | 0 | 450 | 11300 | 4 | 2 | 90.4 | 0.617 | 55.7768 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 19 | 1 | 5.13 | 0.222 | 1.1389
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 19 | 1 | 8.55 | 0.617 | 5.2754 | khoan cắm
Thép Vách VC3.9 |  | L= | 6450 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 33 | 2 | 56.1 | 0.617 | 34.6137
| 2 |  | 6900 |  | 10 | 6900 | 0 | 450 | 6900 | 4 | 2 | 55.2 | 0.617 | 34.0584 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 12 | 1 | 3.24 | 0.222 | 0.71928
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 12 | 1 | 5.4 | 0.617 | 3.3318 | khoan cắm
Thép Vách VC3.10 |  | L= | 4550 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 24 | 2 | 40.8 | 0.617 | 25.1736
| 2 |  | 4900 |  | 10 | 4900 | 0 | 450 | 4900 | 4 | 2 | 39.2 | 0.617 | 24.1864 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 9 | 1 | 2.43 | 0.222 | 0.53946
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 9 | 1 | 4.05 | 0.617 | 2.4989 | khoan cắm
Thép Vách VC3.11 |  | L= | 690 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 4 | 4 | 13.6 | 0.617 | 8.3912
| 2 |  | 640 |  | 10 | 640 | 0 | 450 | 640 | 4 | 4 | 10.24 | 0.617 | 6.3181 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 2 | 2 | 1.08 | 0.222 | 0.23976
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 2 | 2 | 1.8 | 0.617 | 1.1106 | khoan cắm
Thép Vách VC3.12 |  | L= | 4330 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 23 | 2 | 39.1 | 0.617 | 24.1247
| 2 |  | 4680 |  | 10 | 4680 | 0 | 450 | 4680 | 4 | 2 | 37.44 | 0.617 | 23.1005 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 8 | 1 | 2.16 | 0.222 | 0.47952
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 8 | 1 | 3.6 | 0.617 | 2.2212 | khoan cắm
Thép Vách VC3.13 |  | L= | 6950 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 36 | 2 | 61.2 | 0.617 | 37.7604
| 2 |  | 7400 |  | 10 | 7400 | 0 | 450 | 7400 | 4 | 2 | 59.2 | 0.617 | 36.5264 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 13 | 1 | 3.51 | 0.222 | 0.77922
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 13 | 1 | 5.85 | 0.617 | 3.6094 | khoan cắm
Thép Vách VC3.14 |  | L= | 9245 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 47 | 2 | 79.9 | 0.617 | 49.2983
| 2 |  | 9595 |  | 10 | 9595 | 0 | 450 | 9595 | 4 | 2 | 76.76 | 0.617 | 47.3609 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 16 | 1 | 4.32 | 0.222 | 0.95904
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 16 | 1 | 7.2 | 0.617 | 4.4424 | khoan cắm
Thép Vách VC3.15 |  | L= | 5350 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 28 | 2 | 47.6 | 0.617 | 29.3692
| 2 |  | 5750 |  | 10 | 5750 | 0 | 450 | 5750 | 4 | 2 | 46 | 0.617 | 28.382 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 10 | 1 | 2.7 | 0.222 | 0.5994
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 10 | 1 | 4.5 | 0.617 | 2.7765 | khoan cắm
Thép Vách VC3.16 |  | L= | 5155 | mm
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 27 | 2 | 45.9 | 0.617 | 28.3203
| 2 |  | 5555 |  | 10 | 5555 | 0 | 450 | 5555 | 4 | 2 | 44.44 | 0.617 | 27.4195 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 10 | 1 | 2.7 | 0.222 | 0.5994
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 10 | 1 | 4.5 | 0.617 | 2.7765 | khoan cắm
Vách trục bể PKT 06 trục B12-B16
Thép PKT | 1 | 150 | 1340 | 150 | 10 | 1640 |  |  | 1640 | 58 | 2 | 190.24 | 0.617 | 117.3781 | L=11400
| 2 |  | 12040 |  | 10 | 12040 | 1 | 400 | 12440 | 8 | 1 | 99.52 | 0.617 | 61.4038 | bar: 8
| 2 |  | 10760 |  | 10 | 10760 | 0 | 400 | 10760 | 8 | 1 | 86.08 | 0.617 | 53.1114 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 19 | 2 | 10.26 | 0.222 | 2.2777
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 19 | 1 | 8.55 | 0.617 | 5.2754 | khoan cắm | 8330
| 9 | 270 | 150 | 270 | 10 | 690 |  |  | 690 | 9 | 1 | 6.21 | 0.617 | 3.8316
| 10 |  | 1960 |  | 10 | 1960 |  |  | 1960 | 3 | 1 | 5.88 | 0.617 | 3.628
| 10 |  | 1640 |  | 10 | 1640 |  |  | 1640 | 3 | 1 | 4.92 | 0.617 | 3.0356
Vách trục B21-B24
Thép Vách VC3.6 |  | L= | 7930 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 41 | 2 | 135.3 | 0.617 | 83.4801
| 2 |  | 8915 |  | 10 | 8915 | 0 | 450 | 8915 | 8 | 2 | 142.64 | 0.617 | 88.0089 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 14 | 3 | 11.34 | 0.222 | 2.5175
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 14 | 1 | 6.3 | 0.617 | 3.8871 | khoan cắm | 8330
Thép Vách VC3.7 |  | L= | 8645 | mm | [10 empty] | sửa shop | 9050
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 44 | 2 | 145.2 | 0.617 | 89.5884
| 2 |  | 9250 |  | 10 | 9250 | 0 | 450 | 9250 | 8 | 2 | 148 | 0.617 | 91.316 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 15 | 3 | 12.15 | 0.222 | 2.6973
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 15 | 1 | 6.75 | 0.617 | 4.1647 | khoan cắm
Thép Vách VC3.7A |  | L= | 3545 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 19 | 2 | 32.3 | 0.617 | 19.9291
| 2 |  | 4345 |  | 10 | 4345 | 0 | 450 | 4345 | 4 | 2 | 34.76 | 0.617 | 21.4469 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 7 | 1 | 1.89 | 0.222 | 0.41958
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 7 | 1 | 3.15 | 0.617 | 1.9435 | khoan cắm
Thép Vách VC3.7B |  | L= | 2917 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 16 | 2 | 52.8 | 0.617 | 32.5776
| 2 |  | 3717 |  | 10 | 3717 | 0 | 450 | 3717 | 8 | 2 | 59.472 | 0.617 | 36.6942 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 6 | 3 | 4.86 | 0.222 | 1.0789
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 6 | 1 | 2.7 | 0.617 | 1.6659 | khoan cắm
Thép Vách VC3.7C |  | L= | 2960 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 16 | 2 | 27.2 | 0.617 | 16.7824
| 2 |  | 3760 |  | 10 | 3760 | 0 | 450 | 3760 | 4 | 2 | 30.08 | 0.617 | 18.5594 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 6 | 1 | 1.62 | 0.222 | 0.35964
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 6 | 1 | 2.7 | 0.617 | 1.6659 | khoan cắm
Thép Vách VC3.7D |  | L= | 2977 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 16 | 2 | 52.8 | 0.617 | 32.5776
| 2 |  | 3777 |  | 10 | 3777 | 0 | 450 | 3777 | 8 | 2 | 60.432 | 0.617 | 37.2865 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 6 | 3 | 4.86 | 0.222 | 1.0789
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 6 | 1 | 2.7 | 0.617 | 1.6659 | khoan cắm
Thép Vách VC3.1 |  | L= | 6890 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 35 | 2 | 59.5 | 0.617 | 36.7115
| 2 |  | 7340 |  | 10 | 7340 | 0 | 450 | 7340 | 4 | 2 | 58.72 | 0.617 | 36.2302 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 12 | 1 | 3.24 | 0.222 | 0.71928
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 12 | 1 | 5.4 | 0.617 | 3.3318 | khoan cắm
Thép Vách VC3.2 |  | L= | 6960 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 36 | 2 | 61.2 | 0.617 | 37.7604
| 2 |  | 7410 |  | 10 | 7410 | 0 | 450 | 7410 | 4 | 2 | 59.28 | 0.617 | 36.5758 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 13 | 1 | 3.51 | 0.222 | 0.77922
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 13 | 1 | 5.85 | 0.617 | 3.6094 | khoan cắm
Thép Vách VC3.3 |  | L= | 6770 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 35 | 2 | 59.5 | 0.617 | 36.7115
| 2 |  | 7220 |  | 10 | 7220 | 0 | 450 | 7220 | 4 | 2 | 57.76 | 0.617 | 35.6379 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 12 | 1 | 3.24 | 0.222 | 0.71928
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 12 | 1 | 5.4 | 0.617 | 3.3318 | khoan cắm
Thép Vách VC3.4 |  | L= | 2255 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 12 | 2 | 20.4 | 0.617 | 12.5868
| 2 |  | 2655 |  | 10 | 2655 | 0 | 450 | 2655 | 4 | 2 | 21.24 | 0.617 | 13.1051 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 5 | 1 | 1.35 | 0.222 | 0.2997
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 5 | 1 | 2.25 | 0.617 | 1.3882 | khoan cắm
Thép Vách VC3.5 |  | L= | 2290 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 550 | 150 | 10 | 850 |  |  | 850 | 12 | 2 | 20.4 | 0.617 | 12.5868
| 2 |  | 2690 |  | 10 | 2690 | 0 | 450 | 2690 | 4 | 2 | 21.52 | 0.617 | 13.2778 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 5 | 1 | 1.35 | 0.222 | 0.2997
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 5 | 1 | 2.25 | 0.617 | 1.3882 | khoan cắm
Vách trục bể PKT 05 trục B21-B24
Thép PKT | 1 | 150 | 1340 | 150 | 10 | 1640 |  |  | 1640 | 61 | 2 | 200.08 | 0.617 | 123.4494 | L=12000
| 2 |  | 12640 |  | 10 | 12640 | 1 | 400 | 13040 | 8 | 1 | 104.32 | 0.617 | 64.3654 | bar: 8
| 2 |  | 11360 |  | 10 | 11360 | 0 | 400 | 11360 | 8 | 1 | 90.88 | 0.617 | 56.073 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 20 | 2 | 10.8 | 0.222 | 2.3976
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 20 | 1 | 9 | 0.617 | 5.553 | khoan cắm
| 9 | 270 | 150 | 270 | 10 | 690 |  |  | 690 | 9 | 1 | 6.21 | 0.617 | 3.8316
| 10 |  | 1960 |  | 10 | 1960 |  |  | 1960 | 3 | 1 | 5.88 | 0.617 | 3.628
| 10 |  | 1640 |  | 10 | 1640 |  |  | 1640 | 3 | 1 | 4.92 | 0.617 | 3.0356
Vách trục B30-B34
Thép Vách VC-1.1,1.8 |  | L= | 3601 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 19 | 4 | 125.4 | 0.617 | 77.3718
| 2 |  | 4401 |  | 10 | 4401 | 0 | 450 | 4401 | 8 | 4 | 140.832 | 0.617 | 86.8933 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 7 | 6 | 11.34 | 0.222 | 2.5175
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 7 | 2 | 6.3 | 0.617 | 3.8871 | khoan cắm
Thép Vách VC-1.2 |  | L= | 3170 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 17 | 2 | 56.1 | 0.617 | 34.6137
| 2 |  | 3970 |  | 10 | 3970 | 0 | 450 | 3970 | 4 | 2 | 31.76 | 0.617 | 19.5959 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 6 | 1 | 1.62 | 0.222 | 0.35964
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 6 | 1 | 2.7 | 0.617 | 1.6659 | khoan cắm
Thép Vách VC-1.3 |  | L= | 4550 | mm
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 24 | 2 | 79.2 | 0.617 | 48.8664
| 2 |  | 4950 |  | 10 | 4950 | 0 | 450 | 4950 | 4 | 2 | 39.6 | 0.617 | 24.4332 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 9 | 1 | 2.43 | 0.222 | 0.53946
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 9 | 1 | 4.05 | 0.617 | 2.4989 | khoan cắm
Thép Vách VC-1.4 |  | L= | 4740 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 25 | 2 | 82.5 | 0.617 | 50.9025
| 2 |  | 5140 |  | 10 | 5140 | 0 | 450 | 5140 | 4 | 2 | 41.12 | 0.617 | 25.371 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 9 | 1 | 2.43 | 0.222 | 0.53946
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 9 | 1 | 4.05 | 0.617 | 2.4989 | khoan cắm
Thép Vách VC-1.5 |  | L= | 4820 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 25 | 2 | 82.5 | 0.617 | 50.9025
| 2 |  | 5220 |  | 10 | 5220 | 0 | 450 | 5220 | 4 | 2 | 41.76 | 0.617 | 25.7659 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 9 | 1 | 2.43 | 0.222 | 0.53946
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 9 | 1 | 4.05 | 0.617 | 2.4989 | khoan cắm
Thép Vách VC-1.6 |  | L= | 4730 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 25 | 2 | 82.5 | 0.617 | 50.9025
| 2 |  | 5130 |  | 10 | 5130 | 0 | 450 | 5130 | 4 | 2 | 41.04 | 0.617 | 25.3217 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 9 | 1 | 2.43 | 0.222 | 0.53946
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 9 | 1 | 4.05 | 0.617 | 2.4989 | khoan cắm
Thép Vách VC-1.7 |  | L= | 3405 | mm | [10 empty] | sửa shop
| 1 | 150 | 1350 | 150 | 10 | 1650 |  |  | 1650 | 18 | 2 | 59.4 | 0.617 | 36.6498
| 2 |  | 3805 |  | 10 | 3805 | 0 | 450 | 3805 | 4 | 2 | 30.44 | 0.617 | 18.7815 | bar: 8
| 3 | 60 | 150 | 60 | 6 | 270 |  |  | 270 | 7 | 1 | 1.89 | 0.222 | 0.41958
| 4 | 150 | 300 |  | 10 | 450 |  |  | 450 | 7 | 1 | 3.15 | 0.617 | 1.9435 | khoan cắm
Tổng (kg) | [13 empty] | 7960.7301
Thép khoan cắm vách D10 (kg) | [13 empty] | 202.9621
Thép vách bồn cây (kg) | [13 empty] | 7757.7679
| BỘ PHẬN QS | [11 empty] | BÊN NHẬN THẦU
[5 empty] | 6 | kg | 78.3416
[5 empty] | 8 | kg | 0
[5 empty] | 10 | kg | 7882.3885
[5 empty] | 12 | kg | 0

## thép sàn bồn cây
BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP SÀN BỒN CÂY
Công trình: Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở Thấp tầng Sunshine Crystal River
Hạng mục: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà - Khu vực nhà cao tầng
Cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng, kích thước |  |  | Đ/K (mm) | Chiều dài/ 1 thanh (mm) | Số lượng thanh nối /thanh mỏ | Chiều dài thanh nối | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số thanh/1 KC | Số lượng cấu kiện | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/1m) | Khối lượng (kg) | Ghi chú | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[16 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) |  |  |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
I SÀN COS -0,65
I.1 THÉP SÀN LỚP DƯỚI
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B6-B11) | 1 |  | 87901 |  | 10 | 87901 | 0 | 450 | 87901 | 1 | 1 | 87.901 | 0.617 | 54.2349 |  | 6: 4408.2717; 8: 92; 10: 0.617; 12: 250.2311
| 2 |  | 52321 |  | 10 | 52321 |  | 450 | 52321 | 1 | 1 | 52.321 | 0.617 | 32.2821
| 3 |  | 52320 |  | 10 | 52320 |  | 450 | 52320 | 1 | 1 | 52.32 | 0.617 | 32.2814
| 4 |  | 52320 |  | 10 | 52320 |  | 450 | 52320 | 1 | 1 | 52.32 | 0.617 | 32.2814
| 5 |  | 47960 |  | 10 | 47960 |  | 450 | 47960 | 1 | 1 | 47.96 | 0.617 | 29.5913
| 6 |  | 50368 |  | 10 | 50368 |  | 450 | 50368 | 1 | 1 | 50.368 | 0.617 | 31.0771
| 7 |  | 66697 |  | 10 | 66697 |  | 450 | 66697 | 1 | 1 | 66.697 | 0.617 | 41.152
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B16-B21) | 9 |  | 90712 |  | 10 | 90712 |  | 450 | 90712 | 1 | 1 | 90.712 | 0.617 | 55.9693
| 10 |  | 55975 |  | 10 | 55975 |  | 450 | 55975 | 1 | 1 | 55.975 | 0.617 | 34.5366
| 11 |  | 67367 |  | 10 | 67367 |  | 450 | 67367 | 1 | 1 | 67.367 | 0.617 | 41.5654
| 12 |  | 78480 |  | 10 | 78480 |  | 450 | 78480 | 1 | 1 | 78.48 | 0.617 | 48.4222
| 13 |  | 78480 |  | 10 | 78480 |  | 450 | 78480 | 1 | 1 | 78.48 | 0.617 | 48.4222
| 14 |  | 78480 |  | 10 | 78480 |  | 450 | 78480 | 1 | 1 | 78.48 | 0.617 | 48.4222
| 15 |  | 99232 |  | 10 | 99232 |  | 450 | 99232 | 1 | 1 | 99.232 | 0.617 | 61.2261
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B24-B30) | 16 |  | 47950 |  | 10 | 47950 |  | 450 | 47950 | 1 | 1 | 47.95 | 0.617 | 29.5852
| 17 |  | 61598 |  | 10 | 61598 |  | 450 | 61598 | 1 | 1 | 61.598 | 0.617 | 38.006
| 18 |  | 72650 |  | 10 | 72650 |  | 450 | 72650 | 1 | 1 | 72.65 | 0.617 | 44.8251
| 19 |  | 61270 |  | 10 | 61270 |  | 450 | 61270 | 1 | 1 | 61.27 | 0.617 | 37.8036
| 20 |  | 57398 |  | 10 | 57398 |  | 450 | 57398 | 1 | 1 | 57.398 | 0.617 | 35.4146
| 21 |  | 94688 |  | 10 | 94688 | 7 | 450 | 97838 | 1 | 1 | 97.838 | 0.617 | 60.366
| 22 |  | 42560 |  | 10 | 42560 |  | 450 | 42560 | 1 | 1 | 42.56 | 0.617 | 26.2595
| 23 |  | 47637 |  | 10 | 47637 |  | 450 | 47637 | 1 | 1 | 47.637 | 0.617 | 29.392
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B34-B38) | 24 |  | 52320 |  | 10 | 52320 |  | 450 | 52320 | 1 | 1 | 52.32 | 0.617 | 32.2814
| 25 |  | 56680 |  | 10 | 56680 |  | 450 | 56680 | 1 | 1 | 56.68 | 0.617 | 34.9716
| 26 |  | 56680 |  | 10 | 56680 |  | 450 | 56680 | 1 | 1 | 56.68 | 0.617 | 34.9716
| 27 |  | 56680 |  | 10 | 56680 |  | 450 | 56680 | 1 | 1 | 56.68 | 0.617 | 34.9716
| 28 |  | 61040 |  | 10 | 61040 |  | 450 | 61040 | 1 | 1 | 61.04 | 0.617 | 37.6617
| 29 |  | 61043 |  | 10 | 61043 |  | 450 | 61043 | 1 | 1 | 61.043 | 0.617 | 37.6635
| 30 |  | 42483 |  | 10 | 42483 |  | 450 | 42483 | 1 | 1 | 42.483 | 0.617 | 26.212
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B6-B11) | 1a |  | 51990 |  | 10 | 51990 |  | 450 | 51990 | 1 | 1 | 51.99 | 0.617 | 32.0778
| 2a |  | 59383 |  | 10 | 59383 |  | 450 | 59383 | 1 | 1 | 59.383 | 0.617 | 36.6393
| 3a |  | 71185 |  | 10 | 71185 |  | 450 | 71185 | 1 | 1 | 71.185 | 0.617 | 43.9211
| 4a |  | 69680 |  | 10 | 69680 |  | 450 | 69680 | 1 | 1 | 69.68 | 0.617 | 42.9926
| 5a |  | 67950 |  | 10 | 67950 |  | 450 | 67950 | 1 | 1 | 67.95 | 0.617 | 41.9252
| 6a |  | 66377 |  | 10 | 66377 |  | 450 | 66377 | 1 | 1 | 66.377 | 0.617 | 40.9546
| 7a |  | 67300 |  | 10 | 67300 |  | 450 | 67300 | 1 | 1 | 67.3 | 0.617 | 41.5241
| 8a |  | 81991 |  | 10 | 81991 |  | 450 | 81991 | 1 | 1 | 81.991 | 0.617 | 50.5884
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B16-B21) | 9a |  | 104486 |  | 10 | 104486 |  | 450 | 104486 | 1 | 1 | 104.486 | 0.617 | 64.4679
| 10a |  | 72172 |  | 10 | 72172 |  | 450 | 72172 | 1 | 1 | 72.172 | 0.617 | 44.5301
| 11a |  | 80021 |  | 10 | 80021 |  | 450 | 80021 | 1 | 1 | 80.021 | 0.617 | 49.373
| 12a |  | 93690 |  | 10 | 93690 |  | 450 | 93690 | 1 | 1 | 93.69 | 0.617 | 57.8067
| 13a |  | 94150 |  | 10 | 94150 |  | 450 | 94150 | 1 | 1 | 94.15 | 0.617 | 58.0906
| 14a |  | 94021 |  | 10 | 94021 |  | 450 | 94021 | 1 | 1 | 94.021 | 0.617 | 58.011
| 15a |  | 130958 |  | 10 | 130958 |  | 450 | 130958 | 1 | 1 | 130.958 | 0.617 | 80.8011
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B24-B30) | 16a |  | 63630 |  | 10 | 63630 |  | 450 | 63630 | 1 | 1 | 63.63 | 0.617 | 39.2597
| 17a |  | 76817 |  | 10 | 76817 |  | 450 | 76817 | 1 | 1 | 76.817 | 0.617 | 47.3961
| 18a |  | 87491 |  | 10 | 87491 |  | 450 | 87491 | 1 | 1 | 87.491 | 0.617 | 53.9819
| 19a |  | 68130 |  | 10 | 68130 |  | 450 | 68130 | 1 | 1 | 68.13 | 0.617 | 42.0362
| 20a |  | 212131 |  | 10 | 212131 |  | 450 | 212131 | 1 | 1 | 212.131 | 0.617 | 130.8848
| 21a |  | 55341 |  | 10 | 55341 |  | 450 | 55341 | 1 | 1 | 55.341 | 0.617 | 34.1454
| 22a |  | 59252 |  | 10 | 59252 |  | 450 | 59252 | 1 | 1 | 59.252 | 0.617 | 36.5585
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B34-B38) | 23a |  | 71792 |  | 10 | 71792 |  | 450 | 71792 | 1 | 1 | 71.792 | 0.617 | 44.2957
| 24a |  | 72100 |  | 10 | 72100 |  | 450 | 72100 | 1 | 1 | 72.1 | 0.617 | 44.4857
| 25a |  | 73225 |  | 10 | 73225 |  | 450 | 73225 | 1 | 1 | 73.225 | 0.617 | 45.1798
| 26a |  | 75396 |  | 10 | 75396 |  | 450 | 75396 | 1 | 1 | 75.396 | 0.617 | 46.5193
| 27a |  | 77125 |  | 10 | 77125 |  | 450 | 77125 | 1 | 1 | 77.125 | 0.617 | 47.5861
| 28a |  | 76346 |  | 10 | 76346 |  | 450 | 76346 | 1 | 1 | 76.346 | 0.617 | 47.1055
| 29a |  | 49129 |  | 10 | 49129 |  | 450 | 49129 | 1 | 1 | 49.129 | 0.617 | 30.3126
I.2 THÉP SÀN LỚP TRÊN
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B6-B11) | 1 |  | 82503 |  | 10 | 82503 |  | 450 | 82503 | 1 | 1 | 82.503 | 0.617 | 50.9044
| 2 |  | 48720 |  | 10 | 48720 |  | 450 | 48720 | 1 | 1 | 48.72 | 0.617 | 30.0602
| 3 |  | 48720 |  | 10 | 48720 |  | 450 | 48720 | 1 | 1 | 48.72 | 0.617 | 30.0602
| 4 |  | 48720 |  | 10 | 48720 |  | 450 | 48720 | 1 | 1 | 48.72 | 0.617 | 30.0602
| 5 |  | 44660 |  | 10 | 44660 |  | 450 | 44660 | 1 | 1 | 44.66 | 0.617 | 27.5552
| 6 |  | 46770 |  | 10 | 46770 |  | 450 | 46770 | 1 | 1 | 46.77 | 0.617 | 28.8571
| 7 |  | 61898 |  | 10 | 61898 |  | 450 | 61898 | 1 | 1 | 61.898 | 0.617 | 38.1911
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B16-B21) | 9 |  | 84088 |  | 10 | 84088 |  | 450 | 84088 | 1 | 1 | 84.088 | 0.617 | 51.8823
| 10 |  | 52075 |  | 10 | 52075 |  | 450 | 52075 | 1 | 1 | 52.075 | 0.617 | 32.1303
| 11 |  | 61967 |  | 10 | 61967 |  | 450 | 61967 | 1 | 1 | 61.967 | 0.617 | 38.2336
| 12 |  | 73080 |  | 10 | 73080 |  | 450 | 73080 | 1 | 1 | 73.08 | 0.617 | 45.0904
| 13 |  | 73080 |  | 10 | 73080 |  | 450 | 73080 | 1 | 1 | 73.08 | 0.617 | 45.0904
| 14 |  | 73080 |  | 10 | 73080 |  | 450 | 73080 | 1 | 1 | 73.08 | 0.617 | 45.0904
| 15 |  | 92930 |  | 10 | 92930 |  | 450 | 92930 | 1 | 1 | 92.93 | 0.617 | 57.3378
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B24-B30) | 16 |  | 44660 |  | 10 | 44660 |  | 450 | 44660 | 1 | 1 | 44.66 | 0.617 | 27.5552
| 17 |  | 57100 |  | 10 | 57100 |  | 450 | 57100 | 1 | 1 | 57.1 | 0.617 | 35.2307
| 18 |  | 67540 |  | 10 | 67540 |  | 450 | 67540 | 1 | 1 | 67.54 | 0.617 | 41.6722
| 19 |  | 55870 |  | 10 | 55870 |  | 450 | 55870 | 1 | 1 | 55.87 | 0.617 | 34.4718
| 20 |  | 52734 |  | 10 | 52734 |  | 450 | 52734 | 1 | 1 | 52.734 | 0.617 | 32.5369
| 21 |  | 92588 |  | 10 | 92588 | 7 | 450 | 95738 | 1 | 1 | 95.738 | 0.617 | 59.0703
| 22 |  | 39147 |  | 10 | 39147 |  | 450 | 39147 | 1 | 1 | 39.147 | 0.617 | 24.1537
| 23 |  | 43737 |  | 10 | 43737 |  | 450 | 43737 | 1 | 1 | 43.737 | 0.617 | 26.9857
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B34-B38) | 24 |  | 48722 |  | 10 | 48722 |  | 450 | 48722 | 1 | 1 | 48.722 | 0.617 | 30.0615
| 25 |  | 52780 |  | 10 | 52780 |  | 450 | 52780 | 1 | 1 | 52.78 | 0.617 | 32.5653
| 26 |  | 52780 |  | 10 | 52780 |  | 450 | 52780 | 1 | 1 | 52.78 | 0.617 | 32.5653
| 27 |  | 52780 |  | 10 | 52780 |  | 450 | 52780 | 1 | 1 | 52.78 | 0.617 | 32.5653
| 28 |  | 56841 |  | 10 | 56841 |  | 450 | 56841 | 1 | 1 | 56.841 | 0.617 | 35.0709
| 29 |  | 56841 |  | 10 | 56841 |  | 450 | 56841 | 1 | 1 | 56.841 | 0.617 | 35.0709
| 30 |  | 38582 |  | 10 | 38582 |  | 450 | 38582 | 1 | 1 | 38.582 | 0.617 | 23.8051
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B6-B11) | 1a |  | 44462 |  | 10 | 44462 |  | 450 | 44462 | 1 | 1 | 44.462 | 0.617 | 27.4331
| 2a |  | 52783 |  | 10 | 52783 |  | 450 | 52783 | 1 | 1 | 52.783 | 0.617 | 32.5671
| 3a |  | 63085 |  | 10 | 63085 |  | 450 | 63085 | 1 | 1 | 63.085 | 0.617 | 38.9234
| 4a |  | 61580 |  | 10 | 61580 |  | 450 | 61580 | 1 | 1 | 61.58 | 0.617 | 37.9949
| 5a |  | 59850 |  | 10 | 59850 |  | 450 | 59850 | 1 | 1 | 59.85 | 0.617 | 36.9275
| 6a |  | 58277 |  | 10 | 58277 |  | 450 | 58277 | 1 | 1 | 58.277 | 0.617 | 35.9569
| 7a |  | 59200 |  | 10 | 59200 |  | 450 | 59200 | 1 | 1 | 59.2 | 0.617 | 36.5264
| 8a |  | 73891 |  | 10 | 73891 |  | 450 | 73891 | 1 | 1 | 73.891 | 0.617 | 45.5907
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B16-B21) | 9a |  | 96084 |  | 10 | 96084 |  | 450 | 96084 | 1 | 1 | 96.084 | 0.617 | 59.2838
| 10a |  | 64072 |  | 10 | 64072 |  | 450 | 64072 | 1 | 1 | 64.072 | 0.617 | 39.5324
| 11a |  | 72523 |  | 10 | 72523 |  | 450 | 72523 | 1 | 1 | 72.523 | 0.617 | 44.7467
| 12a |  | 85590 |  | 10 | 85590 |  | 450 | 85590 | 1 | 1 | 85.59 | 0.617 | 52.809
| 13a |  | 86050 |  | 10 | 86050 |  | 450 | 86050 | 1 | 1 | 86.05 | 0.617 | 53.0928
| 14a |  | 85925 |  | 10 | 85925 |  | 450 | 85925 | 1 | 1 | 85.925 | 0.617 | 53.0157
| 15a |  | 114456 |  | 10 | 114456 |  | 450 | 114456 | 1 | 1 | 114.456 | 0.617 | 70.6194
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B24-B30) | 16a |  | 55503 |  | 10 | 55503 |  | 450 | 55503 | 1 | 1 | 55.503 | 0.617 | 34.2454
| 17a |  | 68717 |  | 10 | 68717 |  | 450 | 68717 | 1 | 1 | 68.717 | 0.617 | 42.3984
| 18a |  | 79392 |  | 10 | 79392 |  | 450 | 79392 | 1 | 1 | 79.392 | 0.617 | 48.9849
| 19a |  | 62130 |  | 10 | 62130 |  | 450 | 62130 | 1 | 1 | 62.13 | 0.617 | 38.3342
| 20a |  | 185430 |  | 10 | 185430 |  | 450 | 185430 | 1 | 1 | 185.43 | 0.617 | 114.4103
| 21a |  | 48441 |  | 10 | 48441 |  | 450 | 48441 | 1 | 1 | 48.441 | 0.617 | 29.8881
| 22a |  | 52352 |  | 10 | 52352 |  | 450 | 52352 | 1 | 1 | 52.352 | 0.617 | 32.3012
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B34-B38) | 23a |  | 63692 |  | 10 | 63692 |  | 450 | 63692 | 1 | 1 | 63.692 | 0.617 | 39.298
| 24a |  | 64000 |  | 10 | 64000 |  | 450 | 64000 | 1 | 1 | 64 | 0.617 | 39.488
| 25a |  | 65125 |  | 10 | 65125 |  | 450 | 65125 | 1 | 1 | 65.125 | 0.617 | 40.1821
| 26a |  | 67296 |  | 10 | 67296 |  | 450 | 67296 | 1 | 1 | 67.296 | 0.617 | 41.5216
| 27a |  | 69025 |  | 10 | 69025 |  | 450 | 69025 | 1 | 1 | 69.025 | 0.617 | 42.5884
| 28a |  | 68246 |  | 10 | 68246 |  | 450 | 68246 | 1 | 1 | 68.246 | 0.617 | 42.1078
| 29a |  | 43722 |  | 10 | 43722 |  | 450 | 43722 | 1 | 1 | 43.722 | 0.617 | 26.9765
Khu vực thay đổi thiết kế sàn cos -0,65
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới Phân đoạn 1 ( Trục B12-B16) | 1 |  | 550280 |  | 10 | 550280 |  | 450 | 550280 | 1 | 1 | 550.28 | 0.617 | 339.5228 |  | 6: 8980.18; 8: 100; 10: 0.617; 12: 554.0771
| 2 |  | 347474 |  | 10 | 347474 | 24 | 450 | 358274 | 1 | 1 | 358.274 | 0.617 | 221.0551
| 3 |  | 999944 |  | 10 | 999944 |  | 450 | 999944 | 1 | 1 | 999.944 | 0.617 | 616.9654
| 4 |  | 523251 |  | 10 | 523251 |  | 450 | 523251 | 1 | 1 | 523.251 | 0.617 | 322.8459
| 5 |  | 343574 |  | 10 | 343574 | 27 | 450 | 355724 | 1 | 1 | 355.724 | 0.617 | 219.4817
| 6 |  | 922451 |  | 10 | 922451 |  | 450 | 922451 | 1 | 1 | 922.451 | 0.617 | 569.1523
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới Phân đoạn 1 ( Trục B21-B24) | 7 |  | 422256 |  | 10 | 422256 | 0 | 450 | 422256 | 1 | 1 | 422.256 | 0.617 | 260.532
| 8 |  | 144903 |  | 10 | 144903 | 0 | 450 | 144903 | 1 | 1 | 144.903 | 0.617 | 89.4052
| 9 |  | 605183 |  | 10 | 605183 | 0 | 450 | 605183 | 1 | 1 | 605.183 | 0.617 | 373.3979
| 10 |  | 405056 |  | 10 | 405056 | 0 | 450 | 405056 | 1 | 1 | 405.056 | 0.617 | 249.9196
| 11 |  | 141903 |  | 10 | 141903 | 10 | 450 | 146403 | 1 | 1 | 146.403 | 0.617 | 90.3307
| 12 |  | 555381 |  | 10 | 555381 | 0 | 450 | 555381 | 1 | 1 | 555.381 | 0.617 | 342.6701
Thép Sàn cos -0,65 lớp dưới Phân đoạn 1 ( Trục B30-B34) | 13 |  | 549768 |  | 10 | 549768 | 0 | 450 | 549768 | 1 | 1 | 549.768 | 0.617 | 339.2069
| 14 |  | 592899 |  | 10 | 592899 | 0 | 450 | 592899 | 1 | 1 | 592.899 | 0.617 | 365.8187
| 15 |  | 515915 |  | 10 | 515915 | 0 | 450 | 515915 | 1 | 1 | 515.915 | 0.617 | 318.3196
| 16 |  | 540399 |  | 10 | 540399 | 0 | 450 | 540399 | 1 | 1 | 540.399 | 0.617 | 333.4262
II SÀN COS -1,18
II.1 THÉP SÀN LỚP DƯỚI
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B6-B11) | 1 |  | 21780 |  | 6 | 21780 |  | 270 | 21780 | 1 | 1 | 21.78 | 0.222 | 4.8352
| 2 |  | 21780 |  | 6 | 21780 |  | 270 | 21780 | 1 | 1 | 21.78 | 0.222 | 4.8352
| 3 |  | 21780 |  | 6 | 21780 |  | 270 | 21780 | 1 | 1 | 21.78 | 0.222 | 4.8352
| 4 |  | 19360 |  | 6 | 19360 |  | 270 | 19360 | 1 | 1 | 19.36 | 0.222 | 4.2979
| 5 |  | 19360 |  | 6 | 19360 |  | 270 | 19360 | 1 | 1 | 19.36 | 0.222 | 4.2979
| 6 |  | 23535 |  | 6 | 23535 |  | 270 | 23535 | 1 | 1 | 23.535 | 0.222 | 5.2248
| 7 |  | 31047 |  | 6 | 31047 |  | 270 | 31047 | 1 | 1 | 31.047 | 0.222 | 6.8924
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B16-B21) | 8 |  | 40885 |  | 6 | 40885 |  | 270 | 40885 | 1 | 1 | 40.885 | 0.222 | 9.0765
| 9 |  | 24050 |  | 6 | 24050 |  | 270 | 24050 | 1 | 1 | 24.05 | 0.222 | 5.3391
| 10 |  | 21645 |  | 6 | 21645 |  | 270 | 21645 | 1 | 1 | 21.645 | 0.222 | 4.8052
| 11 |  | 33670 |  | 6 | 33670 |  | 270 | 33670 | 1 | 1 | 33.67 | 0.222 | 7.4747
| 12 |  | 33670 |  | 6 | 33670 |  | 270 | 33670 | 1 | 1 | 33.67 | 0.222 | 7.4747
| 13 |  | 33670 |  | 6 | 33670 |  | 270 | 33670 | 1 | 1 | 33.67 | 0.222 | 7.4747
| 14 |  | 33670 |  | 6 | 33670 |  | 270 | 33670 | 1 | 1 | 33.67 | 0.222 | 7.4747
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B24-B30) | 15 |  | 20467 |  | 6 | 20467 |  | 270 | 20467 | 1 | 1 | 20.467 | 0.222 | 4.5437
| 16 |  | 20070 |  | 6 | 20070 |  | 270 | 20070 | 1 | 1 | 20.07 | 0.222 | 4.4555
| 17 |  | 28370 |  | 6 | 28370 |  | 270 | 28370 | 1 | 1 | 28.37 | 0.222 | 6.2981
| 18 |  | 31268 |  | 6 | 31268 |  | 270 | 31268 | 1 | 1 | 31.268 | 0.222 | 6.9415
| 19 |  | 31268 |  | 6 | 31268 |  | 270 | 31268 | 1 | 1 | 31.268 | 0.222 | 6.9415
| 20 |  | 21692 |  | 6 | 21692 |  | 270 | 21692 | 1 | 1 | 21.692 | 0.222 | 4.8156
| 21 |  | 19240 |  | 6 | 19240 |  | 270 | 19240 | 1 | 1 | 19.24 | 0.222 | 4.2713
| 22 |  | 25675 |  | 6 | 25675 |  | 270 | 25675 | 1 | 1 | 25.675 | 0.222 | 5.6999
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương X Phân đoạn 1 ( Trục B34-B38) | 23 |  | 24052 |  | 6 | 24052 |  | 270 | 24052 | 1 | 1 | 24.052 | 0.222 | 5.3395
| 24 |  | 21647 |  | 6 | 21647 |  | 270 | 21647 | 1 | 1 | 21.647 | 0.222 | 4.8056
| 25 |  | 24052 |  | 6 | 24052 |  | 270 | 24052 | 1 | 1 | 24.052 | 0.222 | 5.3395
| 26 |  | 24052 |  | 6 | 24052 |  | 270 | 24052 | 1 | 1 | 24.052 | 0.222 | 5.3395
| 27 |  | 24052 |  | 6 | 24052 |  | 270 | 24052 | 1 | 1 | 24.052 | 0.222 | 5.3395
| 28 |  | 24052 |  | 6 | 24052 |  | 270 | 24052 | 1 | 1 | 24.052 | 0.222 | 5.3395
| 29 |  | 24052 |  | 6 | 24052 |  | 270 | 24052 | 1 | 1 | 24.052 | 0.222 | 5.3395
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B6-B11) | 1a |  | 23000 |  | 6 | 23000 |  | 270 | 23000 | 1 | 1 | 23 | 0.222 | 5.106
| 2a |  | 23000 |  | 6 | 23000 |  | 270 | 23000 | 1 | 1 | 23 | 0.222 | 5.106
| 3a |  | 21729 |  | 6 | 21729 |  | 270 | 21729 | 1 | 1 | 21.729 | 0.222 | 4.8238
| 4a |  | 21102 |  | 6 | 21102 |  | 270 | 21102 | 1 | 1 | 21.102 | 0.222 | 4.6846
| 5a |  | 20492 |  | 6 | 20492 |  | 270 | 20492 | 1 | 1 | 20.492 | 0.222 | 4.5492
| 6a |  | 23428 |  | 6 | 23428 |  | 270 | 23428 | 1 | 1 | 23.428 | 0.222 | 5.201
| 7a |  | 29857 |  | 6 | 29857 |  | 270 | 29857 | 1 | 1 | 29.857 | 0.222 | 6.6283
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B16-B21) | 8a |  | 38092 |  | 6 | 38092 |  | 270 | 38092 | 1 | 1 | 38.092 | 0.222 | 8.4564
| 9a |  | 24241 |  | 6 | 24241 |  | 270 | 24241 | 1 | 1 | 24.241 | 0.222 | 5.3815
| 10a |  | 21948 |  | 6 | 21948 |  | 270 | 21948 | 1 | 1 | 21.948 | 0.222 | 4.8725
| 11a |  | 30387 |  | 6 | 30387 |  | 270 | 30387 | 1 | 1 | 30.387 | 0.222 | 6.7459
| 12a |  | 30847 |  | 6 | 30847 |  | 270 | 30847 | 1 | 1 | 30.847 | 0.222 | 6.848
| 13a |  | 31127 |  | 6 | 31127 |  | 270 | 31127 | 1 | 1 | 31.127 | 0.222 | 6.9102
| 14a |  | 31581 |  | 6 | 31581 |  | 270 | 31581 | 1 | 1 | 31.581 | 0.222 | 7.011
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B24-B30) | 15a |  | 20629 |  | 6 | 20629 |  | 270 | 20629 | 1 | 1 | 20.629 | 0.222 | 4.5796
| 16a |  | 21857 |  | 6 | 21857 |  | 270 | 21857 | 1 | 1 | 21.857 | 0.222 | 4.8523
| 17a |  | 26996 |  | 6 | 26996 |  | 270 | 26996 | 1 | 1 | 26.996 | 0.222 | 5.9931
| 18a |  | 29809 |  | 6 | 29809 |  | 270 | 29809 | 1 | 1 | 29.809 | 0.222 | 6.6176
| 19a |  | 30375 |  | 6 | 30375 |  | 270 | 30375 | 1 | 1 | 30.375 | 0.222 | 6.7432
| 20a |  | 21450 |  | 6 | 21450 |  | 270 | 21450 | 1 | 1 | 21.45 | 0.222 | 4.7619
| 21a |  | 20334 |  | 6 | 20334 |  | 270 | 20334 | 1 | 1 | 20.334 | 0.222 | 4.5141
| 22a |  | 24994 |  | 6 | 24994 |  | 270 | 24994 | 1 | 1 | 24.994 | 0.222 | 5.5487
Thép Sàn cos -1,18 lớp dưới phương Y Phân đoạn 1 ( Trục B30-B38) | 23a |  | 23607 |  | 6 | 23607 |  | 270 | 23607 | 1 | 1 | 23.607 | 0.222 | 5.2408
| 24a |  | 22939 |  | 6 | 22939 |  | 270 | 22939 | 1 | 1 | 22.939 | 0.222 | 5.0925
| 25a |  | 23080 |  | 6 | 23080 |  | 270 | 23080 | 1 | 1 | 23.08 | 0.222 | 5.1238
| 26a |  | 23677 |  | 6 | 23677 |  | 270 | 23677 | 1 | 1 | 23.677 | 0.222 | 5.2563
| 27a |  | 24570 |  | 6 | 24570 |  | 270 | 24570 | 1 | 1 | 24.57 | 0.222 | 5.4545
| 28a |  | 24788 |  | 6 | 24788 |  | 270 | 24788 | 1 | 1 | 24.788 | 0.222 | 5.5029
| 29a |  | 24137 |  | 6 | 24137 |  | 270 | 24137 | 1 | 1 | 24.137 | 0.222 | 5.3584
Khu vực thay đổi thiết kế sàn cos -1,18
Thép Sàn cos -1,18 Phân đoạn 1 ( Trục B12-B16) | 17 |  | 226357 |  | 6 | 226357 |  | 270 | 226357 | 1 | 1 | 226.357 | 0.222 | 50.2513
| 18 |  | 168417 |  | 6 | 168417 |  | 270 | 168417 | 1 | 1 | 168.417 | 0.222 | 37.3886
Thép Sàn cos -1,18 Phân đoạn 1 ( Trục B21-B24) | 19 |  | 255045 |  | 6 | 255045 |  | 270 | 255045 | 1 | 1 | 255.045 | 0.222 | 56.62
| 20 |  | 254677 |  | 6 | 254677 |  | 270 | 254677 | 1 | 1 | 254.677 | 0.222 | 56.5383
Thép Sàn cos -1,18 Phân đoạn 1 ( Trục B30-B34) | 21 |  | 197505 |  | 6 | 197505 |  | 270 | 197505 | 1 | 1 | 197.505 | 0.222 | 43.8461
| 22 |  | 197416 |  | 6 | 197416 |  | 270 | 197416 | 1 | 1 | 197.416 | 0.222 | 43.8264
III SÀN PKT
III.1 THÉP SÀN PKT 06
Thép cổ PKT | 10 |  | 4000 |  | 10 | 4000 | 0 | 450 | 4000 | 10 | 1 | 40 | 0.617 | 24.68
| 10 |  | 3200 |  | 10 | 3200 | 0 | 450 | 3200 | 10 | 1 | 32 | 0.617 | 19.744
Thép đáy | 7 | 60 | 2250 | 60 | 6 | 2370 | 0 | 270 | 2370 | 15 | 1 | 35.55 | 0.222 | 7.8921
| 8 | 60 | 4050 | 60 | 6 | 4170 | 0 | 270 | 4170 | 13 | 1 | 54.21 | 0.222 | 12.0346
Thép nắp lớp dưới | 6a | 250 | 2700 | 250 | 10 | 3200 | 0 | 450 | 3200 | 12 | 1 | 38.4 | 0.617 | 23.6928
| 6 | 250 | 1700 | 250 | 10 | 2200 | 0 | 450 | 2200 | 5 | 1 | 11 | 0.617 | 6.787
| 7a | 250 | 3200 | 250 | 10 | 3700 | 0 | 450 | 3700 | 9 | 1 | 33.3 | 0.617 | 20.5461
| 7 | 250 | 2200 | 250 | 10 | 2700 | 0 | 450 | 2700 | 5 | 1 | 13.5 | 0.617 | 8.3295
Thép nắp lớp trên | 6a | 100 | 2700 | 100 | 10 | 2900 | 0 | 450 | 2900 | 12 | 1 | 34.8 | 0.617 | 21.4716
| 6 | 100 | 1700 | 100 | 10 | 1900 | 0 | 450 | 1900 | 5 | 1 | 9.5 | 0.617 | 5.8615
| 7a | 100 | 3200 | 100 | 10 | 3400 | 0 | 450 | 3400 | 9 | 1 | 30.6 | 0.617 | 18.8802
| 7 | 100 | 2200 | 100 | 10 | 2400 | 0 | 450 | 2400 | 5 | 1 | 12 | 0.617 | 7.404
III.1 THÉP SÀN PKT 05
Thép cổ PKT | 10 |  | 4000 |  | 10 | 4000 | 0 | 450 | 4000 | 10 | 1 | 40 | 0.617 | 24.68
| 10 |  | 3200 |  | 10 | 3200 | 0 | 450 | 3200 | 10 | 1 | 32 | 0.617 | 19.744
Thép đáy | 7 | 60 | 2200 | 60 | 6 | 2320 | 0 | 270 | 2320 | 19 | 1 | 44.08 | 0.222 | 9.7858
| 8 | 60 | 4000 | 60 | 6 | 4120 | 0 | 270 | 4120 | 11 | 1 | 45.32 | 0.222 | 10.061
Thép nắp lớp dưới | 6a | 250 | 4000 | 250 | 10 | 4500 | 0 | 450 | 4500 | 7 | 1 | 31.5 | 0.617 | 19.4355
| 6 | 250 | 3000 | 250 | 10 | 3500 | 0 | 450 | 3500 | 5 | 1 | 17.5 | 0.617 | 10.7975
| 7a | 250 | 1200 | 250 | 10 | 1700 | 0 | 450 | 1700 | 5 | 1 | 8.5 | 0.617 | 5.2445
| 7 | 250 | 2200 | 250 | 10 | 2700 | 0 | 450 | 2700 | 15 | 1 | 40.5 | 0.617 | 24.9885
Thép nắp lớp trên | 6a | 100 | 4000 | 100 | 10 | 4200 | 0 | 450 | 4200 | 7 | 1 | 29.4 | 0.617 | 18.1398
| 6 | 100 | 3000 | 100 | 10 | 3200 | 0 | 450 | 3200 | 5 | 1 | 16 | 0.617 | 9.872
| 7a | 100 | 1200 | 100 | 10 | 1400 | 0 | 450 | 1400 | 5 | 1 | 7 | 0.617 | 4.319
| 7 | 100 | 2200 | 100 | 10 | 2400 | 0 | 450 | 2400 | 15 | 1 | 36 | 0.617 | 22.212
III SÀN NÂNG COS +0,07
Thép sàn cos +0,07 | 1 |  | 24724 |  | 10 | 24724 | 2 | 450 | 25624 | 1 | 6 | 153.744 | 0.617 | 94.86
| 1a |  | 26290 |  | 10 | 26290 | 2 | 450 | 27190 | 1 | 6 | 163.14 | 0.617 | 100.6574
| 1 |  | 24724 |  | 10 | 24724 | 2 | 450 | 25624 | 1 | 6 | 153.744 | 0.617 | 94.86
| 1a |  | 26290 |  | 10 | 26290 | 2 | 450 | 27190 | 1 | 6 | 163.14 | 0.617 | 100.6574
Tổng thép sàn bồn cây(kg) | [13 empty] | 11313.2398
| BỘ PHẬN QS | [11 empty] | BÊN NHẬN THẦU
[5 empty] | 6 | kg | 656.3565 |  | 657.9993 | [6 empty] | 60 | 2352.3175 | 60 |  | 2472.3175 | 548 | 300.7723 | 0 | 300.7723
[5 empty] | 8 | kg | 0 |  | 0 | [6 empty] | 60 | 2514.0755 | 60 |  | 2634.0755 | 543 | 317.5273 | 0 | 317.5273
[5 empty] | 10 | kg | 10656.8832 |  | 10657.2387 | [6 empty] | 250 | 4485.5943 | 250 |  | 4985.5943 | 774 | 2380.9105 | 9949.0189 | -7568.1084
[5 empty] | 12 | kg | 0 |  | 0 | [6 empty] | 250 | 2626.4824 | 250 |  | 3126.4824 | 1445 | 2787.4622 | 8817.1694 | -6029.7072

## thép dầm bể bơi
BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP DẦM BỂ BƠI
Công trình: Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở Thấp tầng Sunshine Crystal River
Hạng mục: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà - Khu vực nhà cao tầng
Cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng, kích thước |  |  | Đ/K (mm) | Chiều dài/ 1 thanh (mm) | Số mối nối | Chiều dài mối nối (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số thanh/1 KC | Số lượng cấu kiện | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/1m) | Khối lượng (kg) | Ghi chú | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[16 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) |  |  |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (12)
Giằng chân tường xây trục B37-B38
DẦM B1.1 30X29 |  | L= | 16905 | mm
| 1.1 | 250 | 17305 | 250 | 16 | 17805 | 2 | 800 | 19405 | 2 | 1 | 38.81 | 1.58 | 61.3198
| 1.2 | 250 | 17305 | 250 | 16 | 17805 | 1 | 800 | 18605 | 1 | 1 | 18.605 | 1.58 | 29.3959
| 2.1 | 260 | 17345 | 260 | 16 | 17865 | 1 | 640 | 18505 | 2 | 1 | 37.01 | 1.58 | 58.4758
| 2.2 | 260 | 17345 | 260 | 16 | 17865 | 1 | 640 | 18505 | 1 | 1 | 18.505 | 1.58 | 29.2379
| 3 | 240 | 230 | 100 | 10 | 1140 | 0 | 450 | 1140 | 86 | 1 | 98.04 | 0.617 | 60.4907
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 29 | 1 | 14.5 | 0.888 | 12.876 | khoan cắm
DẦM B1.2 30X29 |  | L= | 20490 | mm
| 1.1 | 200 | 20890 | 420 | 16 | 21510 | 1 | 800 | 22310 | 2 | 1 | 44.62 | 1.58 | 70.4996
| 1.1 | 200 | 20890 | 420 | 16 | 21510 | 1 | 800 | 22310 | 1 | 1 | 22.31 | 1.58 | 35.2498
| 2.1 | 260 | 20930 | 260 | 16 | 21450 | 1 | 640 | 22090 | 2 | 1 | 44.18 | 1.58 | 69.8044
| 2.1 | 260 | 20930 | 260 | 16 | 21450 | 1 | 640 | 22090 | 1 | 1 | 22.09 | 1.58 | 34.9022
| 3 | 240 | 230 | 100 | 10 | 1140 | 0 | 450 | 1140 | 103 | 1 | 117.42 | 0.617 | 72.4481
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 35 | 1 | 17.5 | 0.888 | 15.54 | khoan cắm
DẦM BC1.1 30X45 |  | L= | 33125 | mm
| 1.1 | 420 | 33565 | 420 | 16 | 34405 | 3 | 640 | 36325 | 2 | 1 | 72.65 | 1.58 | 114.787
| 1.1 | 420 | 33565 | 420 | 16 | 34405 | 3 | 640 | 36325 | 1 | 1 | 36.325 | 1.58 | 57.3935
| 2.1 | 260 | 33565 | 260 | 16 | 34085 | 3 | 640 | 36005 | 2 | 1 | 72.01 | 1.58 | 113.7758
| 2.1 | 260 | 33565 | 260 | 16 | 34085 | 3 | 640 | 36005 | 1 | 1 | 36.005 | 1.58 | 56.8879
| 3 | 240 | 390 | 100 | 10 | 1460 | 0 | 450 | 1460 | 167 | 1 | 243.82 | 0.617 | 150.4369
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 56 | 1 | 28 | 0.888 | 24.864 | khoan cắm
DẦM BC1.2 30X61 |  | L= | 23385 | mm
| 1.1 | 420 | 23825 | 420 | 16 | 24665 | 1 | 640 | 25305 | 2 | 1 | 50.61 | 1.58 | 79.9638
| 1.1 | 420 | 23825 | 420 | 16 | 24665 | 2 | 640 | 25945 | 1 | 1 | 25.945 | 1.58 | 40.9931
| 2.1 | 260 | 23825 | 260 | 16 | 24345 | 1 | 640 | 24985 | 2 | 1 | 49.97 | 1.58 | 78.9526
| 2.2 | 260 | 23825 | 260 | 16 | 24345 | 2 | 640 | 25625 | 1 | 1 | 25.625 | 1.58 | 40.4875
| 3 | 240 | 550 | 100 | 10 | 1780 | 0 | 450 | 1780 | 118 | 1 | 210.04 | 0.617 | 129.5947
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 40 | 1 | 20 | 0.888 | 17.76 | khoan cắm
DẦM B1.3 30X29 |  | L= | 6840 | mm
| 1 | 250 | 7290 | 250 | 16 | 7790 | 0 | 800 | 7790 | 3 | 1 | 23.37 | 1.58 | 36.9246
| 2 | 260 | 7305 | 230 | 16 | 7795 | 0 | 640 | 7795 | 3 | 1 | 23.385 | 1.58 | 36.9483
| 3 | 240 | 230 | 100 | 10 | 1140 | 0 | 450 | 1140 | 35 | 1 | 39.9 | 0.617 | 24.6183
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 12 | 1 | 6 | 0.888 | 5.328 | khoan cắm
DẦM B1.4 30X29 |  | L= | 4495 | mm
| 1 | 250 | 4945 | 250 | 16 | 5445 | 0 | 800 | 5445 | 3 | 1 | 16.335 | 1.58 | 25.8093
| 2 | 260 | 4945 | 230 | 16 | 5435 | 0 | 640 | 5435 | 3 | 1 | 16.305 | 1.58 | 25.7619
| 3 | 240 | 230 | 100 | 10 | 1140 | 0 | 450 | 1140 | 23 | 1 | 26.22 | 0.617 | 16.1777
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 8 | 1 | 4 | 0.888 | 3.552 | khoan cắm
DẦM B1.5 30X29 |  | L= | 4495 | mm
| 1 | 250 | 5350 | 250 | 16 | 5850 | 0 | 800 | 5850 | 3 | 1 | 17.55 | 1.58 | 27.729
| 2 | 260 | 5370 | 230 | 16 | 5860 | 0 | 640 | 5860 | 3 | 1 | 17.58 | 1.58 | 27.7764
| 3 | 240 | 230 | 100 | 10 | 1140 | 0 | 450 | 1140 | 23 | 1 | 26.22 | 0.617 | 16.1777
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 8 | 1 | 4 | 0.888 | 3.552 | khoan cắm
DẦM BY7 30X61 |  | L= | 4495 | mm
| 1 | 540 | 5240 | 470 | 16 | 6250 | 0 | 800 | 6250 | 3 | 1 | 18.75 | 1.58 | 29.625
| 2 | 480 | 5120 | 310 | 16 | 5910 | 0 | 640 | 5910 | 3 | 1 | 17.73 | 1.58 | 28.0134
| 3 | 240 | 550 | 100 | 10 | 1780 | 0 | 450 | 1780 | 23 | 1 | 40.94 | 0.617 | 25.26
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 8 | 1 | 4 | 0.888 | 3.552 | khoan cắm
DẦM BY1 30X131 |  | L= | 4495 | mm
| 1 | 440 | 8305 | 440 | 16 | 9185 | 0 | 800 | 9185 | 3 | 1 | 27.555 | 1.58 | 43.5369
| 2 | 480 | 8305 | 310 | 16 | 9095 | 0 | 640 | 9095 | 3 | 1 | 27.285 | 1.58 | 43.1103
| 4 |  | 8105 |  | 12 | 8105 | 0 | 640 | 8105 | 3 | 2 | 48.63 | 0.888 | 43.1834
| 5 | 80 | 240 | 80 | 8 | 800 | 0 | 360 | 800 | 8 | 3 | 19.2 | 0.395 | 7.584
| 3 | 280 | 1250 | 280 | 10 | 3620 | 0 | 450 | 3620 | 23 | 1 | 83.26 | 0.617 | 51.3714
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 8 | 1 | 4 | 0.888 | 3.552 | khoan cắm
DẦM BY2 30X131 |  | L= | 5420 | mm
| 1 | 440 | 5820 | 440 | 16 | 6700 | 0 | 800 | 6700 | 3 | 1 | 20.1 | 1.58 | 31.758
| 2 | 480 | 5820 | 310 | 16 | 6610 | 0 | 640 | 6610 | 3 | 1 | 19.83 | 1.58 | 31.3314
| 4 |  | 5620 |  | 12 | 5620 | 0 | 640 | 5620 | 3 | 2 | 33.72 | 0.888 | 29.9434
| 5 | 80 | 240 | 80 | 8 | 800 | 0 | 360 | 800 | 10 | 3 | 24 | 0.395 | 9.48
| 3 | 280 | 1250 | 280 | 10 | 3620 | 0 | 450 | 3620 | 28 | 1 | 101.36 | 0.617 | 62.5391
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 10 | 1 | 5 | 0.888 | 4.44 | khoan cắm
DẦM BY4 30X131 |  | L= | 5980 | mm
| 1 | 440 | 6570 | 440 | 16 | 7450 | 0 | 800 | 7450 | 3 | 1 | 22.35 | 1.58 | 35.313
| 2 | 480 | 6570 | 310 | 16 | 7360 | 0 | 640 | 7360 | 3 | 1 | 22.08 | 1.58 | 34.8864
| 4 |  | 6370 |  | 12 | 6370 | 0 | 640 | 6370 | 3 | 2 | 38.22 | 0.888 | 33.9394
| 5 | 80 | 240 | 80 | 8 | 800 | 0 | 360 | 800 | 11 | 3 | 26.4 | 0.395 | 10.428
| 3 | 280 | 1250 | 280 | 10 | 3620 | 0 | 450 | 3620 | 31 | 1 | 112.22 | 0.617 | 69.2397
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 11 | 1 | 5.5 | 0.888 | 4.884 | khoan cắm
DẦM BY5 30X131 |  | L= | 5980 | mm
| 1 | 440 | 6380 | 440 | 16 | 7260 | 0 | 800 | 7260 | 3 | 1 | 21.78 | 1.58 | 34.4124
| 2 | 480 | 6380 | 310 | 16 | 7170 | 0 | 640 | 7170 | 3 | 1 | 21.51 | 1.58 | 33.9858
| 4 |  | 6180 |  | 12 | 6180 | 0 | 640 | 6180 | 3 | 2 | 37.08 | 0.888 | 32.927
| 5 | 80 | 240 | 80 | 8 | 800 | 0 | 360 | 800 | 11 | 3 | 26.4 | 0.395 | 10.428
| 3 | 280 | 1250 | 280 | 10 | 3620 | 0 | 450 | 3620 | 31 | 1 | 112.22 | 0.617 | 69.2397
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 11 | 1 | 5.5 | 0.888 | 4.884 | khoan cắm
DẦM BY3 30X185 |  | L= | 4315 | mm
| 1 | 440 | 4715 | 440 | 16 | 5595 | 0 | 800 | 5595 | 3 | 1 | 16.785 | 1.58 | 26.5203
| 2 | 480 | 4715 | 310 | 16 | 5505 | 0 | 640 | 5505 | 3 | 1 | 16.515 | 1.58 | 26.0937
| 4 |  | 4515 |  | 12 | 4515 | 0 | 640 | 4515 | 4 | 2 | 36.12 | 0.888 | 32.0746
| 5 | 80 | 240 | 80 | 8 | 800 | 0 | 360 | 800 | 8 | 4 | 25.6 | 0.395 | 10.112
| 3 | 280 | 1790 | 280 | 10 | 4700 | 0 | 450 | 4700 | 23 | 1 | 108.1 | 0.617 | 66.6977
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 8 | 1 | 4 | 0.888 | 3.552 | khoan cắm
DẦM BY6 30X185 |  | L= | 3900 | mm
| 1 | 440 | 4300 | 440 | 16 | 5180 | 0 | 800 | 5180 | 3 | 1 | 15.54 | 1.58 | 24.5532
| 2 | 480 | 4300 | 310 | 16 | 5090 | 0 | 640 | 5090 | 3 | 1 | 15.27 | 1.58 | 24.1266
| 4 |  | 4100 |  | 12 | 4100 | 0 | 640 | 4100 | 4 | 2 | 32.8 | 0.888 | 29.1264
| 5 | 80 | 240 | 80 | 8 | 800 | 0 | 360 | 800 | 8 | 4 | 25.6 | 0.395 | 10.112
| 3 | 280 | 1790 | 280 | 10 | 4700 | 0 | 450 | 4700 | 21 | 1 | 98.7 | 0.617 | 60.8979
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 8 | 1 | 4 | 0.888 | 3.552 | khoan cắm
Khu vực ngoài trục BB
DẦM B 22X20 |  | L= | 3875 | mm
| 1 | 150 | 4275 | 150 | 10 | 4575 | 0 | 800 | 4575 | 2 | 1 | 9.15 | 0.617 | 5.6456
| 2 | 150 | 4275 | 150 | 10 | 4575 | 0 | 640 | 4575 | 2 | 1 | 9.15 | 0.617 | 5.6456
| 3 | 160 | 160 | 80 | 10 | 800 | 0 | 450 | 800 | 20 | 1 | 16 | 0.617 | 9.872
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 7 | 1 | 3.5 | 0.888 | 3.108 | khoan cắm
DẦM B 22X20 |  | L= | 4320 | mm
| 1 | 150 | 4720 | 150 | 10 | 5020 | 0 | 800 | 5020 | 2 | 1 | 10.04 | 0.617 | 6.1947
| 2 | 150 | 4720 | 150 | 10 | 5020 | 0 | 640 | 5020 | 2 | 1 | 10.04 | 0.617 | 6.1947
| 3 | 160 | 160 | 80 | 10 | 800 | 0 | 450 | 800 | 23 | 1 | 18.4 | 0.617 | 11.3528
| KC | 200 | 300 |  | 12 | 500 | 0 | 540 | 500 | 8 | 1 | 4 | 0.888 | 3.552 | khoan cắm
Tổng (kg) | [13 empty] | 2898.3237
Thép khoan cắm dầm bể bơi D12 (vị trí) | [13 empty] | 267
Thép dầm bể bơi (kg) | [13 empty] | 2898.3237
| BỘ PHẬN QS | [11 empty] | BÊN NHẬN THẦU
[6 empty] | 6 | kg | 0
[6 empty] | 8 | kg | 58.144
[6 empty] | 10 | kg | 875.1898
[6 empty] | 12 | kg | 313.0822
[6 empty] | 14 | kg | 0
[6 empty] | 16 | kg | 1600.3425

## thép vách bể bơi
BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP VÁCH BỂ BƠI
Công trình: Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở Thấp tầng Sunshine Crystal River
Hạng mục: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà - Khu vực nhà cao tầng
Cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng, kích thước |  |  | Đ/K (mm) | Chiều dài/ 1 thanh (mm) | Số lượng thanh nối /thanh mỏ | Chiều dài thanh nối | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số thanh/1 KC | Số lượng cấu kiện | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/1m) | Khối lượng (kg) | Ghi chú | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[16 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10) | (12) | (13) | (14)
Thép Vách V7 |  | L= | 17700 | mm
| 1 | 200 | 1575 | 200 | 12 | 1975 |  |  | 1975 | 119 | 2 | 470.05 | 0.888 | 417.4044
| 2 |  | 17700 |  | 12 | 17700 | 1 | 480 | 18180 | 9 | 2 | 327.24 | 0.888 | 290.5891 | bar: 8
| 3 | 60 | 200 | 60 | 6 | 320 |  |  | 320 | 30 | 2 | 19.2 | 0.222 | 4.2624
| 4 | 200 | 300 |  | 12 | 500 |  |  | 500 | 30 | 1 | 15 | 0.888 | 13.32 | khoan cắm
Thép Vách V1 |  | L= | 28100 | mm
| 1 | 200 | 1460 | 200 | 12 | 1860 |  |  | 1860 | 188 | 2 | 699.36 | 0.888 | 621.0317
| 2 |  | 28100 |  | 12 | 28100 | 2 | 480 | 29060 | 8 | 2 | 464.96 | 0.888 | 412.8845 | bar: 8
| 3 | 60 | 200 | 60 | 6 | 320 |  |  | 320 | 48 | 2 | 30.72 | 0.222 | 6.8198
| 4 | 200 | 300 |  | 12 | 500 |  |  | 500 | 48 | 1 | 24 | 0.888 | 21.312 | khoan cắm
Thép Vách V6 |  | L= | 88940 | mm
| 1 | 200 | 1800 | 200 | 12 | 2200 |  |  | 2200 | 594 | 2 | 2613.6 | 0.888 | 2320.8768
| 2 |  | 88940 |  | 12 | 88940 | 7 | 480 | 92300 | 11 | 2 | 2030.6 | 0.888 | 1803.1728 | bar: 8
| 3 | 60 | 200 | 60 | 6 | 320 |  |  | 320 | 149 | 2 | 95.36 | 0.222 | 21.1699
| 4 | 200 | 300 |  | 12 | 500 |  |  | 500 | 149 | 1 | 74.5 | 0.888 | 66.156 | khoan cắm
Thép Vách V2 |  | L= | 25475 | mm
| 1.1 | 200 | 1775 | 200 | 12 | 2175 |  |  | 2175 | 171 | 1 | 371.925 | 0.888 | 330.2694
| 1.2 | 200 | 1840 | 200 | 12 | 2240 |  |  | 2240 | 171 | 1 | 383.04 | 0.888 | 340.1395
| 2 |  | 25475 |  | 12 | 25475 | 2 | 480 | 26435 | 9 | 2 | 475.83 | 0.888 | 422.537 | bar: 8
| 3 | 60 | 200 | 60 | 6 | 320 |  |  | 320 | 43 | 2 | 27.52 | 0.222 | 6.1094
| 4 | 200 | 300 |  | 12 | 500 |  |  | 500 | 43 | 1 | 21.5 | 0.888 | 19.092 | khoan cắm
Thép Vách V4 |  | L= | 148770 | mm
| 1 | 200 | 1850 | 200 | 12 | 2250 |  |  | 2250 | 993 | 2 | 4468.5 | 0.888 | 3968.028
| 2 |  | 148770 |  | 12 | 148770 | 12 | 480 | 154530 | 11 | 2 | 3399.66 | 0.888 | 3018.8981 | bar: 8
| 3 | 60 | 200 | 60 | 6 | 320 |  |  | 320 | 249 | 2 | 159.36 | 0.222 | 35.3779
| 4 | 200 | 300 |  | 12 | 500 |  |  | 500 | 249 | 1 | 124.5 | 0.888 | 110.556 | khoan cắm
Thép Vách VCX-2 |  | L= | 115800 | mm
| 1 | 150 | 1450 | 150 | 10 | 1750 |  |  | 1750 | 580 | 2 | 2030 | 0.617 | 1252.51
| 2 |  | 116200 |  | 10 | 116200 | 9 | 400 | 119800 | 8 | 2 | 1916.8 | 0.617 | 1182.6656 | bar: 8
| 3 | 60 | 200 | 60 | 6 | 320 |  |  | 320 | 194 | 2 | 124.16 | 0.222 | 27.5635
| 4 | 100 | 300 |  | 12 | 400 |  |  | 400 | 194 | 1 | 77.6 | 0.888 | 68.9088 | khoan cắm
Tổng (kg) | [13 empty] | 14250.0068
Thép khoan cắm vách D12 (vị trí) | [13 empty] | 713
Thép vách bể bơi (kg) | [13 empty] | 14250.0068
| BỘ PHẬN QS | [11 empty] | BÊN NHẬN THẦU
[5 empty] | 6 | kg | 73.7395
[5 empty] | 8 | kg | 0
[5 empty] | 10 | kg | 0
[5 empty] | 12 | kg | 14176.2673
[5 empty] | 14 | kg | 0
[5 empty] | 16 | kg | 0

## thép sàn bể bơi
BẢNG KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP SÀN BỂ BƠI
Công trình: Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở Thấp tầng Sunshine Crystal River
Hạng mục: Thi công kết cấu, chống thấm cảnh quan ngoài nhà - Khu vực nhà cao tầng
Cấu kiện | Số hiệu thép | Hình dạng, kích thước |  |  | Đ/K (mm) | Chiều dài/ 1 thanh (mm) | Số thanh/1 KC | Số lượng cấu kiện | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg/1m) | Khối lượng (kg) | Ghi chú | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[13 empty] | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | 1.58 | 2 | 2.47 | 2.98
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
I SÀN COS -0,35
Thép Sàn cos -0,35 lớp dưới phương X | 1 |  | 147208 |  | 12 | 147208 | 1 | 1 | 147.208 | 0.888 | 130.7207
| 2 |  | 420328 |  | 12 | 420328 | 1 | 1 | 420.328 | 0.888 | 373.2513 | =406408+29*480
Thép Sàn cos -0,35 lớp dưới phương Y | 3 |  | 611765 |  | 12 | 611765 | 1 | 1 | 611.765 | 0.888 | 543.2473
Thép Sàn cos -0,35 lớp trên phương X | 4 |  | 174208 |  | 12 | 174208 | 1 | 1 | 174.208 | 0.888 | 154.6967
| 5 |  | 353229 |  | 12 | 353229 | 1 | 1 | 353.229 | 0.888 | 313.6674 | =341709+24*480
Thép Sàn cos -0,35 lớp trên phương Y | 6 |  | 485761 |  | 12 | 485761 | 1 | 1 | 485.761 | 0.888 | 431.3558
I SÀN COS -0,45
Thép Sàn cos -0,45 lớp dưới phương X | 7 |  | 111250 |  | 12 | 111250 | 1 | 1 | 111.25 | 0.888 | 98.79 | =107410+8*480
| 8 |  | 489035 |  | 12 | 489035 | 1 | 1 | 489.035 | 0.888 | 434.2631
Thép Sàn cos -0,45 lớp dưới phương Y | 9 |  | 610643 |  | 12 | 610643 | 1 | 1 | 610.643 | 0.888 | 542.251
Thép Sàn cos -0,45 lớp trên phương X | 10 |  | 384285 |  | 12 | 384285 | 1 | 1 | 384.285 | 0.888 | 341.2451
| 11 |  | 99807 |  | 12 | 99807 | 1 | 1 | 99.807 | 0.888 | 88.6286 | =96447+7*480
Thép Sàn cos -0,45 lớp trên phương Y | 12 |  | 495361 |  | 12 | 495361 | 1 | 1 | 495.361 | 0.888 | 439.8806
I SÀN COS -0,61
Thép Sàn cos -0,61 lớp dưới phương X | 13 |  | 1943647 |  | 12 | 1943647 | 1 | 1 | 1943.647 | 0.888 | 1725.9585 | =1892287+107*480
| 14 |  | 696340 |  | 12 | 696340 | 1 | 1 | 696.34 | 0.888 | 618.3499
Thép Sàn cos -0,61 lớp dưới phương Y | 15 |  | 949249 |  | 12 | 949249 | 1 | 1 | 949.249 | 0.888 | 842.9331
| 16 |  | 1867114 |  | 12 | 1867114 | 1 | 1 | 1867.114 | 0.888 | 1657.9972 | =1801354+137*480
Thép Sàn cos -0,61 lớp trên phương X | 17 |  | 536644 |  | 12 | 536644 | 1 | 1 | 536.644 | 0.888 | 476.5399
| 18 |  | 1491078 |  | 12 | 1491078 | 1 | 1 | 1491.078 | 0.888 | 1324.0773 | =1452198+81*480
Thép Sàn cos -0,61 lớp trên phương Y | 19 |  | 760307 |  | 12 | 760307 | 1 | 1 | 760.307 | 0.888 | 675.1526
| 20 |  | 1443569 |  | 12 | 1443569 | 1 | 1 | 1443.569 | 0.888 | 1281.8893 | =1394129+103*480
I SÀN COS +0.01
Thép Sàn cos -0,01 lớp dưới phương X | 21 |  | 195956 |  | 12 | 195956 | 1 | 1 | 195.956 | 0.888 | 174.0089
| 22 |  | 406131 |  | 12 | 406131 | 1 | 1 | 406.131 | 0.888 | 360.6443 | =392211+29*480
Thép Sàn cos -0,01 lớp dưới phương Y | 23 |  | 582828 |  | 12 | 582828 | 1 | 1 | 582.828 | 0.888 | 517.5513
Thép Sàn cos -0,01 lớp trên phương X | 24 |  | 140218 |  | 12 | 140218 | 1 | 1 | 140.218 | 0.888 | 124.5136
| 25 |  | 328082 |  | 12 | 328082 | 1 | 1 | 328.082 | 0.888 | 291.3368 | =317042+23*480
Thép Sàn cos -0,01 lớp trên phương Y | 26 |  | 466849 |  | 12 | 466849 | 1 | 1 | 466.849 | 0.888 | 414.5619
I SÀN COS +0,01
Thép Sàn cos -0,01 lớp dưới phương X | 27 |  | 371731 |  | 12 | 371731 | 1 | 1 | 371.731 | 0.888 | 330.0971
| 28 |  | 48804 |  | 12 | 48804 | 1 | 1 | 48.804 | 0.888 | 43.338 | =46884+4*480
Thép Sàn cos -0,01 lớp dưới phương Y | 29 |  | 412719 |  | 12 | 412719 | 1 | 1 | 412.719 | 0.888 | 366.4945
Thép Sàn cos -0,01 lớp trên phương X | 30 |  | 139490 |  | 12 | 139490 | 1 | 1 | 139.49 | 0.888 | 123.8671
| 31 |  | 198413 |  | 12 | 198413 | 1 | 1 | 198.413 | 0.888 | 176.1907 | =187373+23*480
Thép Sàn cos -0,01 lớp trên phương Y | 32 |  | 330146 |  | 12 | 330146 | 1 | 1 | 330.146 | 0.888 | 293.1696
I SÀN COS -0,60
Thép Sàn cos -0,60 lớp dưới phương X | 1 |  | 119260 |  | 12 | 119260 | 6 | 1 | 715.56 | 0.888 | 635.4173 | =114940+9*480
Thép Sàn cos -0,60 lớp dưới phương Y | 2 | 100 | 1230 | 100 | 12 | 1430 | 762 | 1 | 1089.66 | 0.888 | 967.6181
Thép Sàn cos -0,01 lớp trên phương X | 1 |  | 119260 |  | 12 | 119260 | 4 | 1 | 477.04 | 0.888 | 423.6115 | =114940+480*9
Thép Sàn cos -0,60 lớp trên phương Y | 2 | 260 | 1270 | 260 | 12 | 1790 | 572 | 1 | 1023.88 | 0.888 | 909.2054
I SÀN COS -0,60 NGOÀI TRỤC BB
Thép Sàn cos -0,60 lớp dưới phương X | 1 |  | 404680 |  | 12 | 404680 | 1 | 2 | 809.36 | 0.888 | 718.7117 | =391720+480*9*3
Thép Sàn cos -0,60 lớp dưới phương Y | 2 |  | 536786 |  | 12 | 536786 | 1 | 2 | 1073.572 | 0.888 | 953.3319
Thép Sàn cos -0,01 lớp trên phương X | 1 |  | 317237 |  | 12 | 317237 | 1 | 2 | 634.474 | 0.888 | 563.4129 | =307157+7*3*480
Thép Sàn cos -0,60 lớp trên phương Y | 2 |  | 481869 |  | 12 | 481869 | 1 | 2 | 963.738 | 0.888 | 855.7993
THÉP TĂNG CƯỜNG DẦM
THÉP TĂNG CƯỜNG DẦM | 8.3 | 260 | 3155 | 200 | 12 | 3615 | 39 | 1 | 140.985 | 0.888 | 125.1947
| 8.2 | 200 | 2755 | 200 | 12 | 3155 | 40 | 1 | 126.2 | 0.888 | 112.0656
| 8.1 | 200 | 2170 | 200 | 12 | 2570 | 27 | 1 | 69.39 | 0.888 | 61.6183
| 8 | 200 | 1000 | 260 | 12 | 1460 | 18 | 1 | 26.28 | 0.888 | 23.3366
| 10.1 | 260 | 1620 | 200 | 12 | 2080 | 56 | 1 | 116.48 | 0.888 | 103.4342
| 10.2 | 260 | 1620 | 200 | 12 | 2080 | 19 | 1 | 39.52 | 0.888 | 35.0938
| 10.3 | 260 | 1620 | 200 | 12 | 2080 | 19 | 1 | 39.52 | 0.888 | 35.0938
| 10.4 | 260 | 1620 | 200 | 12 | 2080 | 53 | 1 | 110.24 | 0.888 | 97.8931
| 1 | 260 | 2366.6667 | 200 | 12 | 2826.6667 | 6 | 2 | 33.92 | 0.888 | 30.121
| 2 | 260 | 2780 | 200 | 12 | 3240 | 13 | 2 | 84.24 | 0.888 | 74.8051
| 3 | 260 | 2168.2 | 200 | 12 | 2628.2 | 5 | 2 | 26.282 | 0.888 | 23.3384
| 4 | 260 | 2380 | 200 | 12 | 2840 | 24 | 2 | 136.32 | 0.888 | 121.0522
| 5 | 260 | 1862.6429 | 260 | 12 | 2382.6429 | 14 | 2 | 66.714 | 0.888 | 59.242
| 5.1 | 260 | 1220 | 200 | 12 | 1680 | 32 | 1 | 53.76 | 0.888 | 47.7389
| 6 | 260 | 2500 | 200 | 12 | 2960 | 102 | 1 | 301.92 | 0.888 | 268.105
| 7 | 260 | 2530 | 200 | 12 | 2990 | 85 | 1 | 254.15 | 0.888 | 225.6852
| 7.1 | 260 | 1250 | 200 | 12 | 1710 | 82 | 1 | 140.22 | 0.888 | 124.5154
| 9.1 | 260 | 1175 | 200 | 12 | 1635 | 19 | 1 | 31.065 | 0.888 | 27.5857
| 9.2 | 200 | 2345 | 200 | 12 | 2745 | 30 | 1 | 82.35 | 0.888 | 73.1268
| 9.3 | 200 | 1970 | 200 | 12 | 2370 | 31 | 1 | 73.47 | 0.888 | 65.2414
| 9.4 | 260 | 800 | 260 | 12 | 1320 | 31 | 1 | 40.92 | 0.888 | 36.337
Tổng thép sàn bồn cây(kg) |  |  |  |  | (10): 23508.4014
| BỘ PHẬN QS |  |  |  | (9): BÊN NHẬN THẦU
[5 empty] | 6 | kg
[5 empty] | 8 | kg
[5 empty] | 10 | kg
[5 empty] | 12 | kg
[5 empty] | 14 | kg
[5 empty] | 16 | kg

## tổng hợp thép (hidden)
STT | Chủng loại |  |  | Tổng chiều dài (m) |  |  |  |  | Trọng lượng/md | Tổng khối lượng (kg) | Số cây | Thực tế nhập
|  |  |  | dầm | vách | sàn | đường dạo | Tổng
1 | Thép | d | 6 | #REF! | 44.82 | 0 | #REF! | #REF! | 0.222 | #REF! |  | 200 | 200
2 | Thép | d | 10 | #REF! | 1675.11 | 16124.828 | #REF! | #REF! | 0.617 | #REF! | #REF! | 1440 | 10395.216
3 | Thép | d | 12 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0.888 | #REF! | #REF! | 8600 | 89350.56
4 | Thép | d | 16 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1.58 | #REF! | #REF! | 380 | 7024.68
Tổng | [9 empty] | #REF! |  |  | 106970.456
#REF!